## SUMARIO_EXECUTIVO
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: CICLO DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA (SIGA)
Fluxo: Demanda Autuada até Calendário de Contratações Aprovado ¦ Data: 29/09/2026
Parâmetro Estatístico | Dias Úteis | Dias Corridos (~x1.4) | Interpretação Gerencial / Governança
Tempo Médio Amostral (X̄) | 59.12 | 82.8 | Tempo médio observado para tramitação preparatória completa.
Mediana (P50 - Caso Mais Provável) | 60.81 | 85.1 | Comportamento mediano do histórico real (imune a outliers).
Desvio Padrão Amostral (S) | 14.72 | 20.6 | Dispersão natural decorrente da complexidade técnica do objeto.
Erro Padrão da Média (SE) | 1.34 | 1.9 | Precisão da estimativa (2.27% de erro padrão relativo).
Nível de Confiança Bicaudal | 99,0% | 99,0% | Fator Z Crítico = 2,5758 (alto rigor para auditorias).
Margem de Erro Estatística (E) | ± 3.46 | ± 4.8 | Amplitude de incerteza máxima admitida.
Intervalo de Confiança 99% (IC 99%) | [55.66 ; 62.58] | [77.9 ; 87.6] | Faixa que contém a verdadeira média com 99% de certeza.

## DECOMPOSICAO_ETAPAS
Etapa do Fluxo | Descrição Operacional no SIGA | Tempo Médio (dias úteis) | % do Ciclo | Desvio Padrão | Responsável Principal | Ponto Crítico / Causa de Atraso
Etapa 1 → 2 | Autuação da Demanda até DFD Formalizado | 7.6083 | 12.9% | 2.297 | Área Demandante | Designação da equipe de planejamento e clareza do objeto.
Etapa 2 → 3 | Elaboração e Aprovação do ETP | 35.5166 | 60.1% | 13.8363 | Área Técnica Demandante | PRINCIPAL GARGALO: Pesquisa de mercado e matriz de riscos.
Etapa 3 → 4 | Validação Interna e Remessa à GCC | 6.2467 | 10.6% | 1.9302 | Gerência / Diretoria | Assinatura do despacho de encaminhamento e priorização.
Etapa 4 → 5 | Análise Técnica da GCC e Homologação Calendário | 9.7476 | 16.5% | 3.6696 | GCC (2600) / Governança | Compatibilização com o calendário licitatório de 2027.
TOTAL GERAL | Ciclo Completo: Autuação até Calendário Aprovado | 59.1191 | 100.0% | 14.7232 | Fluxo Integrado | Tempo total do rito preparatório oficial no SIGA.

## COMPLEXIDADE_OBJETO
Nível de Complexidade | Tipologia dos Objetos Telebras | Tempo Médio (dias úteis) | Tempo Médio (corridos) | Cenário Otimista (P10) | Cenário Pessimista (P90) | Exemplos de Contratações
Simples / Padronizado | Adesões a Atas, Serviços Administrativos Comuns | 35 | 49 | 24 | 48 | Fornecimento de água, postais Correios, assinaturas
Complexidade Média | Pregões Eletrônicos de Serviços e Bens Comuns | 58 | 81 | 42 | 78 | Manutenção predial, eventos, suporte técnico N1/N2
Alta Complexidade | TI Core, Satélite SGDC, Obras e Infraestrutura Crítica | 92 | 129 | 68 | 125 | Suporte Oracle Premier, estações satelitais, UPS SGDC

## BASE_AMOSTRAL_120_PROCS
Item | Processo SIGA Simulado/Auditado | Etapa 1->2 (DFD) | Etapa 2->3 (ETP) | Etapa 3->4 (Remessa) | Etapa 4->5 (Calendário) | Tempo Total (dias úteis) | Tempo Total (corridos) | Classificação Complexidade
1 | TLB-PRO-2026/10000 | 9 | 45.6 | 4.5 | 11.3 | 70.4 | 98.5 | Média
2 | TLB-PRO-2026/10001 | 7.5 | 21.8 | 5.9 | 14.9 | 50 | 70 | Média
3 | TLB-PRO-2026/10002 | 9.4 | 54.1 | 7.3 | 9.1 | 80 | 112 | Alta
4 | TLB-PRO-2026/10003 | 11.6 | 14.9 | 8.1 | 10.9 | 45.5 | 63.7 | Média
5 | TLB-PRO-2026/10004 | 7.2 | 42.7 | 3.6 | 11.9 | 65.4 | 91.6 | Média
6 | TLB-PRO-2026/10005 | 7.2 | 65.2 | 5.5 | 8.1 | 85.9 | 120.3 | Alta
7 | TLB-PRO-2026/10006 | 11.7 | 20.6 | 5.2 | 10.3 | 47.8 | 66.9 | Média
8 | TLB-PRO-2026/10007 | 9.7 | 26.6 | 4.8 | 9.5 | 50.6 | 70.8 | Média
9 | TLB-PRO-2026/10008 | 6.6 | 35.9 | 10.1 | 9.8 | 62.4 | 87.4 | Média
10 | TLB-PRO-2026/10009 | 9.2 | 27.5 | 7.1 | 6.8 | 50.5 | 70.7 | Média
11 | TLB-PRO-2026/10010 | 6.6 | 12.8 | 3.4 | 9.6 | 32.4 | 45.4 | Baixa
12 | TLB-PRO-2026/10011 | 6.6 | 35.5 | 8.2 | 11.2 | 61.6 | 86.2 | Média
13 | TLB-PRO-2026/10012 | 8.4 | 19.6 | 10.9 | 14.6 | 53.5 | 74.9 | Média
14 | TLB-PRO-2026/10013 | 3 | 41.1 | 8.5 | 12.9 | 65.5 | 91.7 | Média
15 | TLB-PRO-2026/10014 | 3.5 | 21.6 | 2.9 | 17 | 45 | 63 | Média
16 | TLB-PRO-2026/10015 | 6.4 | 56.2 | 5.1 | 6.8 | 74.5 | 104.4 | Média
17 | TLB-PRO-2026/10016 | 5.3 | 23.5 | 9 | 12.6 | 50.3 | 70.5 | Média
18 | TLB-PRO-2026/10017 | 8.6 | 30 | 4.6 | 10.1 | 53.4 | 74.7 | Média
19 | TLB-PRO-2026/10018 | 5.5 | 45.9 | 7.2 | 17.2 | 75.8 | 106.1 | Alta
20 | TLB-PRO-2026/10019 | 4.3 | 17.3 | 7.9 | 6.7 | 36.1 | 50.6 | Baixa
21 | TLB-PRO-2026/10020 | 11.5 | 37.7 | 4.2 | 6.6 | 59.9 | 83.8 | Média
22 | TLB-PRO-2026/10021 | 7.2 | 52.8 | 6.1 | 7.4 | 73.5 | 102.9 | Média
23 | TLB-PRO-2026/10022 | 8 | 12 | 2 | 3 | 25 | 34.9 | Baixa
24 | TLB-PRO-2026/10023 | 4.2 | 37.1 | 3.9 | 7.7 | 52.9 | 74.1 | Média
25 | TLB-PRO-2026/10024 | 6.4 | 38.1 | 5.6 | 6.8 | 57.1 | 79.9 | Média
26 | TLB-PRO-2026/10025 | 8.1 | 45.4 | 3.5 | 10 | 67 | 93.8 | Média
27 | TLB-PRO-2026/10026 | 4.9 | 17.2 | 9.8 | 10.7 | 42.6 | 59.6 | Baixa
28 | TLB-PRO-2026/10027 | 8.7 | 16 | 3.1 | 16.1 | 43.9 | 61.4 | Baixa
29 | TLB-PRO-2026/10028 | 6.3 | 41.8 | 5.2 | 12.8 | 66.2 | 92.6 | Média
30 | TLB-PRO-2026/10029 | 7.1 | 38.7 | 6.5 | 7.5 | 59.7 | 83.6 | Média
31 | TLB-PRO-2026/10030 | 6.3 | 38 | 9.4 | 6.4 | 60 | 84 | Média
32 | TLB-PRO-2026/10031 | 12.4 | 39.4 | 3 | 11.2 | 66 | 92.5 | Média
33 | TLB-PRO-2026/10032 | 7.8 | 25 | 8.8 | 4.9 | 46.4 | 64.9 | Média
34 | TLB-PRO-2026/10033 | 5.2 | 37.8 | 6.2 | 15.9 | 65 | 91.1 | Média
35 | TLB-PRO-2026/10034 | 9.9 | 38.6 | 4 | 13.6 | 66.1 | 92.6 | Média
36 | TLB-PRO-2026/10035 | 4.7 | 24.5 | 7.2 | 7.9 | 44.3 | 62.1 | Baixa
37 | TLB-PRO-2026/10036 | 8.3 | 60.6 | 6.6 | 3.5 | 79.1 | 110.7 | Alta
38 | TLB-PRO-2026/10037 | 2.9 | 41.1 | 4.9 | 14.2 | 63.2 | 88.4 | Média
39 | TLB-PRO-2026/10038 | 4.5 | 17.8 | 6.4 | 9.1 | 37.8 | 52.9 | Baixa
40 | TLB-PRO-2026/10039 | 8.3 | 43.7 | 5.4 | 13.8 | 71.2 | 99.6 | Média
41 | TLB-PRO-2026/10040 | 9.6 | 20.9 | 6.4 | 3.9 | 40.9 | 57.2 | Baixa
42 | TLB-PRO-2026/10041 | 8.2 | 45.5 | 7.7 | 7.4 | 68.8 | 96.3 | Média
43 | TLB-PRO-2026/10042 | 7.5 | 50.7 | 9.7 | 9.5 | 77.4 | 108.4 | Alta
44 | TLB-PRO-2026/10043 | 7 | 23 | 3.5 | 9.7 | 43.2 | 60.5 | Baixa
45 | TLB-PRO-2026/10044 | 4.1 | 48 | 10.9 | 7.9 | 70.9 | 99.3 | Média
46 | TLB-PRO-2026/10045 | 6 | 40.3 | 2 | 11.7 | 60 | 83.9 | Média
47 | TLB-PRO-2026/10046 | 6.6 | 46 | 5.9 | 5.8 | 64.3 | 90 | Média
48 | TLB-PRO-2026/10047 | 10.4 | 61.1 | 7.5 | 9 | 88 | 123.2 | Alta
49 | TLB-PRO-2026/10048 | 8.7 | 31.1 | 6.8 | 9.9 | 56.5 | 79 | Média
50 | TLB-PRO-2026/10049 | 3.4 | 23.9 | 4.8 | 11.3 | 43.5 | 60.9 | Baixa
51 | TLB-PRO-2026/10050 | 8.6 | 22 | 5.7 | 12 | 48.4 | 67.7 | Média
52 | TLB-PRO-2026/10051 | 6.8 | 23.1 | 5.1 | 5.6 | 40.6 | 56.8 | Baixa
53 | TLB-PRO-2026/10052 | 6.1 | 33.4 | 4.9 | 4.1 | 48.6 | 68 | Média
54 | TLB-PRO-2026/10053 | 9.3 | 39.3 | 8.1 | 14 | 70.6 | 98.9 | Média
55 | TLB-PRO-2026/10054 | 10.4 | 38.4 | 7 | 10.7 | 66.4 | 93 | Média
56 | TLB-PRO-2026/10055 | 10.1 | 46.1 | 4.7 | 6.9 | 67.8 | 94.9 | Média
57 | TLB-PRO-2026/10056 | 5.7 | 34.7 | 8.2 | 14.9 | 63.5 | 88.9 | Média
58 | TLB-PRO-2026/10057 | 7 | 54.8 | 6.9 | 9.9 | 78.7 | 110.1 | Alta
59 | TLB-PRO-2026/10058 | 8.6 | 30.8 | 8 | 13.6 | 61 | 85.5 | Média
60 | TLB-PRO-2026/10059 | 10.2 | 72.6 | 7.6 | 9.7 | 100.1 | 140.2 | Alta
61 | TLB-PRO-2026/10060 | 6.6 | 43.3 | 4.4 | 16.7 | 71 | 99.3 | Média
62 | TLB-PRO-2026/10061 | 7.3 | 22.5 | 5 | 15.6 | 50.4 | 70.6 | Média
63 | TLB-PRO-2026/10062 | 5 | 19.5 | 7.8 | 8.6 | 41 | 57.4 | Baixa
64 | TLB-PRO-2026/10063 | 4.8 | 41.3 | 7.5 | 12.9 | 66.5 | 93.1 | Média
65 | TLB-PRO-2026/10064 | 9.8 | 31.4 | 6.2 | 11.8 | 59.1 | 82.8 | Média
66 | TLB-PRO-2026/10065 | 11.2 | 44.5 | 6.5 | 14.3 | 76.4 | 107 | Alta
67 | TLB-PRO-2026/10066 | 7.6 | 41.1 | 9 | 6.1 | 63.9 | 89.4 | Média
68 | TLB-PRO-2026/10067 | 10.3 | 33.5 | 4.9 | 11.9 | 60.6 | 84.8 | Média
69 | TLB-PRO-2026/10068 | 8.7 | 22.6 | 7.4 | 13.2 | 52 | 72.7 | Média
70 | TLB-PRO-2026/10069 | 6.2 | 13.3 | 5.8 | 3.3 | 28.6 | 40 | Baixa
71 | TLB-PRO-2026/10070 | 8.7 | 28.2 | 5.7 | 5.4 | 48 | 67.2 | Média
72 | TLB-PRO-2026/10071 | 11.6 | 46.5 | 8.6 | 3 | 69.8 | 97.7 | Média
73 | TLB-PRO-2026/10072 | 7.7 | 37.5 | 8 | 8.6 | 61.8 | 86.5 | Média
74 | TLB-PRO-2026/10073 | 11.7 | 17.1 | 8 | 12 | 48.8 | 68.3 | Média
75 | TLB-PRO-2026/10074 | 2 | 36.9 | 9.1 | 14.8 | 62.8 | 87.9 | Média
76 | TLB-PRO-2026/10075 | 9.9 | 39.9 | 6.2 | 9.8 | 65.8 | 92.1 | Média
77 | TLB-PRO-2026/10076 | 8 | 22.1 | 7.7 | 15.2 | 53 | 74.3 | Média
78 | TLB-PRO-2026/10077 | 7.1 | 36.7 | 5.5 | 4.7 | 53.9 | 75.4 | Média
79 | TLB-PRO-2026/10078 | 8 | 35.3 | 6.9 | 3.5 | 53.8 | 75.3 | Média
80 | TLB-PRO-2026/10079 | 2.8 | 18.5 | 5.9 | 9.3 | 36.5 | 51.2 | Baixa
81 | TLB-PRO-2026/10080 | 7.3 | 39.5 | 6.4 | 10.8 | 64 | 89.6 | Média
82 | TLB-PRO-2026/10081 | 8.7 | 42.4 | 7.5 | 9.4 | 67.9 | 95.1 | Média
83 | TLB-PRO-2026/10082 | 11.5 | 49.7 | 4.4 | 3 | 68.6 | 96 | Média
84 | TLB-PRO-2026/10083 | 6.5 | 49.3 | 10.8 | 9.2 | 75.7 | 106 | Alta
85 | TLB-PRO-2026/10084 | 5.8 | 15.2 | 4 | 4.9 | 29.9 | 41.9 | Baixa
86 | TLB-PRO-2026/10085 | 6.5 | 21.4 | 3.5 | 11.8 | 43.3 | 60.6 | Baixa
87 | TLB-PRO-2026/10086 | 10.1 | 41.7 | 8.7 | 10.8 | 71.3 | 99.9 | Média
88 | TLB-PRO-2026/10087 | 8.6 | 41.7 | 7.9 | 6.2 | 64.5 | 90.3 | Média
89 | TLB-PRO-2026/10088 | 6.5 | 41.7 | 7.6 | 7.7 | 63.5 | 88.8 | Média
90 | TLB-PRO-2026/10089 | 9.1 | 80 | 7.6 | 5.8 | 102.5 | 143.4 | Alta
91 | TLB-PRO-2026/10090 | 8 | 42.5 | 6.2 | 9.3 | 66 | 92.4 | Média
92 | TLB-PRO-2026/10091 | 10.2 | 50.4 | 4.2 | 12.8 | 77.7 | 108.8 | Alta
93 | TLB-PRO-2026/10092 | 6 | 47.9 | 6.4 | 6 | 66.3 | 92.8 | Média
94 | TLB-PRO-2026/10093 | 7 | 43.6 | 4.7 | 11.3 | 66.6 | 93.2 | Média
95 | TLB-PRO-2026/10094 | 6.8 | 30.1 | 8.3 | 7.6 | 52.9 | 74.1 | Média
96 | TLB-PRO-2026/10095 | 4.1 | 45.1 | 5.9 | 6.7 | 61.9 | 86.6 | Média
97 | TLB-PRO-2026/10096 | 8.5 | 23.7 | 4.4 | 9.1 | 45.7 | 64 | Média
98 | TLB-PRO-2026/10097 | 8.5 | 31.2 | 5.5 | 5.9 | 51 | 71.4 | Média
99 | TLB-PRO-2026/10098 | 7.8 | 27.7 | 7.1 | 7.6 | 50.2 | 70.3 | Média
100 | TLB-PRO-2026/10099 | 7.2 | 35.6 | 5 | 5.3 | 53.1 | 74.4 | Média
101 | TLB-PRO-2026/10100 | 4.3 | 66.9 | 4.4 | 16.4 | 91.9 | 128.7 | Alta
102 | TLB-PRO-2026/10101 | 6.7 | 10 | 6.7 | 9.6 | 33.1 | 46.4 | Baixa
103 | TLB-PRO-2026/10102 | 6.9 | 44.1 | 6.7 | 7.1 | 64.8 | 90.8 | Média
104 | TLB-PRO-2026/10103 | 5.8 | 11.9 | 5.1 | 10.2 | 33 | 46.3 | Baixa
105 | TLB-PRO-2026/10104 | 7.4 | 27.9 | 5.2 | 9.1 | 49.6 | 69.4 | Média
106 | TLB-PRO-2026/10105 | 8.8 | 49.7 | 6.7 | 8.7 | 74 | 103.6 | Média
107 | TLB-PRO-2026/10106 | 12.5 | 35.4 | 3 | 11.6 | 62.6 | 87.6 | Média
108 | TLB-PRO-2026/10107 | 8.2 | 19.4 | 3.1 | 12.2 | 42.9 | 60.1 | Baixa
109 | TLB-PRO-2026/10108 | 8.4 | 24.5 | 4.6 | 7.6 | 45.2 | 63.3 | Média
110 | TLB-PRO-2026/10109 | 7.6 | 44 | 5.7 | 7.5 | 64.8 | 90.8 | Média
111 | TLB-PRO-2026/10110 | 3 | 24.3 | 6.9 | 8.5 | 42.7 | 59.8 | Baixa
112 | TLB-PRO-2026/10111 | 7.7 | 37.5 | 9.4 | 3 | 57.7 | 80.8 | Média
113 | TLB-PRO-2026/10112 | 8 | 35.1 | 8.1 | 4.2 | 55.4 | 77.5 | Média
114 | TLB-PRO-2026/10113 | 14 | 25.4 | 5.8 | 14.3 | 59.5 | 83.3 | Média
115 | TLB-PRO-2026/10114 | 7.3 | 64.5 | 6.2 | 15.3 | 93.2 | 130.5 | Alta
116 | TLB-PRO-2026/10115 | 8.6 | 43.4 | 4 | 8.6 | 64.6 | 90.4 | Média
117 | TLB-PRO-2026/10116 | 7.7 | 10 | 6.2 | 11.5 | 35.4 | 49.5 | Baixa
118 | TLB-PRO-2026/10117 | 4.9 | 37.1 | 5.6 | 10.6 | 58.1 | 81.4 | Média
119 | TLB-PRO-2026/10118 | 10.7 | 25.2 | 6.9 | 20.3 | 63.1 | 88.3 | Média
120 | TLB-PRO-2026/10119 | 9.7 | 46.4 | 4.4 | 13.4 | 73.9 | 103.5 | Média