## PAINEL_KANBAN
TELEBRAS — ESTEIRA KANBAN DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES 2026
Mapeamento Integral de 186 Processos em Tramitação Ativa no SIGA ¦ Posição em 30/09/2026
1. AUTUAÇÃO & DFD (Área Demandante ¦ SLA 10d) | 2. ETP & RISCOS (Equipe Técnica ¦ SLA 35d) | 3. PESQUISA & TR (Pesquisa IN65/TR ¦ SLA 20d) | 4. ANÁLISE JURÍDICA (CONJUR / Diligências ¦ SLA 15d) | 5. PRONTIDÃO GCC (Triagem & Calendário ¦ SLA 10d)
[TLB-PRO-2026/002418] 1100-GAB PR_08 OBJETO: Serviço de Comunicação institucional... VALOR: R$ 5,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🟡 ATENÇÃO (11d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/004488] 1100-GAB PR_02 OBJETO: Serviço de Mailing... VALOR: R$ 5,500.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (55d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/007786] 1100-GAB PR_05 OBJETO: Plataforma de design... VALOR: R$ 6,300.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (34d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/002770] 1100-GAB PR_01 OBJETO: Serviço de Clipping de notícias... VALOR: R$ 35,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/005746] 2200-GLOG_08 OBJETO: Contratação de serviços postais, entrega de encomendas, sedex e demais serviços logís... VALOR: R$ 240,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (14d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/002592] 1100-GAB PR_13 OBJETO: Contratação de pós-graduação/ especialização na àrea de Relações Institucionais e Gov... VALOR: R$ 30,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🟢 NO PRAZO (6d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/006752] 1100-GAB PR_09 OBJETO: Serviço de publicidade... VALOR: R$ 15,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (55d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/004973] 1100-GAB PR_07 OBJETO: Serviços de produção Gráfica... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🟡 ATENÇÃO (28d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008580] 1100-GAB PR_03 OBJETO: Softwares de edição de vídeo... VALOR: R$ 15,500.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/009052] 2200-GLOG_21 OBJETO: Contratação de serviços continuados de reserva, emissão, reemissão, marcação, remarca... VALOR: R$ 487,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (14d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/007498] 2200-GLOG_10 OBJETO: Aquisição de telas interativas, solução de vídeo conferência, microfones, câmeras e d... VALOR: R$ 827,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/006009] 1100-GAB PR_11 OBJETO: Aquisição de smartphones e tablets... VALOR: R$ 30,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🟡 ATENÇÃO (37d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/003335] 1100-GAB PR_10 OBJETO: Aquisição de 07 notebooks e 04 monitores... VALOR: R$ 90,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GAB PR ¦ RESP: Layse / Ascom Presidência STATUS: 🟢 NO PRAZO (16d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/009922] 1100-GAB PR_04 OBJETO: Banco de insumos de comunicação... VALOR: R$ 20,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/004351] 2500-GGP_05 OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de ... VALOR: R$ 15,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/001378] 2200-GLOG_14 OBJETO: Contratação de serviços de manutenção com mão de obra residente para atuação na sede ... VALOR: R$ 264,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/001871] 2100-ARI_02 OBJETO: Contratação de serviço de portal de notícias.... VALOR: R$ 231,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: ARI ¦ RESP: Analista Designado (ARI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (22d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/004594] 111-AUD_01 OBJETO: Aquisição de seis licenças de ferramenta de IA integrada aos aplicativos da Microsoft... VALOR: R$ 14,421.60 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: AUD ¦ RESP: Analista Designado (AUD) STATUS: 🟢 NO PRAZO (17d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003574] 1100-GAB PR_06 OBJETO: Assinatura de Jornais... VALOR: R$ 8,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (24d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/003785] 2600-GCC_03 OBJETO: Assinatura anual para aquisição de ferramenta com a finalidade de elaborar o Plano An... VALOR: R$ 28,117.95 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/004645] 2200-GLOG_16 OBJETO: Aquisição de refrigeradores, microondas e demais eletrodomésticos necessários para eq... VALOR: R$ 30,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/009677] 2200-GLOG_07 OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cortinas para a nova sede da ... VALOR: R$ 452,400.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (53d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/003598] 2200-GLOG_11 OBJETO: Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de gestão de documento... VALOR: R$ 684,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (34d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/006865] 1100-GAB PR_12 OBJETO: Contratação de ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo audiov... VALOR: R$ 20,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (9d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/006558] 3100-GPEI_01 OBJETO: Projeto Rede Privativa de Comunicação da APF - Rede Móvel... VALOR: R$ 3,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/007449] 2400-GCONT_02 OBJETO: Contratação ou prorrogação do contrato para análise atuarial... VALOR: R$ 250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCONT ¦ RESP: Analista Designado (GCONT) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/007003] 2200-GLOG_15 OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de transportes internacionais, des... VALOR: R$ 156,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (42d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/004165] 2200-GLOG_17 OBJETO: Aquisição de coletores de dados RFID para modernização dos hardwares necessários para... VALOR: R$ 600,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟢 NO PRAZO (11d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008554] 2200-GLOG_03 OBJETO: Aquisição de filtros de água e elementos filtrantes para o ambiente da sede da Telebr... VALOR: R$ 35,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (12d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/008707] 3100-GPEI_05 OBJETO: Desenvolvimento de case especial para novas soluções satelitais... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (6d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/004752] 2600-GCC_04 OBJETO: Consultoria para revisão e elaboração do Regulamento Interno de Licitações da Telebra... VALOR: R$ 200,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/004483] 2500-GGP_01 OBJETO: Contratação empresa fornecedora de Vale Alimentação e Refeição... VALOR: R$ 8,034,614.28 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGP ¦ RESP: Analista Designado (GGP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (44d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/002720] 2200-GLOG_22 OBJETO: Aquisição de materiais e insumos para realização das atividades de manutenção na sede... VALOR: R$ 25,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (23d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/004752] 2200-GLOG_09 OBJETO: Aquisição de sofás, pufês, mesas de centro e mobilíario de apoio para compor as áreas... VALOR: R$ 85,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (12d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/005064] 3100-GPEI_07 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento - RAN S... VALOR: R$ 10,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/008390] 2600-GCC_05 OBJETO: Consultoria para revisão e elaboração de normativos internos da GCC... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/009222] 2500-GGP_02 OBJETO: Contratação de ações de T&D com forncedores diversos... VALOR: R$ 900,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGP ¦ RESP: Analista Designado (GGP) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (46d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/005721] 2200-GLOG_24 OBJETO: Aluguel de terrenos para implantação da rede da Telebras.... VALOR: R$ 62,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GLOG ¦ RESP: Roberto Silva (Logística GLOG) STATUS: 🟢 NO PRAZO (20d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/006768] 2200-GLOG_12 OBJETO: Aquisição de etiquetas para gestão patrimonial, com tecnologia RFID (tags), ultra hig... VALOR: R$ 250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (22d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/001857] 3100-GPEI_08 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - CAPEX... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (13d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/003690] 3100-GPEI_02 OBJETO: Atualização tecnológica do terminal VSAT transportável, T3SAT, para a versão 3.0 ag... VALOR: R$ 150,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/004246] 2500-GGP_03 OBJETO: Contratação de ações de SST com um único fornecedor selecionado em processo licitatór... VALOR: R$ 800,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGP ¦ RESP: Analista Designado (GGP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (31d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/005090] 3100-GPEI_10 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento... VALOR: R$ 1,729,808.17 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (32d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003190] 2200-GLOG_18 OBJETO: Aquisição e montagem de cabines acústicas para as dependências da nova sede da Telebr... VALOR: R$ 330,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (14d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007115] 3200-GPTC_05 OBJETO: Implantação de Estação em São Luís na EBC... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (15d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/004253] 3100-GPEI_03 OBJETO: Encomenda Tecnológica... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (17d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/006192] 2600-GCC_02 OBJETO: Ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública ... VALOR: R$ 13,156.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (55d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/002407] 3100-GPEI_11 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF)... VALOR: R$ 27,986,994.12 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (37d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003472] 2200-GLOG_19 OBJETO: Contratação de empresa de jardinagem para manutenção das plantas da sede da Telebras.... VALOR: R$ 12,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/008386] 3200-GPTC_08 OBJETO: Reestruturação da Estação Arena Manaus... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/007342] 3100-GPEI_12 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF)... VALOR: R$ 4,250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (4d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/005356] 3100-GPEI_06 OBJETO: Desenvolvimento de soluções transportáveis com apontamento automático... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (17d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/006590] 3200-GPTC_09 OBJETO: Retrofit do Contêiner de Teresina I... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (16d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007702] 2200-GLOG_25 OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de secretariado exec... VALOR: R$ 432,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (24d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/002172] 3200-GPTC_10 OBJETO: Melhoria de infraestrutura... VALOR: R$ 9,600,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/002687] 3200-GPTC_01 OBJETO: Utilização de postes e dutos... VALOR: R$ 7,028,493.39 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/006762] 3100-GPEI_13 OBJETO: Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Custos de Operação... VALOR: R$ 5,666,666.67 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (26d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/002330] 3200-GPTC_12 OBJETO: Aquisição de Sistema DCIM... VALOR: R$ 2,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (32d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008873] 2600-GCC_01 OBJETO: Assinatura anual dos produtos de suporte jurídico à Administração referente às contra... VALOR: R$ 17,100.60 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/004664] 3200-GPTC_11 OBJETO: Programa Amazônia... VALOR: R$ 8,039,553.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (14d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/003801] 3200-GPTC_03 OBJETO: Drenagem das Caixas de Passagem da Gateway Florianópolis... VALOR: R$ 400,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/008224] 3100-GPEI_14 OBJETO: Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE)... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (46d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/004616] 3400-GERP_01 OBJETO: Atualização e ampliação do Backbone DWDM... VALOR: R$ 32,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (28d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/004609] 3100-GPEI_09 OBJETO: Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE)... VALOR: R$ 3,880,963.72 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (13d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/002342] 3400-GERP_07 OBJETO: Melhorias de Infraestrutura de Backbone e Backhaul... VALOR: R$ 300,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (4d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/001623] 3400-GERP_09 OBJETO: Fibra na estação de Paraiso do Tocantins... VALOR: R$ 250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (13d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/005993] 3100-GPEI_15 OBJETO: Assinatura IEEE... VALOR: R$ 160,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPEI ¦ RESP: Analista Designado (GPEI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (49d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/008464] 3400-GERP_02 OBJETO: OPGW Furnas... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (14d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007316] 3200-GPTC_07 OBJETO: Implantação de Estação em Cuiabá... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (12d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/002626] 3600-GMP_05 OBJETO: Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Equipamentos em Uso... VALOR: R$ 170,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (14d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/007221] 3600-GMP_07 OBJETO: Serviços de recuperação da infraestrutura predial... VALOR: R$ 900,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GMP ¦ RESP: Analista Designado (GMP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/008108] 3200-GPTC_02 OBJETO: Fornecimento de energia elétrica... VALOR: R$ 5,020,352.40 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (24d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/009528] 3400-GERP_03 OBJETO: Extensão de Energia... VALOR: R$ 3,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (37d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/009099] 3400-GERP_10 OBJETO: Fibra na estação de serra... VALOR: R$ 250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/003894] 3600-GMP_06 OBJETO: Reparo de placas e componentes eletrônicos... VALOR: R$ 600,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/007621] 3600-GMP_09 OBJETO: Serviços de melhoria na infraestrutura predial... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GMP ¦ RESP: Analista Designado (GMP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/001075] 3200-GPTC_04 OBJETO: Ajustes de cabemaneto da HUB da Gateway de Florianópolis... VALOR: R$ 350,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (40d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/009659] 3400-GERP_05 OBJETO: Caixas de Passagem Gateway Florianópolis... VALOR: R$ 500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (14d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/004615] 3400-GERP_13 OBJETO: Rede de Soledade - emenda Palarmentar... VALOR: R$ 804,918.82 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (20d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/008067] 3600-GMP_16 OBJETO: Desmobilização de infraestrutura de redes de telecomunicações... VALOR: R$ 200,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/005406] 3700-GTI_02 OBJETO: Parque de processamento e infraestrutura (aquisição de servidores - COPE-P/S) - Equip... VALOR: R$ 11,177,187.60 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/004527] 3200-GPTC_06 OBJETO: Implantação de Estação em Manaus no 4º CTA... VALOR: R$ 1,500,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPTC ¦ RESP: Julio Cesar / Marcelo (GPTC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (33d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/002977] 3600-GMP_13 OBJETO: Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Novos Equipamentos... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GMP ¦ RESP: Analista Designado (GMP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (26d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003422] 3500-GORS_01 OBJETO: Renovação do direito de uso dos blocos IPv4/IPv6 e ASN... VALOR: R$ 110,170.73 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (14d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007593] 3700-GTI_13 OBJETO: Firewall - Corporativo e Sede (Segurança)... VALOR: R$ 1,491,726.60 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (6d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/001731] 3700-GTI_23 OBJETO: SaaS para processos e projetos (Demanda GIRC/GGE) - TLB-MEM- 2024/00468 - TLB-MEM-202... VALOR: R$ 649,999.92 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/009494] 3300-GEC_01 OBJETO: Meios de Comunicação Acessos de última milha... VALOR: R$ 5,066,386.11 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEC ¦ RESP: Analista Designado (GEC) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (42d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/007441] 3700-GTI_01 OBJETO: Aquisição de Equipamentos (Microinformática)... VALOR: R$ 700,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (35d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/009653] 3500-GORS_02 OBJETO: Renovação de Contratos de Suporte e Garantia Roteadores IP ¦ CISCO... VALOR: R$ 11,392,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/005109] 3700-GTI_15 OBJETO: Wi-Fi (Infraestrutura de TI, COPE-P/S, Sede e Regionais)... VALOR: R$ 900,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/009203] 3700-GTI_37 OBJETO: Telefonia IP (Suporte Infra de TI)... VALOR: R$ 129,326.04 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/003703] 3400-GERP_04 OBJETO: Climatização da Subestação de Energia da Gateway de Salvador/BA... VALOR: R$ 300,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GERP ¦ RESP: Analista Designado (GERP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (24d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/008809] 3700-GTI_04 OBJETO: Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação... VALOR: R$ 996,051.80 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (35d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/004971] 3500-GORS_03 OBJETO: Aquisição de software de gerenciamento de infraestrutura de Datacenter - DCIM... VALOR: R$ 3,990,666.67 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (9d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/005319] 3700-GTI_20 OBJETO: Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação... VALOR: R$ 713,677.56 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/001647] 3700-GTI_38 OBJETO: UPS (Suporte Infra de TI)... VALOR: R$ 45,352.24 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/001915] 3600-GMP_03 OBJETO: Manutenção da Infraestrutura Crítica SGDC - Gateways de FNS, CPE e SDR... VALOR: R$ 600,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GMP ¦ RESP: Analista Designado (GMP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (19d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/008463] 3700-GTI_09 OBJETO: Sistema de Monitoramento Integrado (Demanda GIRC/GGE) - DOD 29464 - TLB-MEM-2024/0046... VALOR: R$ 649,999.92 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (31d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007936] 3600-GMP_02 OBJETO: Serviço de Manutenção Continuada Rede Externa... VALOR: R$ 405,600.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (13d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007150] 3700-GTI_22 OBJETO: Projeto Orquestração/Interconectividade... VALOR: R$ 4,628,333.27 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/001180] 3700-GTI_40 OBJETO: Wi-Fi - Suporte Infra de TI (COPE-P/S, Sede e Regionais)... VALOR: R$ 35,934.24 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/007450] 3600-GMP_08 OBJETO: Banco de baterias... VALOR: R$ 4,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GMP ¦ RESP: Analista Designado (GMP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (35d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/002212] 3700-GTI_11 OBJETO: Aquisição Storage (Ambiente de DEV/QAS)... VALOR: R$ 958,826.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (23d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/009493] 3600-GMP_04 OBJETO: Extensão de Garantia ¦ DWDM... VALOR: R$ 2,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/002686] 3700-GTI_30 OBJETO: Suporte Banco de Dados... VALOR: R$ 2,400,746.69 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/006571] 3700-GTI_43 OBJETO: Firewall DCN (Suporte Segurança)... VALOR: R$ 188,336.02 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/005946] 3700-GTI_06 OBJETO: Projeto Cultura em Segurança (Segurança)... VALOR: R$ 103,242.48 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (33d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/008886] 3700-GTI_17 OBJETO: AutoCad, Microsoft PROJECT, Licenças de Software de Digitalização, Ferramentas de edi... VALOR: R$ 97,690.75 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (37d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003494] 3600-GMP_14 OBJETO: Sobressalentes ¦ Infraestrutura para Novos Equipamentos... VALOR: R$ 300,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (15d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007759] 3700-GTI_36 OBJETO: Switch (Suporte Infra de TI)... VALOR: R$ 122,605.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/007476] 3700-GTI_44 OBJETO: SIEM (Suporte Segurança)... VALOR: R$ 880,701.85 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (14d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/008293] 3700-GTI_08 OBJETO: Solução de Visibilidade (Segurança)... VALOR: R$ 1,090,005.50 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (51d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/008059] 3700-GTI_26 OBJETO: Atualização do Sistema de Gestão Documental (SEI!)... VALOR: R$ 462,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007293] 3700-GTI_07 OBJETO: Solução de Gestão de Dados e GRC (Segurança)... VALOR: R$ 928,440.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (22d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/001219] 3700-GTI_39 OBJETO: Solução de Virtualização (Suporte Infra de TI)... VALOR: R$ 1,100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (16d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/005379] 3700-GTI_49 OBJETO: Serviços Especializados de TI (Outsourcing)... VALOR: R$ 2,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (18d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/001870] 3700-GTI_14 OBJETO: Firewall - DCN (Segurança)... VALOR: R$ 769,551.30 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (19d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/003321] 3700-GTI_28 OBJETO: Solução de Gestão de Processos Jurídico... VALOR: R$ 21,622.50 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008938] 3700-GTI_10 OBJETO: Software Orçamentário (ORÇAFASCIO)... VALOR: R$ 12,440.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (24d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/009159] 3700-GTI_46 OBJETO: Guepardo e Inbound (Suporte Sistemas)... VALOR: R$ 430,642.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/007069] 3700-GTI_50 OBJETO: Serviço de mailing de imprensa. Serviço de internet que fornece base de dados da impr... VALOR: R$ 4,560.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/007346] 3700-GTI_42 OBJETO: Firewall - Corportivo e Sede (Suporte Segurança)... VALOR: R$ 909,244.42 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (53d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/009980] 3700-GTI_31 OBJETO: Suporte e Manutenção (Datacenter Contingência)... VALOR: R$ 127,382.62 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (31d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/001985] 3700-GTI_12 OBJETO: Telefonia IP (Infra estrutura de TI)... VALOR: R$ 108,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/004707] 3820-GEOS_07 OBJETO: Laboratório de manutenção de equipamentos no COPE-P... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (18d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/008104] 3820-GEOS_03 OBJETO: Renovação do sistema de LNA's... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/007698] 3700-GTI_45 OBJETO: Solução de Proteção de Endpoint (Suporte Segurança)... VALOR: R$ 315,760.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (44d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/004070] 3700-GTI_33 OBJETO: Suporte e Manutenção de Sistemas de TI... VALOR: R$ 610,858.49 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/003240] 3700-GTI_21 OBJETO: Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI)... VALOR: R$ 10,314,125.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (28d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/006682] 3820-GEOS_11 OBJETO: Contrato de suporte GMV... VALOR: R$ 1,200,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (4d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/007702] 3820-GEOS_04 OBJETO: Aquisição de 4 HPA's TL05KO... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (11d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/007449] 3700-GTI_47 OBJETO: SUSE (Suporte Sistemas)... VALOR: R$ 395,536.11 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟢 NO PRAZO (35d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/003563] 3820-GEOS_05 OBJETO: Substituição dos HVAC's de Brasília e Rio de Janeiro... VALOR: R$ 1,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (34d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007208] 3700-GTI_24 OBJETO: Solução de Backup (Segurança)... VALOR: R$ 853,961.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (18d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007717] 3820-GEOS_12 OBJETO: Contrato de suporte de software Thales... VALOR: R$ 800,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (9d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/008532] 3820-GEOS_18 OBJETO: Renovação do parque GCN (HW/SW)... VALOR: R$ 4,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (11d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/002055] 3700-GTI_48 OBJETO: Suporte Storage... VALOR: R$ 241,341.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GTI ¦ RESP: Analista Designado (GTI) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (40d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/003237] 3820-GEOS_08 OBJETO: Aquisição de sobressalentes... VALOR: R$ 15,360,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟢 NO PRAZO (19d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008322] 3700-GTI_25 OBJETO: Certificado Digital SSL (Segurança)... VALOR: R$ 30,950.94 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (29d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007346] 3820-GEOS_16 OBJETO: Aquisição de gerador de sinal de bancada... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (15d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/005759] 4500-GROP_02 OBJETO: IP Trânsito São Paulo... VALOR: R$ 1,350,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (17d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/003384] 3820-GEOS_14 OBJETO: Componentes Equipamentos de Rede GCN... VALOR: R$ 400,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟢 NO PRAZO (33d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/004601] 3820-GEOS_10 OBJETO: STK... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟢 NO PRAZO (13d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/006883] 3700-GTI_27 OBJETO: Software Básicos - Colaboração e SO... VALOR: R$ 1,593,670.48 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (20d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/004456] 4500-GROP_03 OBJETO: Expansão IP Trânsito nacional... VALOR: R$ 1,050,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/004109] 4500-GROP_04 OBJETO: Novas parcerias e cessões... VALOR: R$ 4,200,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/004341] 3820-GEOS_17 OBJETO: Aquisição de ferramentas... VALOR: R$ 0.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (55d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/009370] 3820-GEOS_15 OBJETO: Anuidade SDA... VALOR: R$ 150,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GEOS ¦ RESP: Analista Designado (GEOS) STATUS: 🟢 NO PRAZO (16d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/006743] 3700-GTI_34 OBJETO: Suporte Infra de TI - Switch (COPE-P/S e Sede)... VALOR: R$ 420,633.36 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (27d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/007494] 4710-ER FOR_02 OBJETO: Taxa de condomínio.... VALOR: R$ 31,672.80 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟢 NO PRAZO (10d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2025/005602] 4500-GROP_08 OBJETO: Instalação de GMGs/Containers em repetidoras das cedentes... VALOR: R$ 2,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/005475] 4500-GROP_01 OBJETO: PTT-IX-FOR... VALOR: R$ 16,560.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (35d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/007249] 4800-GPM_01 OBJETO: Contratação de material promocional (brindes)... VALOR: R$ 790,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/008676] 3700-GTI_41 OBJETO: Cofre de Senha e PAM (Suporte Segurança)... VALOR: R$ 957,228.20 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (22d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências | [TLB-PRO-2026/003286] 5200-GGE_03 OBJETO: SERVIÇO DE CONSULTORIA 2... VALOR: R$ 2,985,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GCC ¦ RESP: Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: Publicação do Edital / Instrumento Contratual
[TLB-PRO-2026/001201] 4500-GROP_10 OBJETO: Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra... VALOR: R$ 135,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (12d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/001615] 4500-GROP_05 OBJETO: Satellite - Conference & Exhibition (Evento)... VALOR: R$ 40,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (28d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/003226] 4800-GPM_02 OBJETO: Ação comercial Abrint... VALOR: R$ 250,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (31d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/005342] 3700-GTI_51 OBJETO: Serviço de Clipping de imprensa Serviço de clipagem de notícias de interesse da Teleb... VALOR: R$ 32,985.96 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
[TLB-PRO-2025/007243] 4710-ER FOR_03 OBJETO: Reforma de manutenção do Escritório (pintura em geral, consertos de portas, teto, ges... VALOR: R$ 28,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: ER FOR ¦ RESP: Analista Designado (ER FOR) STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2025/004495] 4500-GROP_06 OBJETO: ABRINT (Evento)... VALOR: R$ 10,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GROP ¦ RESP: Analista Designado (GROP) STATUS: 🟢 NO PRAZO (28d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/005409] 4800-GPM_03 OBJETO: Ação comercial Secop... VALOR: R$ 100,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (35d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/009141] 3820-GEOS_06 OBJETO: Migração das CMS de Rio Branco e São Mateus... VALOR: R$ 3,000,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (25d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
[TLB-PRO-2026/009013] 4710-ER FOR_05 OBJETO: Despesas emergenciais para funcionamento do Escritório.... VALOR: R$ 3,600.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: ER FOR ¦ RESP: Analista Designado (ER FOR) STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/007000] 4710-ER FOR_04 OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado.... VALOR: R$ 5,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: ER FOR ¦ RESP: Analista Designado (ER FOR) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (44d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/009946] 5100-GIRC_01 OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - Serviços técnicos especializados de consultoria p... VALOR: R$ 943,766.67 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GIRC ¦ RESP: Analista Designado (GIRC) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (23d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/005693] 3820-GEOS_13 OBJETO: STS... VALOR: R$ 800,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (7d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
[TLB-PRO-2025/002546] 4800-GPM_06 OBJETO: Participação da Telebras em eventos... VALOR: R$ 700,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/001416] 4740-ER BEL_01 OBJETO: Manutenção de aparelhos splits... VALOR: R$ 5,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: ER BEL ¦ RESP: Analista Designado (ER BEL) STATUS: 🟢 NO PRAZO (31d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2026/005627] 5100-GIRC_05 OBJETO: MATERIAIS IMPRESSOS... VALOR: R$ 15,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GIRC ¦ RESP: Analista Designado (GIRC) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (28d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR | [TLB-PRO-2026/007010] 4500-GROP_07 OBJETO: SECOP (Evento)... VALOR: R$ 10,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (17d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
[TLB-PRO-2026/001862] 4910-GNN_01 OBJETO: Sistemas de suporte à gestão de vendas... VALOR: R$ 120,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GNN ¦ RESP: Analista Designado (GNN) STATUS: 🟡 ATENÇÃO (20d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/004943] 4800-GPM_04 OBJETO: Associação à Abrint... VALOR: R$ 5,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🟢 NO PRAZO (17d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) | [TLB-PRO-2025/007412] 4100-GSI_04 (PLAC 2024) OBJETO: Serviços continuados de Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC 24x7) e Int... VALOR: R$ 4,200,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2024 LOCAL: GSI ¦ RESP: Alexandre (GSI) / Apoio Pesquisa GCC STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (34d no setor / SLA 20d) PENDÊNCIA: Relatório Final de Pesquisa de Preços IN 65 | [TLB-PRO-2026/003760] 4500-GROP_09 OBJETO: Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra... VALOR: R$ 60,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (17d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
[TLB-PRO-2025/004471] 5200-GGE_04 OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO 7... VALOR: R$ 150.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGE ¦ RESP: Analista Designado (GGE) STATUS: 🟢 NO PRAZO (3d no setor / SLA 10d) PENDÊNCIA: ETP - Estudo Técnico Preliminar | [TLB-PRO-2026/001259] 4800-GPM_05 OBJETO: Materia Gráfico... VALOR: R$ 90,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GPM ¦ RESP: Analista Designado (GPM) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (49d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) |  | [TLB-PRO-2026/008670] 4710-ER FOR_01 OBJETO: Locação de salas para o funcionamento do Escritório Regional Fortaleza.... VALOR: R$ 61,627.41 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (27d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
| [TLB-PRO-2026/002576] 5100-GIRC_07 OBJETO: FERRAMENTA E SOLUÇÃO DE RISCOS... VALOR: R$ 300,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GIRC ¦ RESP: Analista Designado (GIRC) STATUS: 🟢 NO PRAZO (35d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) |  | [TLB-PRO-2026/002867] 4910-GNN_02 OBJETO: Ações Comerciais... VALOR: R$ 70,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (5d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
| [TLB-PRO-2025/004255] 5200-GGE_01 OBJETO: MATERIAIS GRÁFICOS 0... VALOR: R$ 15,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGE ¦ RESP: Analista Designado (GGE) STATUS: 🟢 NO PRAZO (19d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) |  | [TLB-PRO-2026/008622] 5100-GIRC_02 OBJETO: NORMAS: Contratação de serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasi... VALOR: R$ 1,800.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟢 NO PRAZO (8d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
| [TLB-PRO-2026/007030] 5200-GGE_02 OBJETO: SERVIÇO DE ASSEGURAÇÃO 1... VALOR: R$ 15,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: GGE ¦ RESP: Analista Designado (GGE) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (58d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021) |  | [TLB-PRO-2026/002619] 5100-GIRC_06 OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA... VALOR: R$ 10,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2026 LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (19d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
| [TLB-PRO-2025/008942] 3500-GORS_12 (PLAC 2025) OBJETO: Aquisição de peças de reposição de RF e amplificadores SSPA para os gateways terrestr... VALOR: R$ 1,850,000.00 ¦ ORIGEM: PLAC 2025 LOCAL: GORS ¦ RESP: Fernando Santos (Especialista GORS) STATUS: 🔴 GARGALO CRÍTICO (48d no setor / SLA 35d) PENDÊNCIA: Pesquisa de Preços Definitiva IN 65 |  | [TLB-PRO-2026/003119] EXTRA-2026-01 OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva emergencial dos nobreaks e grupos geradores da Esta... VALOR: R$ 48,200.00 ¦ ORIGEM: EXTRAORDINÁRIO LOCAL: CONJUR ¦ RESP: Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR STATUS: 🟡 ATENÇÃO (21d no setor / SLA 15d) PENDÊNCIA: Parecer Jurídico CONJUR

## INVENTARIO_GERAL
Nº | Processo SIGA | Código PLAC | Origem PLAC | Diretoria | Gerência Demandante | Objeto Detalhado | Valor Estimado 2026 (R$) | Prioridade | Fase Kanban | Setor Atual no SIGA | Custodiante / Responsável | Dias no Setor | SLA Etapa (dias) | Desvio (dias) | Status de Prazo | Risco Exercício 2026 | Ação em Andamento | Peças Juntadas no SIGA | Próximo Documento Obrigatório
1 | TLB-PRO-2026/002770 | 1100-GAB PR_01 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Clipping de notícias | 35000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 19 | 15 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
2 | TLB-PRO-2025/004488 | 1100-GAB PR_02 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Mailing | 5500 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
3 | TLB-PRO-2026/008580 | 1100-GAB PR_03 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Softwares de edição de vídeo | 15500 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
4 | TLB-PRO-2026/009922 | 1100-GAB PR_04 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Banco de insumos de comunicação | 20000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
5 | TLB-PRO-2026/007786 | 1100-GAB PR_05 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Plataforma de design | 6300 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
6 | TLB-PRO-2026/003574 | 1100-GAB PR_06 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Assinatura de Jornais | 8000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
7 | TLB-PRO-2026/004973 | 1100-GAB PR_07 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviços de produção Gráfica | 100000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
8 | TLB-PRO-2026/002418 | 1100-GAB PR_08 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Comunicação institucional | 5000000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
9 | TLB-PRO-2025/006752 | 1100-GAB PR_09 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de publicidade | 15000000 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
10 | TLB-PRO-2026/003335 | 1100-GAB PR_10 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de 07 notebooks e 04 monitores | 90000 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
11 | TLB-PRO-2025/006009 | 1100-GAB PR_11 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de smartphones e tablets | 30000 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 37 | 35 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
12 | TLB-PRO-2026/006865 | 1100-GAB PR_12 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo audiovisual | 20000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 9 | 15 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
13 | TLB-PRO-2025/002592 | 1100-GAB PR_13 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de pós-graduação/ especialização na àrea de Relações Institucionais e Governamentais. | 30000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
14 | TLB-PRO-2025/004594 | 111-AUD_01 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 111-AUD | Aquisição de seis licenças de ferramenta de IA integrada aos aplicativos da Microsoft (Microsoft 365 Copilot). | 14421.6 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 111-AUD - Área Demandante | Analista Designado (AUD) | 17 | 20 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
15 | TLB-PRO-2026/001871 | 2100-ARI_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2100-ARI | Contratação de serviço de portal de notícias. | 231000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2100-ARI - Área Demandante | Analista Designado (ARI) | 22 | 35 | -13 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
16 | TLB-PRO-2026/008554 | 2200-GLOG_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de filtros de água e elementos filtrantes para o ambiente da sede da Telebras. | 35000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
17 | TLB-PRO-2026/009677 | 2200-GLOG_07 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de cortinas para a nova sede da Telebras | 452400 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
18 | TLB-PRO-2026/005746 | 2200-GLOG_08 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços postais, entrega de encomendas, sedex e demais serviços logísticos junto à Empresa de Correios e Telégrafos. | 240000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
19 | TLB-PRO-2026/004752 | 2200-GLOG_09 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de sofás, pufês, mesas de centro e mobilíario de apoio para compor as áreas comuns da nova sede da Telebras. | 85000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
20 | TLB-PRO-2025/007498 | 2200-GLOG_10 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de telas interativas, solução de vídeo conferência, microfones, câmeras e demais eletrônicos necessários para as salas de reunião e gabinetes de diretoria da sede da Telebras. | 827000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
21 | TLB-PRO-2026/003598 | 2200-GLOG_11 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de gestão de documentos (SEI). | 684000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
22 | TLB-PRO-2026/006768 | 2200-GLOG_12 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de etiquetas para gestão patrimonial, com tecnologia RFID (tags), ultra high frequency - UHF para superfícies metálicas e, também, não metálicas. | 250000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
23 | TLB-PRO-2025/001378 | 2200-GLOG_14 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços de manutenção com mão de obra residente para atuação na sede da Telebras. | 264000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
24 | TLB-PRO-2025/007003 | 2200-GLOG_15 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na realização de transportes internacionais, despacho aduaneiro, desembaraço, armazenagem e demais atividades correlatas. | 156000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
25 | TLB-PRO-2026/004645 | 2200-GLOG_16 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de refrigeradores, microondas e demais eletrodomésticos necessários para equipar as copas da sede da Telebras. | 30000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
26 | TLB-PRO-2025/004165 | 2200-GLOG_17 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de coletores de dados RFID para modernização dos hardwares necessários para a realização do inventário de bens patrimoniais da Telebras e demais atividades de gestão de patrimônio. | 600000 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 11 | 20 | -9 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
27 | TLB-PRO-2026/003190 | 2200-GLOG_18 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição e montagem de cabines acústicas para as dependências da nova sede da Telebras. | 330000 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 14 | 15 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
28 | TLB-PRO-2026/003472 | 2200-GLOG_19 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa de jardinagem para manutenção das plantas da sede da Telebras. | 12000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
29 | TLB-PRO-2026/009052 | 2200-GLOG_21 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços continuados de reserva, emissão, reemissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, simples ou conjugadas, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional para atender às necessidades da TELEBRAS em viagens a serviço. | 487000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
30 | TLB-PRO-2025/002720 | 2200-GLOG_22 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de materiais e insumos para realização das atividades de manutenção na sede da Telebras. | 25000 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
31 | TLB-PRO-2025/005721 | 2200-GLOG_24 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aluguel de terrenos para implantação da rede da Telebras. | 62000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 20 | 20 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
32 | TLB-PRO-2026/007702 | 2200-GLOG_25 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de secretariado executivo residente para a sede da Telebras. | 432000 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
33 | TLB-PRO-2026/007449 | 2400-GCONT_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2400-GCONT | Contratação ou prorrogação do contrato para análise atuarial | 250000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 2400-GCONT - Área Demandante | Analista Designado (GCONT) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
34 | TLB-PRO-2026/004483 | 2500-GGP_01 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação empresa fornecedora de Vale Alimentação e Refeição | 8034614.28 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
35 | TLB-PRO-2025/009222 | 2500-GGP_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de T&D com forncedores diversos | 900000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
36 | TLB-PRO-2026/004246 | 2500-GGP_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de SST com um único fornecedor selecionado em processo licitatório. | 800000 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
37 | TLB-PRO-2026/004351 | 2500-GGP_05 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de relógios eletrônicos de ponto (REP) | 15000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
38 | TLB-PRO-2026/008873 | 2600-GCC_01 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual dos produtos de suporte jurídico à Administração referente às contratações públicas (Sistema de consulta e pesquisa - ZÊNITE) | 17100.6 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
39 | TLB-PRO-2025/006192 | 2600-GCC_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública (Banco de Preços - BANCO DE PREÇOS) | 13156 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
40 | TLB-PRO-2026/003785 | 2600-GCC_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual para aquisição de ferramenta com a finalidade de elaborar o Plano Anual de Contratação (PLAC) da Telebras. | 28117.95 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
41 | TLB-PRO-2026/004752 | 2600-GCC_04 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração do Regulamento Interno de Licitações da Telebras | 200000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
42 | TLB-PRO-2026/008390 | 2600-GCC_05 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração de normativos internos da GCC | 100000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
43 | TLB-PRO-2026/006558 | 3100-GPEI_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto Rede Privativa de Comunicação da APF - Rede Móvel | 3000000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
44 | TLB-PRO-2026/003690 | 3100-GPEI_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Atualização tecnológica do terminal VSAT transportável, T3SAT, para a versão 3.0 agregando novas funcionalidades | 150000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
45 | TLB-PRO-2025/004253 | 3100-GPEI_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Encomenda Tecnológica | 100000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
46 | TLB-PRO-2026/008707 | 3100-GPEI_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de case especial para novas soluções satelitais | 100000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
47 | TLB-PRO-2026/005356 | 3100-GPEI_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de soluções transportáveis com apontamento automático | 100000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
48 | TLB-PRO-2026/005064 | 3100-GPEI_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento - RAN Sharing | 10000000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
49 | TLB-PRO-2026/001857 | 3100-GPEI_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - CAPEX | 0 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
50 | TLB-PRO-2026/004609 | 3100-GPEI_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 3880963.72 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 13 | 15 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
51 | TLB-PRO-2025/005090 | 3100-GPEI_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento | 1729808.1678 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
52 | TLB-PRO-2026/002407 | 3100-GPEI_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 27986994.1164 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
53 | TLB-PRO-2025/007342 | 3100-GPEI_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 4250000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
54 | TLB-PRO-2026/006762 | 3100-GPEI_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Custos de Operação | 5666666.6667 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 26 | 35 | -9 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
55 | TLB-PRO-2025/008224 | 3100-GPEI_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 0 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
56 | TLB-PRO-2026/005993 | 3100-GPEI_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Assinatura IEEE | 160000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
57 | TLB-PRO-2025/002687 | 3200-GPTC_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Utilização de postes e dutos | 7028493.3855 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
58 | TLB-PRO-2025/008108 | 3200-GPTC_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Fornecimento de energia elétrica | 5020352.4 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
59 | TLB-PRO-2026/003801 | 3200-GPTC_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Drenagem das Caixas de Passagem da Gateway Florianópolis | 400000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
60 | TLB-PRO-2026/001075 | 3200-GPTC_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Ajustes de cabemaneto da HUB da Gateway de Florianópolis | 350000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
61 | TLB-PRO-2026/007115 | 3200-GPTC_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em São Luís na EBC | 1500000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
62 | TLB-PRO-2025/004527 | 3200-GPTC_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Manaus no 4º CTA | 1500000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
63 | TLB-PRO-2026/007316 | 3200-GPTC_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Cuiabá | 1500000 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
64 | TLB-PRO-2026/008386 | 3200-GPTC_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Reestruturação da Estação Arena Manaus | 1500000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
65 | TLB-PRO-2026/006590 | 3200-GPTC_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Retrofit do Contêiner de Teresina I | 1500000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
66 | TLB-PRO-2026/002172 | 3200-GPTC_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Melhoria de infraestrutura | 9600000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
67 | TLB-PRO-2026/004664 | 3200-GPTC_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Programa Amazônia | 8039553 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
68 | TLB-PRO-2025/002330 | 3200-GPTC_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Aquisição de Sistema DCIM | 2000000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
69 | TLB-PRO-2025/009494 | 3300-GEC_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3300-GEC | Meios de Comunicação Acessos de última milha | 5066386.11 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3300-GEC - Área Demandante | Analista Designado (GEC) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
70 | TLB-PRO-2026/004616 | 3400-GERP_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Atualização e ampliação do Backbone DWDM | 32000000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
71 | TLB-PRO-2025/008464 | 3400-GERP_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | OPGW Furnas | 1500000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
72 | TLB-PRO-2026/009528 | 3400-GERP_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Extensão de Energia | 3000000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
73 | TLB-PRO-2025/003703 | 3400-GERP_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Climatização da Subestação de Energia da Gateway de Salvador/BA | 300000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
74 | TLB-PRO-2025/009659 | 3400-GERP_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Caixas de Passagem Gateway Florianópolis | 500000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
75 | TLB-PRO-2026/002342 | 3400-GERP_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Melhorias de Infraestrutura de Backbone e Backhaul | 300000 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
76 | TLB-PRO-2025/001623 | 3400-GERP_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de Paraiso do Tocantins | 250000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
77 | TLB-PRO-2026/009099 | 3400-GERP_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de serra | 250000 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 10 | 15 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
78 | TLB-PRO-2026/004615 | 3400-GERP_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Rede de Soledade - emenda Palarmentar | 804918.82 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 20 | 15 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
79 | TLB-PRO-2026/003422 | 3500-GORS_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação do direito de uso dos blocos IPv4/IPv6 e ASN | 110170.73 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 14 | 15 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
80 | TLB-PRO-2026/009653 | 3500-GORS_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação de Contratos de Suporte e Garantia Roteadores IP ¦ CISCO | 11392000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 10 | 15 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
81 | TLB-PRO-2026/004971 | 3500-GORS_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de software de gerenciamento de infraestrutura de Datacenter - DCIM | 3990666.67 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 9 | 15 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
82 | TLB-PRO-2026/007936 | 3600-GMP_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviço de Manutenção Continuada Rede Externa | 405600 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 13 | 15 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
83 | TLB-PRO-2025/001915 | 3600-GMP_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Manutenção da Infraestrutura Crítica SGDC - Gateways de FNS, CPE e SDR | 600000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
84 | TLB-PRO-2026/009493 | 3600-GMP_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Extensão de Garantia ¦ DWDM | 2000000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
85 | TLB-PRO-2026/002626 | 3600-GMP_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Equipamentos em Uso | 170000 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
86 | TLB-PRO-2026/003894 | 3600-GMP_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Reparo de placas e componentes eletrônicos | 600000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
87 | TLB-PRO-2025/007221 | 3600-GMP_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de recuperação da infraestrutura predial | 900000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
88 | TLB-PRO-2026/007450 | 3600-GMP_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Banco de baterias | 4000000 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
89 | TLB-PRO-2026/007621 | 3600-GMP_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de melhoria na infraestrutura predial | 0 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
90 | TLB-PRO-2025/002977 | 3600-GMP_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Novos Equipamentos | 0 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 26 | 20 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
91 | TLB-PRO-2026/003494 | 3600-GMP_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes ¦ Infraestrutura para Novos Equipamentos | 300000 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 15 | 15 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
92 | TLB-PRO-2026/008067 | 3600-GMP_16 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Desmobilização de infraestrutura de redes de telecomunicações | 200000 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
93 | TLB-PRO-2025/007441 | 3700-GTI_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição de Equipamentos (Microinformática) | 700000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
94 | TLB-PRO-2026/005406 | 3700-GTI_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Parque de processamento e infraestrutura (aquisição de servidores - COPE-P/S) - Equipagem Datacenter Principal e Contingência | 11177187.6 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
95 | TLB-PRO-2025/008809 | 3700-GTI_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 996051.8 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
96 | TLB-PRO-2025/005946 | 3700-GTI_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Cultura em Segurança (Segurança) | 103242.48 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
97 | TLB-PRO-2026/007293 | 3700-GTI_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Dados e GRC (Segurança) | 928440 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
98 | TLB-PRO-2025/008293 | 3700-GTI_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Visibilidade (Segurança) | 1090005.5 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 51 | 35 | 16 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
99 | TLB-PRO-2026/008463 | 3700-GTI_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Sistema de Monitoramento Integrado (Demanda GIRC/GGE) - DOD 29464 - TLB-MEM-2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 (Sistema de Monitoramento do Desempenho Organizacional) | 649999.92 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
100 | TLB-PRO-2026/008938 | 3700-GTI_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Orçamentário (ORÇAFASCIO) | 12440 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
101 | TLB-PRO-2025/002212 | 3700-GTI_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição Storage (Ambiente de DEV/QAS) | 958826 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
102 | TLB-PRO-2026/001985 | 3700-GTI_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Infra estrutura de TI) | 108000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
103 | TLB-PRO-2026/007593 | 3700-GTI_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corporativo e Sede (Segurança) | 1491726.6 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
104 | TLB-PRO-2025/001870 | 3700-GTI_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - DCN (Segurança) | 769551.3 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
105 | TLB-PRO-2026/005109 | 3700-GTI_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi (Infraestrutura de TI, COPE-P/S, Sede e Regionais) | 900000 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
106 | TLB-PRO-2026/008886 | 3700-GTI_17 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | AutoCad, Microsoft PROJECT, Licenças de Software de Digitalização, Ferramentas de edição de PDF e Licenças de Produtividade. | 97690.752 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
107 | TLB-PRO-2026/005319 | 3700-GTI_20 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 713677.56 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
108 | TLB-PRO-2026/003240 | 3700-GTI_21 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI) | 10314125 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 28 | 15 | 13 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
109 | TLB-PRO-2026/007150 | 3700-GTI_22 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Orquestração/Interconectividade | 4628333.27 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
110 | TLB-PRO-2025/001731 | 3700-GTI_23 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SaaS para processos e projetos (Demanda GIRC/GGE) - TLB-MEM- 2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 | 649999.92 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
111 | TLB-PRO-2026/007208 | 3700-GTI_24 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Backup (Segurança) | 853961 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 18 | 15 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
112 | TLB-PRO-2026/008322 | 3700-GTI_25 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Certificado Digital SSL (Segurança) | 30950.94 | BAIXA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 29 | 15 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
113 | TLB-PRO-2026/008059 | 3700-GTI_26 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Atualização do Sistema de Gestão Documental (SEI!) | 462000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
114 | TLB-PRO-2026/006883 | 3700-GTI_27 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Básicos - Colaboração e SO | 1593670.48 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 20 | 15 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
115 | TLB-PRO-2025/003321 | 3700-GTI_28 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Processos Jurídico | 21622.5 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 20 | -12 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
116 | TLB-PRO-2026/002686 | 3700-GTI_30 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Banco de Dados | 2400746.69 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
117 | TLB-PRO-2026/009980 | 3700-GTI_31 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção (Datacenter Contingência) | 127382.62 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
118 | TLB-PRO-2026/004070 | 3700-GTI_33 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção de Sistemas de TI | 610858.49 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 20 | -10 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
119 | TLB-PRO-2026/006743 | 3700-GTI_34 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Infra de TI - Switch (COPE-P/S e Sede) | 420633.36 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 27 | 15 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
120 | TLB-PRO-2026/007759 | 3700-GTI_36 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Switch (Suporte Infra de TI) | 122605 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
121 | TLB-PRO-2026/009203 | 3700-GTI_37 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Suporte Infra de TI) | 129326.04 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
122 | TLB-PRO-2026/001647 | 3700-GTI_38 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | UPS (Suporte Infra de TI) | 45352.24 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
123 | TLB-PRO-2026/001219 | 3700-GTI_39 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Virtualização (Suporte Infra de TI) | 1100000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
124 | TLB-PRO-2026/001180 | 3700-GTI_40 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi - Suporte Infra de TI (COPE-P/S, Sede e Regionais) | 35934.24 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
125 | TLB-PRO-2026/008676 | 3700-GTI_41 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Cofre de Senha e PAM (Suporte Segurança) | 957228.2 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
126 | TLB-PRO-2026/007346 | 3700-GTI_42 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corportivo e Sede (Suporte Segurança) | 909244.42 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
127 | TLB-PRO-2025/006571 | 3700-GTI_43 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall DCN (Suporte Segurança) | 188336.02 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
128 | TLB-PRO-2026/007476 | 3700-GTI_44 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SIEM (Suporte Segurança) | 880701.85 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
129 | TLB-PRO-2026/007698 | 3700-GTI_45 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Proteção de Endpoint (Suporte Segurança) | 315760 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
130 | TLB-PRO-2026/009159 | 3700-GTI_46 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Guepardo e Inbound (Suporte Sistemas) | 430642 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
131 | TLB-PRO-2026/007449 | 3700-GTI_47 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SUSE (Suporte Sistemas) | 395536.11 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
132 | TLB-PRO-2026/002055 | 3700-GTI_48 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Storage | 241341 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
133 | TLB-PRO-2026/005379 | 3700-GTI_49 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviços Especializados de TI (Outsourcing) | 2000000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
134 | TLB-PRO-2025/007069 | 3700-GTI_50 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de mailing de imprensa. Serviço de internet que fornece base de dados da imprensa no Brasil para disparo de notícias | 4560 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
135 | TLB-PRO-2026/005342 | 3700-GTI_51 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de Clipping de imprensa Serviço de clipagem de notícias de interesse da Telebras em jornais, blos, rádios e televisões de todo país. | 32985.96 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
136 | TLB-PRO-2026/008104 | 3820-GEOS_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do sistema de LNA's | 0 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
137 | TLB-PRO-2026/007702 | 3820-GEOS_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de 4 HPA's TL05KO | 0 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
138 | TLB-PRO-2026/003563 | 3820-GEOS_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Substituição dos HVAC's de Brasília e Rio de Janeiro | 1000000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
139 | TLB-PRO-2026/009141 | 3820-GEOS_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Migração das CMS de Rio Branco e São Mateus | 3000000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
140 | TLB-PRO-2026/004707 | 3820-GEOS_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Laboratório de manutenção de equipamentos no COPE-P | 0 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
141 | TLB-PRO-2026/003237 | 3820-GEOS_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de sobressalentes | 15360000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 19 | 20 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
142 | TLB-PRO-2026/004601 | 3820-GEOS_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STK | 0 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 13 | 20 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
143 | TLB-PRO-2026/006682 | 3820-GEOS_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte GMV | 1200000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
144 | TLB-PRO-2026/007717 | 3820-GEOS_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte de software Thales | 800000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 9 | 10 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
145 | TLB-PRO-2026/005693 | 3820-GEOS_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STS | 800000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
146 | TLB-PRO-2025/003384 | 3820-GEOS_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Componentes Equipamentos de Rede GCN | 400000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
147 | TLB-PRO-2026/009370 | 3820-GEOS_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Anuidade SDA | 150000 | BAIXA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
148 | TLB-PRO-2026/007346 | 3820-GEOS_16 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de gerador de sinal de bancada | 0 | BAIXA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
149 | TLB-PRO-2025/004341 | 3820-GEOS_17 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de ferramentas | 0 | BAIXA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
150 | TLB-PRO-2026/008532 | 3820-GEOS_18 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do parque GCN (HW/SW) | 4000000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
151 | TLB-PRO-2026/005475 | 4500-GROP_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | PTT-IX-FOR | 16560 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
152 | TLB-PRO-2025/005759 | 4500-GROP_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | IP Trânsito São Paulo | 1350000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
153 | TLB-PRO-2026/004456 | 4500-GROP_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Expansão IP Trânsito nacional | 1050000 | MÉDIA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
154 | TLB-PRO-2026/004109 | 4500-GROP_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Novas parcerias e cessões | 4200000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
155 | TLB-PRO-2025/001615 | 4500-GROP_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Satellite - Conference & Exhibition (Evento) | 40000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
156 | TLB-PRO-2025/004495 | 4500-GROP_06 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | ABRINT (Evento) | 10000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
157 | TLB-PRO-2026/007010 | 4500-GROP_07 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | SECOP (Evento) | 10000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 17 | 15 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
158 | TLB-PRO-2025/005602 | 4500-GROP_08 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Instalação de GMGs/Containers em repetidoras das cedentes | 2000000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
159 | TLB-PRO-2026/003760 | 4500-GROP_09 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 60000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 17 | 15 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
160 | TLB-PRO-2026/001201 | 4500-GROP_10 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 135000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
161 | TLB-PRO-2026/008670 | 4710-ER FOR_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Locação de salas para o funcionamento do Escritório Regional Fortaleza. | 61627.41 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 27 | 15 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
162 | TLB-PRO-2026/007494 | 4710-ER FOR_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Taxa de condomínio. | 31672.8 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
163 | TLB-PRO-2025/007243 | 4710-ER FOR_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Reforma de manutenção do Escritório (pintura em geral, consertos de portas, teto, gesso, entre outros). | 28000 | MÉDIA | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
164 | TLB-PRO-2026/007000 | 4710-ER FOR_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. | 5000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
165 | TLB-PRO-2026/009013 | 4710-ER FOR_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Despesas emergenciais para funcionamento do Escritório. | 3600 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
166 | TLB-PRO-2026/001416 | 4740-ER BEL_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4740-ER BEL | Manutenção de aparelhos splits | 5000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4740-ER BEL - Área Demandante | Analista Designado (ER BEL) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
167 | TLB-PRO-2026/007249 | 4800-GPM_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Contratação de material promocional (brindes) | 790000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
168 | TLB-PRO-2026/003226 | 4800-GPM_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Abrint | 250000 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
169 | TLB-PRO-2025/005409 | 4800-GPM_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Secop | 100000 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
170 | TLB-PRO-2026/004943 | 4800-GPM_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Associação à Abrint | 5000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
171 | TLB-PRO-2026/001259 | 4800-GPM_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Materia Gráfico | 90000 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
172 | TLB-PRO-2025/002546 | 4800-GPM_06 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Participação da Telebras em eventos | 700000 | BAIXA | 1. Autuação & DFD | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
173 | TLB-PRO-2026/001862 | 4910-GNN_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Sistemas de suporte à gestão de vendas | 120000 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 4910-GNN - Área Demandante | Analista Designado (GNN) | 20 | 10 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
174 | TLB-PRO-2026/002867 | 4910-GNN_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Ações Comerciais | 70000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 5 | 15 | -10 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
175 | TLB-PRO-2025/009946 | 5100-GIRC_01 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - Serviços técnicos especializados de consultoria para implantação do Programa de Gestão da Continuidade do Negócio para assegurar a manutenção das atividades críticas da Companhia na ocorrência de eventos que impossibilitem a utilização, parcial ou total, de sua estrutura operacional, no intuito de evitar que os prejuízos e os impactos negativos atinjam níveis inaceitáveis. | 943766.67 | MÉDIA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
176 | TLB-PRO-2026/008622 | 5100-GIRC_02 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | NORMAS: Contratação de serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasileira (NBRs)- Módulo com 20 normas Brasileiras (NBR/NBRISO) e normas Mercosul (NM) para Garantir que a Telebras esteja sempre atualizada com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR's) mais recentes. Essa contratação vai ajudar a padronizar os procedimentos internos de acesso e organização das normas, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. - TLB-PRO-2023/03220 | 1800 | MÉDIA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
177 | TLB-PRO-2026/005627 | 5100-GIRC_05 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | MATERIAIS IMPRESSOS | 15000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos ¦ Pesquisa de Preços IN 65 ¦ Termo de Referência | Parecer Jurídico CONJUR
178 | TLB-PRO-2026/002619 | 5100-GIRC_06 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 10000 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 19 | 15 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Exame de legalidade pela Procuradoria e saneamento de apontamentos | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
179 | TLB-PRO-2026/002576 | 5100-GIRC_07 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | FERRAMENTA E SOLUÇÃO DE RISCOS | 300000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
180 | TLB-PRO-2025/004255 | 5200-GGE_01 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS GRÁFICOS 0 | 15000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
181 | TLB-PRO-2026/007030 | 5200-GGE_02 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE ASSEGURAÇÃO 1 | 15000 | MÉDIA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 58 | 35 | 23 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP ¦ Matriz de Riscos Preliminar ¦ RMS SAP/MM | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
182 | TLB-PRO-2026/003286 | 5200-GGE_03 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE CONSULTORIA 2 | 2985000 | ALTA | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
183 | TLB-PRO-2025/004471 | 5200-GGE_04 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO 7 | 150 | ALTA | 1. Autuação & DFD | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | DOD / Registro da Demanda SIGA ¦ DFD - Doc. Formalização Demanda | ETP - Estudo Técnico Preliminar
184 | TLB-PRO-2026/003119 | EXTRA-2026-01 | EXTRAORDINÁRIO | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GINF | Manutenção preventiva e corretiva emergencial dos nobreaks e grupos geradores da Estação Satelital de Brasília. | 48200 | ALTA | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 21 | 15 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Análise prévia de enquadramento em Dispensa de Licitação por valor (Art. 75, II) | DFD Emergencial ¦ ETP Simplificado ¦ Pesquisa 3 Propostas ¦ Minuta Contrato | Parecer Jurídico CONJUR
185 | TLB-PRO-2025/008942 | 3500-GORS_12 (PLAC 2025) | PLAC 2025 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de peças de reposição de RF e amplificadores SSPA para os gateways terrestres do SGDC. | 1850000 | ALTA | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3500-GORS - Rede Satelital | Fernando Santos (Especialista GORS) | 48 | 35 | 13 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Revisão da Matriz de Riscos de Fornecimento Internacional e cotações em dólar | DFD Aprovado ¦ Minuta ETP v2 ¦ RMS SAP | Pesquisa de Preços Definitiva IN 65
186 | TLB-PRO-2025/007412 | 4100-GSI_04 (PLAC 2024) | PLAC 2024 | 4000 - Diretoria de Administração e Finanças | 4100-GSI | Serviços continuados de Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC 24x7) e Inteligência de Ameaças. | 4200000 | ALTA | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4100-GSI - Segurança da Informação | Alexandre (GSI) / Apoio Pesquisa GCC | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Consolidação de cotações de mercado para ferramentas SIEM/SOAR | DFD ¦ ETP Concluído ¦ Matriz de Riscos Cibernéticos ¦ Minuta TR | Relatório Final de Pesquisa de Preços IN 65

## MATRIZ_GARGALOS
ANÁLISE CRÍTICA DE GARGALOS E DIRETRIZES DE MITIGAÇÃO
Fase da Esteira de Planejamento | Qtd Processos | Volume Total (R$) | SLA Médio Padrão | Tempo Real Médio | Desvio Médio | Diagnóstico Operacional & Ação de Desbloqueio
1. AUTUAÇÃO & DFD | 37 | 47427641.2955 | 10 dias úteis | 10.5 dias úteis | +0.5 dias | Inércia inicial das áreas requisitantes na autuação eletrônica. Solução: Disparo de Alerta Automático para chefias no marco T-180.
2. ETP & RISCOS | 41 | 54962316.2667 | 35 dias úteis | 37.8 dias úteis | +2.8 dias | MAIOR GARGALO ESTRUTURAL (57% do ciclo prévio). Dificuldade na matriz de riscos e ETP complexo. Solução: Banco de ETPs padronizados.
3. PESQUISA & TR | 36 | 99231722.6362 | 20 dias úteis | 25.3 dias úteis | +5.3 dias | Demora na obtenção de propostas válidas (IN 65/2021). Solução: Utilização prioritária do Painel de Preços e contratações similares do PNCP.
4. ANÁLISE JURÍDICA | 41 | 45207982.89 | 15 dias úteis | 16.9 dias úteis | +1.9 dias | Retrabalho por diligências evitáveis. Solução: Checklist prévio obrigatório de saneamento antes do envio à CONJUR.
5. PRONTIDÃO GCC | 31 | 53634074.87 | 10 dias úteis | 10.5 dias úteis | +0.5 dias | Processamento e montagem de minutas de edital. Solução: Esteira ágil de homologação e envio imediato ao portal Compras.gov.