## Instruções
CONTROLE INTERNO DE EXECUÇÃO DO PLAC — GCC
Para que serve | Instrumento interno da GCC para monitorar a execução do PLAC e apurar os indicadores do Anexo IV da Diretriz. Não integra a Diretriz e pode ser alterado pela GCC a qualquer tempo.
Rotina de alimentação
Aba Execução | Uma linha por processo de contratação, aberta quando o processo chega à GCC. As datas são registradas ao longo da tramitação.
Aba Alterações | Uma linha por alteração do PLAC aprovada em REDIR. Registre no mesmo dia da deliberação: este dado não pode ser reconstruído depois.
Aba Painel | Informe o período e os dois parâmetros em amarelo. Os indicadores são calculados automaticamente.
Periodicidade | Apuração quadrimestral, com posições em 30/04, 31/08 e 31/12, para o Relatório Gerencial previsto no art. 46 da Diretriz.
Como os indicadores são calculados
TEP (I) | Itens com data pretendida de assinatura no período que efetivamente foram assinados no período, dividido pelo total de itens com data pretendida no período.
IAC (II) | Processos que entraram na GCC até a data-limite do Calendário, dividido pelos processos que entraram no período.
ICNP (III) | Inclusões aprovadas no período (art. 34, I), divididas pelos itens do PLAC vigente ao final do período.
IAP (IV) | Todas as alterações aprovadas no período, divididas pelos itens do PLAC aprovado em novembro.
TMP (V) | Média de dias úteis entre a entrada na GCC e a assinatura, das contratações concluídas no período. Também apurado por forma de contratação.
Complementares | Índice de devolução, tempo médio de saneamento pela área e tempo médio de análise jurídica. Explicam as causas dos desvios dos demais.
Cuidados
Feriados | A aba Listas traz o calendário de feriados usado no cálculo de dias úteis. Confira e atualize a cada exercício.
Prazos do Anexo III | A coluna de prazos da aba Listas reproduz o Anexo III da Diretriz. Se o Anexo for atualizado, atualize também esta lista.
Linhas de exemplo | As linhas em amarelo das abas Execução e Alterações são demonstrativas e devem ser excluídas antes do uso.
Leitura dos resultados | As faixas de referência são preliminares. O primeiro exercício constitui a linha de base, e as metas serão fixadas pela DAFRI a partir do segundo ciclo.

## Painel
APURAÇÃO DOS INDICADORES DO PLAC — ANEXO IV
Preencha o período e os parâmetros. Os indicadores são calculados automaticamente a partir das abas Execução e Alterações.
| Início do período de apuração | 2027-01-01
| Fim do período de apuração | 2027-12-31
| Itens do PLAC aprovado (nov/2026) | 120
| Itens do PLAC vigente ao final do período | 125
Ind. | Indicador | Resultado |  | Faixa de referência | Situação
I | Taxa de execução do PLAC — TEP (itens) | 100% |  | ≥ 85% adequado · 70% a 84% atenção · < 70% crítico | Adequado
I-b | Taxa de execução do PLAC — TEP (valor) | 100% |  | Complementar ao indicador I, ponderado pelo valor estimado
II | Índice de aderência ao Calendário — IAC | 0% |  | ≥ 90% adequado · 75% a 89% atenção · < 75% crítico | Crítico
III | Índice de contratações não planejadas — ICNP | 0.8% |  | ≤ 10% adequado · 11% a 20% atenção · > 20% crítico | Adequado
IV | Índice de alterações do Plano — IAP | 0.8333% |  | ≤ 25% adequado · 26% a 40% atenção · > 40% crítico | Adequado
V | Tempo médio de processamento — TMP (dias úteis) | 150 |  | Comparar com o Anexo III; desvio acima de 20% enseja revisão
C-a | Índice de devolução por instrução incompleta | 100% |  | Indicador complementar — explica desvios do IAC e do TMP
C-b | Tempo médio de saneamento pela área (dias úteis) | 5 |  | Indicador complementar — mede a área requisitante
C-c | Tempo médio de análise jurídica (dias úteis) | 15 |  | Indicador complementar — mede a interface jurídica
Tempo médio de processamento por forma de contratação
| Forma de contratação | Concluídas | TMP apurado | Prazo Anexo III | Desvio
| Pregão eletrônico | 1 | 150 | 140 | 10
| Dispensa tradicional | 0 | — | 92 | —
| Dispensa tradicional de baixo valor | 0 | — | 90 | —
| Dispensa de baixo valor - eletrônica | 0 | — | 81 | —
| Inexigibilidade | 0 | — | 88 | —
| Inexigibilidade - contratação de cursos | 0 | — | 20 | —
| Dispensa - contratos de locação | 0 | — | 40 | —
| Dispensa - energia elétrica | 0 | — | 37 | —
| Inexigibilidade - compartilhamento de infraestrutura | 0 | — | 59 | —
| Afastamento das regras de licitação (art. 117 do RELIC) | 0 | — | 87 | —
Leitura obrigatória: o resultado numérico não é apresentado isoladamente. O Relatório Gerencial deve trazer a análise das causas dos desvios e as medidas de tratamento propostas (Anexo IV, item 5).

## Execução
CONTROLE DE EXECUÇÃO DO PLAC — GCC
Uma linha por processo de contratação. Alimenta a apuração dos indicadores do Anexo IV da Diretriz do PLAC.
Nº do item do PLAC | Processo | Diretoria | Objeto (resumo) | Forma de contratação | Grau de prioridade | Prevista no PLAC | Valor estimado (R$) | Data pretendida de assinatura | Data-limite do Calendário | Data de entrada na GCC | Data de devolução à área | Data de retorno da área | Data de envio ao jurídico | Data de retorno do jurídico | Data de assinatura | Situação | Entrou no prazo? | Dias úteis GCC → assinatura | Prazo Anexo III | Desvio (dias úteis) | Dias úteis de saneamento | Dias úteis do jurídico
12 | 0001/2027 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | Manutenção de grupos geradores | Pregão eletrônico | Alto | Sim | 1200000 | 2027-08-02 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 2027-03-01 | 2027-03-22 | 2027-08-20 | Concluída | Não | 150 | 140 | 10 | 5 | 15
Formulas:
Dias úteis GCC → assinatura = IF(OR([Data de entrada na GCC]="",[Data de assinatura]=""),"",NETWORKDAYS([Data de entrada na GCC],[Data de assinatura],Listas!$O4:O22)-1)
Dias úteis de saneamento = IF(OR([Data de devolução à área]="",[Data de retorno da área]=""),"",NETWORKDAYS([Data de devolução à área],[Data de retorno da área],Listas!$O4:O22)-1)
Dias úteis do jurídico = IF(OR([Data de envio ao jurídico]="",[Data de retorno do jurídico]=""),"",NETWORKDAYS([Data de envio ao jurídico],[Data de retorno do jurídico],Listas!$O4:O22)-1)

## Alterações
REGISTRO DE ALTERAÇÕES DO PLAC
Uma linha por alteração aprovada. Base de cálculo dos indicadores III e IV do Anexo IV.
Nº | Data da deliberação | Item do PLAC afetado | Hipótese do art. 34 | Diretoria | Objeto | Justificativa resumida | Impacto financeiro (R$) | Instrumento de aprovação (ata REDIR)
1 | 2027-03-18 | Novo | I - Inclusão de contratação não prevista | 4000 - Diretoria Comercial | Serviço de call center para atendimento comercial | Demanda decorrente de novo contrato firmado com cliente em fevereiro de 2027. | 480000 | Ata REDIR nº 05/2027

## Listas
LISTAS AUXILIARES — não alterar sem comunicar a GCC
Forma de contratação | Prazo Anexo III (dias úteis) | Diretoria | Situação | Grau de prioridade | Hipótese do art. 34 | Sim / Não | Feriados (conferir anualmente)
Pregão eletrônico | 140 | 1000 - Presidência | Em instrução na GCC | Alto | I - Inclusão de contratação não prevista | Sim | 2026-09-07
Dispensa tradicional | 92 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | Devolvido à área | Médio | II - Exclusão de contratação prevista | Não | 2026-10-12
Dispensa tradicional de baixo valor | 90 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | Em análise jurídica | Baixo | III - Redimensionamento de quantitativos ou valores |  | 2026-11-02
Dispensa de baixo valor - eletrônica | 81 | 4000 - Diretoria Comercial | Em seleção do fornecedor |  | IV - Alteração de data ou prazo |  | 2026-11-15
Inexigibilidade | 88 | 5000 - Diretoria de Governança | Concluída |  |  |  | 2026-11-20
Inexigibilidade - contratação de cursos | 20 |  | Cancelada |  |  |  | 2026-12-25
Dispensa - contratos de locação | 40 | [5 empty] | 2027-01-01
Dispensa - energia elétrica | 37 | [5 empty] | 2027-02-08
Inexigibilidade - compartilhamento de infraestrutura | 59 | [5 empty] | 2027-02-09
Afastamento das regras de licitação (art. 117 do RELIC) | 87 | [5 empty] | 2027-03-26
2027-04-21
2027-05-01
2027-05-27
2027-09-07
2027-10-12
2027-11-02
2027-11-15
2027-11-20
2027-12-25