## PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Etapas | Atividade | Responsáveis | Prazo Limite (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Oficialização de demanda /DOD ou NT, ETP, TR//Projeto Básico, Análise de Risco, RMS, Requisição SAP) | LAYLLAH / MARCUS | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 10
3 | TERMO DE ENQUADRAMENTO |  | 1
4 | ELABORAÇÃO MINUTA DE CONTRATO * (e salvar como arquivo auxiliar do processo) |  | 1
5 | PESQUISA DE MERCADO/JUSTIFICATIVA DE VALOR | FRANCIELE / ROBERTA | 15
6 | AJUSTES NA INSTRUÇÃO DURANTE A PESQUISA |  | 3
7 | MANIFESTAÇÃO DE VALOR DA ÁREA REQUISITANTE E NOVA RMS (caso a pesquisa indique o valor de referência a maior) |  | 3
8 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
9 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
10 | AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO | ALENCASTRO | 2
11 | ANEXAR DEM PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO |  | 0
12 | ELABORAÇÃO MINUTA DE EDITAL |  | 5
13 | ANÁLISE JÚRIDICA (COM CHECK LIST) |  | 15
14 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE E GCC), QUANDO COUBER |  | 5
15 | ELABORAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR |  | 2
16 | ANÁLISE E PUBLICAÇÃO EDITAL NO PNCP, DOU E SITE DA TELEBRAS | PEDRO / ROSILDA | 3
17 | ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO |  | 0
18 | ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |  | 15
19 | ANÁLISE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: JURÍDICA; ECONÔMICA-FINANANCEIRA; e FISCAL |  | 1
20 | ANÁLISE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: TÉCNICA |  | 3
21 | PRAZOS RECURSAIS (5 + 5 + 15) |  | 25
22 | ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |  | 3
23 | DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO PARA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL |  | 1
24 | SOLICITAR DIF, ANEXO C E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) | LAYLLAH / MARCUS | 3
25 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
26 | SOLICITAR AJUSTE RC À AREA REQUISITANTE |  | 1
27 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO * |  | 0
28 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 0
29 | ASSINATURA DE CONTRATO * |  | 5
30 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais e Calendário Fiscal) |  | 5
31 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO NO DOU * |  | 2
32 | CADASTRO DO CONTRATO NO SAP * |  | 1
33 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 0
34 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
35 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 1
36 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 144
Obersarvações:
1 | * Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.
2 | Pregão - Fase RECURSO: se não houver itenção de recursos, o prazo limite 25 de dias úteis será desconsiderado.
3 | Pregão - Fase ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: se for para aquisição de bens, são 8 dias úteis da data da publicação do Edital no PNCP, se for par contratação de serviços, serão 15 dias úteis.
4 | Pregão - Fase ANÁLISE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: TÉCNICA: pode variar, dependendo da disponibilidade da área técnica para análise e resposta.

## DISPENSA_Tradicional
DISPENSA TRADICIONAL
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo Limite (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Oficialização de demanda: DOD ou Nota técnica , ETP, Projeto Básico, RMS, RC, Análise de Risco) | LAYLLAH / MARCUS | 2
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 2
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | ELABORAÇÃO MINUTA DE CONTRATO* (e salvar como arquivo auxiliar do processo) |  | 1
5 | PESQUISA DE MERCADO ou JUSTIFICATIVA DE VALOR (ENVIAR PROJETO BÁSICO E MINUTA DE CONTRATO PARA O FORNECEDOR ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO) | FRANCIELE / ROBERTA | 15
6 | AJUSTES NA INSTRUÇÃO DURANTE A PESQUISA |  | 3
7 | SOLICITAR MANIFESTAÇÃO DE VALOR DA ÁREA REQUISITANTE E NOVA RMS (caso a pesquisa indique o valor de referência a maior) |  | 3
8 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
9 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL |  | 1
10 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
11 | MINUTA DE TERMO DE APROVAÇÃO | LAYLLAH / MARCUS | 1
12 | MINUTA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 1
13 | ANÁLISE JÚRIDICA |  | 0
14 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE E GCC), QUANDO COUBER |  | 0
15 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
16 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 1
17 | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 2
18 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA NO DOU |  | 2
19 | DESPACHO SANEADOR E ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO |  | 2
20 | SOLICITAR DIF E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) |  | 1
21 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
22 | SOLICITAR AJUSTE DA RC |  | 1
23 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO* |  | 0
24 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 0
25 | ASSINATURA DE CONTRATO * |  | 5
26 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros, e respectiva Declaração) |  | 1
27 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU * |  | 2
28 | CADASTRO DO CONTRATO NO SAP * |  | 1
29 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 1
30 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 1
31 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
32 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 59
* Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.

## DISPENSA Tradic_baixo valor
DISPENSA TRADICIONAL - BAIXO VALOR
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo Limite (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Oficialização de demanda: DOD ou Nota técnica , ETP, Projeto Básico, RMS, RC, Análise de Risco) | LAYLLAH / MARCUS | 2
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 3
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | ELABORAÇÃO MINUTA DE CONTRATO* |  | 1
5 | PESQUISA DE MERCADO ou JUSTIFICATIVA DE VALOR (ENVIAR PROJETO BÁSICO E MINUTA DE CONTRATO PARA O FORNECEDOR ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO) | FRANCIELE / ROBERTA | 15
6 | AJUSTES NA INSTRUÇÃO DURANTE A PESQUISA |  | 3
7 | SOLICITA MANIFESTAÇÃO DE VALOR DA ÁREA REQUISITANTE , INDICAÇÃO DE FISCAIS , CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E NOVA RMS (caso a pesquisa indique o valor de referência a maior ou quando não estiver assinada pela autoridade competente ) |  | 3
8 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
9 | PARECER PADRÃO |  | 1
10 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL |  | 1
11 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
12 | MINUTA DE TERMO DE APROVAÇÃO ** | LAYLLAH / MARCUS | 1
13 | MINUTA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO** |  | 1
14 | ANÁLISE JÚRIDICA, QUANDO COUBER** |  | 0
15 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE E GCC), QUANDO COUBER ** |  | 0
16 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
17 | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 1
18 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA NO DOU |  | 2
19 | ENCAMINHAMENTO CONTRATOS * |  | 1
20 | SOLICITAR DIF E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) * |  | 1
21 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
22 | SOLICITAR AJUSTE DA RC À AREA REQUISITANTE |  | 3
23 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO * |  | 0
24 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE * |  | 0
25 | ASSINATURA DE CONTRATO * |  | 5
26 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros, e respectiva Declaração) |  | 1
27 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU * |  | 2
28 | CADASTRO DO CONTRATO NO SAP * |  | 1
29 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 1
30 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 1
31 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
32 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 60
* Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.
** Apenas quando a contratação não se adequar ao Parecer Padrão ou tiver dúvida jurídica

## DISPENSA baixo valor_eletrônica
DISPENSA BAIXO VALOR - DISPENSA ELETRÔNICA
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Oficialização de demanda: DOD ou Nota técnica , ETP, Projeto Básico, RMS, RC, Análise de Risco) | MARCUS / LAYLLAH | 2
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 5
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | ELABORAÇÃO MINUTA DE CONTRATO* (e salvar como arquivo auxiliar do processo) |  | 1
5 | MINUTA DE TERMO DE APROVAÇÃO **
6 | PESQUISA DE MERCADO ou JUSTIFICATIVA DE VALOR (ENVIAR PROJETO BÁSICO E MINUTA DE CONTRATO PARA O FORNECEDOR ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO) | FRANCIELE / ROBERTA / | 15
7 | AJUSTES NA INSTRUÇÃO DURANTE A PESQUISA |  | 3
8 | SOLICITAR MANIFESTAÇÃO DE VALOR DA ÁREA REQUISITANTE , INDICAÇÃO DE FISCAIS , CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E NOVA RMS (caso a pesquisa indique o valor de referência a maior ou quando não estiver assinada pela autoridade competente ) |  | 3
9 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
10 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 1
11 | PARECER PADRÃO |  | 1
12 | LISTA DE VERIFICAÇÃO (se não for para o jurídico) |  | 2
13 | ANÁLISE JÚRIDICA, QUANDO COUBER** | ALENCASTRO | 1
14 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE E GCC), QUANDO COUBER ** |  | 5
15 | LISTA DE VERIFICAÇÃO (se for para o jurídico) |  | 1
16 | ANÁLISE E PUBLICAÇÃO DO AVISO/EDITAL NO PNCP E DOU | PEDRO /ROSILDA | 3
17 | ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO |  | 0
18 | ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |  | 3
19 | ANÁLISE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: JURÍDICA; ECONÔMICA-FINANANCEIRA; e FISCAL |  | 1
20 | ANÁLISE DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: TÉCNICA |  | 3
21 | ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |  | 3
22 | DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO PARA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL |  | 1
23 | TERMO DE APROVAÇÃO | MARCUS / LAYLLAH | 1
24 | SOLICITAR AJUSTE DA RC À AREA REQUISITANTE |  | 1
25 | SOLICITAR DIF E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) * |  | 1
26 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
27 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO * |  | 1
28 | CONFERIR VALIDADE DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE * |  | 2
29 | ENCAMINHAMENTO CONTRATOS * |  | 1
30 | ASSINATURA DE CONTRATO * |  | 5
31 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros, e respectiva Declaração) |  | 5
32 | CADASTRO DO CONTRATO NO SAP * |  | 1
33 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 1
34 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 2
35 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
36 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 82
* Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.
** Apenas quando a contratação não se adequar ao Parecer Padrão ou tiver dúvida jurídica

## INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE
Etapa | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Oficialização de demanda /DOD ou NT, ETP, Projeto Básico, Análise de Risco, RMS, Requisição SAP) | MARCUS / LAYLLAH | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 10
| TERMO DE ENQUADRAMENTO |  | 1
3 | ELABORAÇÃO MINUTA DE CONTRATO* |  | 1
4 | ENVIAR PROJETO BÁSICO E MINUTA DE CONTRATO PARA O FORNECEDOR ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO XXXXXX
5 | PESQUISA DE MERCADO ou JUSTIFICATIVA DE VALOR E SOLICITAÇÃO DE NOVA RMS (quando a renovação da proposta aumenta o valor) | FRANCIELE / ROBERTA | 15
6 | AJUSTES NA INSTRUÇÃO DURANTE A PESQUISA |  | 3
7 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
8 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL |  | 1
9 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
10 | MINUTA DE TERMO DE APROVAÇÃO | MARCUS / LAYLLAH | 1
11 | MINUTA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 1
12 | ANÁLISE JÚRIDICA |  | 15
13 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE E GCC), QUANDO COUBER |  | 5
14 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
15 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 1
16 | SANEADOR / LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 1
17 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE NO DOU |  | 2
18 | ENCAMINHAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS * |  | 1
19 | SOLICITAR DIF E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) |  | 1
20 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
21 | SOLICITAR AJUSTE DA RC À AREA REQUISITANTE |  | 1
22 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO * |  | 0
23 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 0
24 | ASSINATURA DO CONTRATO * |  | 5
25 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO OU DA NOTA DE EMPENHO AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros, e respectiva Declaração) |  | 5
26 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU* |  | 2
27 | CADASTRAR CONTRATO NO SAP * |  | 1
28 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 1
29 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 1
30 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
31 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 89
* Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.

## INEXIGIBILIDADE _Curso
INEXIGIBILIDADE P/ CONTRATAÇÃO DE CURSOS
Etapas | ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS | PRAZO*
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Requisição de capacitação e Nota Técnica, Declaração Atividades de capacitação, proposta, termo de inscrição, documentos que comprovem a notória especialização, termo de inscrição em ações de capacitação, RC, RMS) | FRANCIELE / ROBERTA | 3
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 3
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | JUSTIFICATIVA DE VALOR |  | 2
5 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL (se tiver pendências, o prazo é maior) |  | 1
6 | PARECER PADRÃO |  | 0
7 | PREVISÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 1
8 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
9 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 2
10 | SANEADOR / LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 1
11 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE NO DOU |  | 2
12 | ELABORAR ORDEM DE COMPRA |  | 2
13 | ENCAMINHAMENTO DA ORDEM DE COMPRA AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal) |  | 1
14 | PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 0
15 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 2
| TOTAL |  | 22

## DISPENSA__Locação
DISPENSA - CONTRATOS DE LOCAÇÃO
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (de acordo com o Parecer Padrão de Locação - Parecer Padrão INT nº 0140-2019-1200) | VANESSA / THORGARMA | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 10
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | JUNTAR O PARECER PADRÃO nº 0140-2019-1200 |  | 1
5 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL |  | 1
6 | PREVISÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
7 | ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO |  | 5
8 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
9 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 2
10 | SANEADOR / LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 2
11 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA NO DOU |  | 2
12 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO |  | 3
13 | ASSINATURA DE CONTRATO |  | 5
14 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU |  | 2
15 | CADASTRO SAP |  | 5
16 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 2
17 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO LOCADOR (enviar o Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros) |  | 1
18 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
19 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL |  | 1
| TOTAL |  | 52

## DISPENSA_Energia
DISPENSA - CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (Nota Técnica de oficialização de demanda (justificativa da dispensa e razão da escolhado fornecedor); minuta do termo de adesão, RMS, RC | VANESSA / THORGARMA | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 10
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | JUSTIFICATIVA DE VALOR (demonstração de que o preço cobrado é o preço de mercado) |  | 2
5 | PARECER PADRÃO INTnº 0204/2018/1200-TB |  | 1
6 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL |  | 1
7 | MINUTA DO TERMO DE ADESÃO |  | 1
8 | CONTRATO DE CONCESSÃO |  | 1
9 | PREVISÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
10 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
11 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 2
12 | SANEADOR / LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 2
13 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE DISPENSA NO DOU |  | 2
14 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO |  | 3
15 | ASSINATURA TERMO DE ADESÃO
16 | ENCAMINHAR À CONCESSIONÁRIA TERMO DE ADESÃO ASSINADO (enviar o Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros) |  | 3
17 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU |  | 2
18 | CADASTRO SAP |  | 5
19 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 2
20 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
21 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL |  | 1
| TOTAL |  | 48

## INEXIGIBILIDADE Compartilhament
INEXIGIBILIDADE - CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (de acordo com o Parecer Padrão de Locação - Parecer Padrão TLB-PRO-2021-00129, RMS, Requisição SAP) | VANESSA / THORGARMA | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 10
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | JUSTIFICATIVA DE VALOR |  | 15
5 | MANIFESTAÇÃO DE VALOR DA ÁREA DEMANDANTE, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
6 | AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR, QUANDO NECESSÁRIA |  | 2
7 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 1
8 | ELABORAR MINUTA DE CONTRATO ou JUNTAR O TERMO DE ADESÃO ou CONTRATO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA |  | 5
9 | TERMO DE APROVAÇÃO |  | 1
10 | TERMO DE RATIFICAÇÃO |  | 2
11 | PREVISÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 3
12 | PARECER PADRÃO |  | 1
13 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE |  | 2
14 | SANEADOR / LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 1
15 | INSERIR DOCUMENTOS DOS SIGNATÁRIOS NO PROCESSO |  | 3
16 | ASSINATURA DE CONTRATO |  | 5
17 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DO CONTRATO |  | 2
18 | CADASTRO SAP – CONTRATO |  | 5
19 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) - Observar que a indicação de fiscal já vem lá na NT |  | 2
20 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO AO FORNECEDOR (enviar o Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros) |  | 2
21 | ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO GESTOR |  | 0
22 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
23 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL |  | 1
| TOTAL |  | 72

## AFASTAMENTO
AFASTAMENTO
Etapas | Atividades | Responsáveis | Prazo (dias úteis)
1 | ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL (de acordo com a Prática nº 88 - Autorização da contratação (Redir ou Conselho), NT Oficialização da demanda; ETP; Projeto Básico; Análise de Risco) | ROSILDA PEDRO | 5
2 | SANEAMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELA ÁREA REQUISITANTE, QUANDO NECESSÁRIO |  | 8
3 | TERMO DE ENQUANDRAMENTO |  | 1
4 | ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO* e MINUTA TERMO DE APROVAÇÃO FINAL |  | 2
5 | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR AFASTAMENTO NO DOU |  | 2
6 | PESQUISA DE MERCADO | FRANCIELE ROBERTA | 15
7 | MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS |  | 3
8 | ESCOLHA DE PROPOSTA PELA ÁREA REQUISITANTE - ELABORAÇÃO DO RANKING |  | 3
9 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 1
10 | RMS |  | 3
11 | PREVISÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 2
12 | ANÁLISE JÚRIDICA | ROSILDA PEDRO | 15
13 | SANEAMENTO DO PROCESSO (ÁREA REQUISITANTE, QUANDO COUBER) |  | 5
14 | LISTA DE VERIFICAÇÃO |  | 1
15 | ELABORAÇÃO DO SANEADOR |  | 2
16 | TERMO DE APROVAÇÃO PRÉVIO À ASSINATURA DO CONTRATO |  | 2
17 | PUBICAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO - DOU E SITE |  | 2
18 | SOLICITAR DIF E SIGNATÁRIOS FORNECEDOR (DOCUMENTOS RESPECTIVOS) * | LAYLLAH MARCUS | 1
19 | SOLICITAR IVA GCONT * |  | 2
20 | SOLICITAR RC E ELABORAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA |  | 1
21 | DOCS SIGNATÁRIOS TB * |  | 0
22 | CERTIDÕES DE REGULARIDADE |  | 1
23 | ASSINATURA DE CONTRATO * |  | 5
24 | ENCAMINHAMENTO DO CONTRATO OU DA ORDEM DE COMPRA AO FORNECEDOR (com Orientações gerais para emissão de Notas Fiscais, Calendário Fiscal, Código de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros, e respectiva Declaração) |  | 1
25 | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DOU * |  | 2
26 | CADASTRO DO CONTRATO NO SAP * |  | 1
27 | SOLICITAR GARANTIA, QUANDO CONSTAR NO TR * |  | 1
28 | DEG (elaborar e encaminhar ao fiscal) |  | 1
29 | ENCAMINHAR CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA TELEBRAS |  | 1
30 | ELABORAR DESPACHO E ENVIAR PARA GESTÃO CONTRATUAL * |  | 1
| TOTAL |  | 90
* Apenas quando necessária a formalização de contrato - art. 73 da Lei nº 13.303/2016.