## PE 90014_MedicinaTrabalho
TELEBRAS - DOSSIÊ DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026
Processo SIGA nº TLB-PRO-2026/002672 (ou TLB-PRO-2026/02672) ¦ UASG 925150 ¦ Edital TLB-EDT-2026/00014 ¦ Homologado em 28/07/2026
Número do Processo SIGA | TLB-PRO-2026/002672 (ou TLB-PRO-2026/02672) |  | Número de Edital / Pregão | Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (TLB-EDT-2026/00014)
Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho em conformidade com a NR-7 do MTE (Medicina do Trabalho). |  | Modalidade / Amparo Legal | Pregão Eletrônico Tradicional - Lei nº 13.303/2016, Art. 32, IV c/c Art. 93 do RELIC
Diretoria Demandante | 2000 - Diretoria de Administração e Finanças (DAFRI) |  | Área Requisitante / Demandante | 2400 - Gerência de Gestão de Pessoas (GGP)
Gestora da Demanda | Isabela Aquino Schneider (Gerente GGP) |  | Responsável Técnica do TR | Sarah Lima Moreira Moura (Especialista em Gestão / Medicina do Trabalho)
Pregoeiro Oficial | Pedro Diniz (Analista GCC / Pregoeiro) |  | Gerente GCC / Pregoeira Sub. | Fernanda Ayres Jardim Elias (Assinatura do Edital doc SIGA 948310-2656)
Fornecedor Vencedor | EVOLUE SERVIÇOS LTDA |  | CNPJ do Vencedor | 26.699.784/0001-81
Valor Estimado Inicial | R$ 5.038.033,70 (Sigiloso no Edital) |  | Valor Final Homologado | R$ 3.499.355,00 (Vigência de 60 meses)
Economia Obtida | R$ 1.538.678,70 (Desconto de 30,54% na disputa pública) |  | Total de Lances / Disputa | 19 Lances ofertados no Compras.gov.br
Data de Publicação DOU/PNCP | 25/06/2026 |  | Abertura da Sessão Pública | 10/07/2026 às 10:00h
Data de Adjudicação/Homologação | 28/07/2026 |  | Tempo Total de Tramitação | 24 dias úteis / 29 dias corridos (13 dias de sessão e julgamento)
Link Compras.gov.br | https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=92515005900142026 |  | Link PNCP Oficial | https://pncp.gov.br/app/editais/37753638000103/2026/000062
Link SIGA Processo | https://intranet2.telebras.com.br/sigaex/app/expediente/doc/exibir?sigla=TLB-PRO-2026/002672 |  | Chancela Autenticidade SIGA | Doc TR 942857-5785 (Fls. 618-663) ¦ Doc Edital 948310-2656
ESTRUTURA DOS AUTOS ELETRÔNICOS NO SIGA (TLB-PRO-2026/002672) - MAIS DE 950 FOLHAS
Volume | Folhas SIGA | Fase Processual | Ator / Custodiante | Principais Peças Processuais Autuadas | Dias Úteis | Status
Volume 1 | Fls. 1 a 280 | 1. Fase Interna / Demanda | GGP (Isabela Schneider / Sarah Moura) | DOD nº 18/2026, Estudo Técnico Preliminar (ETP), Matriz de Riscos Ocupacionais, RMS nº 412/2026 e Requisição de Compras (RC) no SAP. | 10d | Encerrado
Volume 2 | Fls. 281 a 617 | 2. Pesquisa de Preços & Enquadramento | GCC (Marcus / Layllah / Franciele / Roberta) | Termo de Enquadramento no Art. 32, IV da Lei 13.303/16, Pesquisa de Mercado IN 65/2021 (R$ 5.038.033,70), Minuta do Edital e Minuta do Contrato de 60 meses. | 18d | Encerrado
Volume 3 | Fls. 618 a 663 | 3. Termo de Referência Consolidado | GGP / Saúde Ocupacional (Doc SIGA 942857-5785) | Termo de Referência nº TLBREF202600108A detalhando PCMSO, PGR, LTCAT, exames admissionais/periódicos para sede e escritórios regionais (Fortaleza, POA, RJ, Belém). | 5d | Atestado
Volume 4 | Fls. 664 a 950+ | 4. Jurídico, Publicação, Sessão & Homologação | CONJUR / GCC / Pregoeiro (Pedro Diniz / Fernanda Ayres) | Parecer CONJUR nº 214/2026, Edital Assinado (Doc 948310-2656), Ata de Realização do Pregão (19 lances), Parecer Técnico da Proposta, Termo de Adjudicação e Termo de Homologação DAFRI. | 24d | Homologado

## Diretoria_Executiva
TELEBRAS - FLUXO OPERACIONAL CONTRATUAL: DIRETORIA EXECUTIVA (DAFRI / REDIR)
Missão da Área no Ciclo Contratual: Governador político, estratégico e autoridade homologadora máxima das contratações ¦ Referência: Alencastro (Diretor DAFRI)
Fase do Ciclo | Etapa / Procedimento | O Que a Área Faz na Prática (Operação) | Documento / Sistema Gerado | SLA / Prazo Padrão | Interface com Outras Áreas
1. Planejamento | Aprovação do DFD e Alinhamento Estratégico | Avalia se a demanda atende aos objetivos estratégicos corporativos e autoriza a inclusão no Plano de Logística e Contratações (PLAC). | Despacho no SIGA / Diretriz PLAC | 3 dias úteis | Área Demandante (GGP)
2. Fase Interna | Autorização de Abertura do Certame Licitatório | Autoriza formalmente a deflagração da licitação (Pregão Eletrônico) e emite a Decisão de Membro da Diretoria Executiva (DEM). | DEM (Decisão de Diretoria) / SIGA | 2 dias úteis | GCC / Pregoeiro
3. Fase Interna | Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio | Nomeia formalmente os servidores que conduzirão o certame e equipe de apoio com fulcro na Lei 13.303/2016. | Portaria / DEM no SIGA | 1 dia útil | Pregoeiro Designado (Pedro Diniz)
4. Fase Externa | Aprovação e Ratificação da Contratação | Assina os Termos de Aprovação e Termo de Ratificação da contratação após análise de conformidade do processo. | Termos de Aprovação e Ratificação | 2 dias úteis | GCC / Ordenador de Despesas
5. Adjudicação/Homologação | Homologação do Resultado da Licitação | Examina a regularidade de todo o certame, aprecia eventuais recursos hierárquicos e homologa o objeto ao vencedor (Evolue Serviços). | Termo de Homologação no Comprasnet/DOU | 3 dias úteis | Pregoeiro / Compras.gov.br
6. Formalização | Assinatura do Instrumento Contratual | Representa a Telebras na assinatura eletrônica bilateral do contrato principal no SIGA. | Contrato Eletrônico ICP-Brasil | 5 dias úteis | Fornecedor / GCC / DAFRI
7. Ciclo de Vida | Deliberação sobre Aditivos e Prorrogações | Delibera em colegiado (REDIR) sobre alterações contratuais (acréscimos até 25%), repactuações ou prorrogações da vigência. | Resolução REDIR / Termo Aditivo | 5 dias úteis | CONJUR / GECAD / Fiscal Técnico
8. Ciclo de Vida | Aplicação de Penalidades Graves | Aplica sanções administrativas de maior gravidade (multas rescisórias, suspensão de licitar e impedimento de contratar). | Portaria Sancionatória no DOU | 10 dias úteis | CONJUR / Corregedoria / Fornecedor

## Area_Demandante
TELEBRAS - FLUXO OPERACIONAL CONTRATUAL: ÁREA DEMANDANTE (GGP / RH)
Missão da Área no Ciclo Contratual: Detentora da necessidade corporativa, responsável pelo dimensionamento de escopo e requisição SAP ¦ Referência: Isabela Aquino Schneider (Gerente GGP)
Fase do Ciclo | Etapa / Procedimento | O Que a Área Faz na Prática (Operação) | Documento / Sistema Gerado | SLA / Prazo Padrão | Interface com Outras Áreas
1. Identificação | Oficialização da Demanda (DOD / DFD) | Identifica a necessidade institucional de serviços contínuos de Medicina do Trabalho e autua o DFD no SIGA com a motivação e alinhamento normativo (NR-7). | DFD nº 18/2026 autuado no SIGA | 5 dias úteis | Área Técnica / GCC
2. Instrução Técnica | Elaboração do ETP (Estudo Técnico Preliminar) | Analisa as alternativas do mercado, quantitativo histórico de empregados e define os modelos de prestação de serviços (presencial vs clínicas credenciadas). | Documento ETP no SIGA | 10 dias úteis | Área Técnica (Sarah Moura)
3. Riscos & Controles | Matriz de Riscos da Contratação | Mapeia os riscos de interrupção dos exames médicos periódicos, autuações trabalhistas e medidas mitigatórias necessárias. | Matriz de Riscos no SIGA | 3 dias úteis | Área Técnica / GCC
4. Orçamento SAP | Emissão da Requisição de Compras (RC / RMS) | Cria a RMS e a RC no sistema SAP/MM, vinculando à conta orçamentária do centro de custo da GGP. | RMS nº 412/2026 no SAP | 2 dias úteis | GEFIN / GEOF
5. Pesquisa de Preços | Saneamento e Manifestação de Valor | Valida a adequação do valor de referência apurado pela pesquisa de mercado da GCC (R$ 5,03M) e emite nova RMS caso haja acréscimo. | Despacho de Manifestação de Valor | 3 dias úteis | GCC / Franciele e Roberta
6. Pré-Homologação | Ajuste Final da RC no SAP | Após a disputa pública, ajusta a Requisição de Compras no SAP para o valor exato arrematado (R$ 3.499.355,00) para viabilizar o empenho. | RC Ajustada no SAP/MM | 1 dia útil | GCC / Pregoeiro
7. Operação Contratual | Indicação de Fiscal e Acompanhamento Geral | Indica nominalmente os fiscais técnicos e administrativos e monitora o atingimento das metas anuais de saúde ocupacional dos empregados. | Despacho de Indicação de Fiscal | 1 dia útil | GCC / GECAD / Fiscal Designado

## Area_Tecnica
TELEBRAS - FLUXO OPERACIONAL CONTRATUAL: ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA (Saúde e Medicina do Trabalho)
Missão da Área no Ciclo Contratual: Responsável pela qualidade técnica das especificações, julgamento pericial e validação das entregas ¦ Referência: Sarah Lima Moreira Moura (Especialista em Gestão)
Fase do Ciclo | Etapa / Procedimento | O Que a Área Faz na Prática (Operação) | Documento / Sistema Gerado | SLA / Prazo Padrão | Interface com Outras Áreas
1. Especificação | Elaboração do Termo de Referência (TR) | Elabora a minuta técnica do TR nº TLBREF202600108A detalhando PCMSO, PGR, LTCAT, tabelas de exames laboratoriais, clínicas e vacinação anual. | Termo de Referência no SIGA (Doc 942857-5785) | 15 dias úteis | GGP / GCC
2. Qualificação Técnica | Definição de Critérios de Habilitação Técnica | Define exigências de atestados de capacidade técnica, comprovação de registro profissional no CRM e capacidade de atendimento multi-regional (DF, CE, RS, PA, RJ). | Cláusulas de Habilitação do TR | 3 dias úteis | GCC / Minuta de Edital
3. Sessão Pública | Resposta a Pedidos de Esclarecimento e Impugnações | Emite notas técnicas e subsidia o Pregoeiro no prazo legal (3 dias) sobre questionamentos técnicos de licitantes no Compras.gov.br. | Nota Técnica de Esclarecimento no SIGA | 2 dias úteis | Pregoeiro (Pedro Diniz)
4. Julgamento da Proposta | Análise e Julgamento Técnico da Proposta Vencedora | Verifica se a proposta comercial detalhada do licitante vencedor (Evolue Serviços) atende a todos os itens técnicos e tabelas do Anexo B. | Parecer Técnico de Aceitabilidade da Proposta | 3 dias úteis | Pregoeiro / GCC
5. Execução Contratual | Emissão de Ordens de Serviço (OS) e Demandas | Solicita agendamento de exames periódicos, admissionais e laudos ergonômicos conforme cronograma de saúde. | Ordens de Serviço Técnicas | Contínuo | Fornecedor Contratado
6. Avaliação de Qualidade | Verificação de Conformidade dos Laudos e Relatórios | Audita a conformidade dos relatórios mensais e laudos ambientais (PGR/LTCAT) entregues pelo médico coordenador do PCMSO. | Despacho Técnico de Conformidade | 5 dias úteis | Fiscal Técnico / GECAD

## Area_Fiscal
TELEBRAS - FLUXO OPERACIONAL CONTRATUAL: ÁREA FISCAL & GESTOR CONTRATUAL (Fiscal Técnico / GECAD)
Missão da Área no Ciclo Contratual: Guardião da fiel execução do contrato, responsável pelo controle de SLAs, atesto de notas fiscais e encerramento ¦ Referência: Fiscal Designado / Equipe GECAD
Fase do Ciclo | Etapa / Procedimento | O Que a Área Faz na Prática (Operação) | Documento / Sistema Gerado | SLA / Prazo Padrão | Interface com Outras Áreas
1. Início da Execução | Recebimento da Portaria DEG e Autos | Recebe formalmente a Portaria DEG emitida pela GCC, analisa as obrigações e abre o processo de fiscalização no SIGA. | Processo SIGA de Fiscalização Contratual | 2 dias úteis | GCC / GECAD
2. Reunião de Alinhamento | Reunião Inicial (Kick-off) com o Contratado | Alinha com os prepostos da Evolue Serviços os fluxos de envio de notas fiscais, calendário fiscal, agendamento de exames e canais de contato. | Ata de Reunião Inicial no SIGA | 3 dias úteis | Fornecedor / Preposto
3. Fiscalização Administrativa | Auditoria de CNDs e Encargos Trabalhistas | Verifica mensalmente se o contratado mantém regularidade no FGTS, INSS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e CND Federal. | Dossiê Mensal de Regularidade | Mensal (até dia 10) | Fornecedor / GCONT
4. Medição dos Serviços | Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) | Recebe a planilha de serviços executados no mês (exames realizados), faz a contagem e emite o TRP em até 15 dias. | Termo de Recebimento Provisório (TRP) | 15 dias corridos | Área Técnica / Fornecedor
5. Atesto Definitivo | Emissão do TRD e Atesto da Nota Fiscal | Confere a exatidão das medições, aplica eventuais glosas por descumprimento de SLA e atesta a Nota Fiscal eletrônica no SIGA/SAP. | Termo de Recebimento Definitivo (TRD) e Atesto NF | 10 dias úteis | GEFIN / GCONT / Financeiro
6. Ocorrências & Glosas | Notificação Formal e Registro de Não-Conformidade | Notifica formalmente a empresa sobre atrasos injustificados ou laudos reprovados, abrindo prazo para defesa prévia. | Notificação de Infração Contratual no SIGA | Imediato | GECAD / Fornecedor / CONJUR
7. Ciclo de Vida Anual | Relatório de Desempenho e Pesquisa de Vantajosidade | Com 90 dias de antecedência do aniversário contratual, emite relatório avaliando a vantajosidade e atestando interesse na continuidade dos serviços. | Relatório Anual de Execução Contratual | 90 dias antes do fim | GECAD / GCC / DAFRI
8. Encerramento | Termo de Encerramento e Desoneração de Garantia | Ao término dos 60 meses, verifica quitação integral das obrigações, emite TRD Final e autoriza liberação da apólice de garantia. | Termo de Encerramento e Ofício de Desoneração | 30 dias pós vigência | GECAD / GEFIN / Fornecedor

## GCC_Compras
TELEBRAS - FLUXO OPERACIONAL CONTRATUAL: GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES (GCC)
Missão da Área no Ciclo Contratual: Operador tático e executivo do processo licitatório, condução do certame e formalização inicial ¦ Referência: Pedro Diniz (Pregoeiro) / Fernanda Ayres / Marcus / Layllah / Rosilda
Fase do Ciclo | Etapa / Procedimento | O Que a Área Faz na Prática (Operação) | Documento / Sistema Gerado | SLA / Prazo Padrão | Interface com Outras Áreas
1. Instrução Inicial | Análise dos Documentos de Instrução (Gatekeeping) | Examina se o DFD, ETP, TR, Matriz de Riscos e RMS atendem à Prática nº 88 e ao RELIC da Telebras. | Despacho de Instrução Processual | 5 dias úteis | Demandante (GGP)
2. Enquadramento | Emissão do Termo de Enquadramento Legal | Classifica a modalidade licitatória com base na Lei 13.303/2016 (Art. 32, IV - Pregão Eletrônico por Preço Unitário). | Termo de Enquadramento no SIGA | 1 dia útil | Layllah / Marcus
3. Pesquisa de Preços | Pesquisa de Mercado e Valor de Referência | Realiza pesquisa conforme IN SEGES/ME 65/2021 (Painel de Preços, contratações públicas similares e cotações diretas) e elabora o mapa de preços. | Relatório de Pesquisa de Preços (IN 65/2021) | 15 dias úteis | Franciele / Roberta
4. Elaboração Editalícia | Elaboração da Minuta de Edital e Minuta Contratual | Elabora a minuta do edital do Pregão nº 90014/2026, minuta de proposta comercial (Anexo B), DIF e minuta de contrato de 60 meses. | Minuta do Edital e Minuta de Contrato | 5 dias úteis | GCC / Pregoeiro
5. Saneador CONJUR | Ajuste e Saneamento Pós-Parecer Jurídico | Acolhe as recomendações da CONJUR e elabora o Despacho Saneador consolidado com checklist formal. | Despacho Saneador no SIGA | 2 dias úteis | CONJUR / DAFRI
6. Divulgação Pública | Publicação do Edital no DOU, PNCP e Compras.gov.br | Assina o Edital (Fernanda Ayres doc 948310-2656), agenda a sessão no Compras.gov.br (UASG 925150) e publica no PNCP e DOU. | Publicação DOU e PNCP (Edital 90014/2026) | 3 dias úteis | Pedro / Rosilda
7. Condução da Disputa | Atuação do Pregoeiro na Sessão Pública de Lances | Abre a sessão no Comprasnet, conduz a etapa de lances (modo aberto e fechado), negocia valores e convoca a proposta ajustada do 1º colocado. | Ata da Sessão Pública no Compras.gov.br | 15 dias úteis | Pregoeiro (Pedro Diniz) / Licitantes
8. Habilitação & Recursos | Exame de Habilitação e Julgamento Recursal | Verifica CNDs, SICAF, balanço patrimonial e decide sobre intenções de recursos motivadas de licitantes. | Relatório de Julgamento e Habilitação | 3 dias úteis | Pregoeiro / Equipe de Apoio
9. Adjudicação | Adjudicação do Objeto ao Licitante Vencedor | Adjudica o item único de Medicina do Trabalho à empresa Evolue Serviços Ltda pelo valor arrematado de R$ 3.499.355,00. | Termo de Adjudicação no Comprasnet | 1 dia útil | Pregoeiro (Pedro Diniz)
10. Formalização Contrato | Coleta de Documentos, DIF, IVA e Assinatura | Solicita DIF atualizada, consulta IVA à GCONT, certidões dos signatários e encaminha o contrato para assinatura no SIGA. | Contrato Formalizado e Assinado | 5 dias úteis | Pedro / Rosilda / DAFRI / Fornecedor
11. Transmissão Externa | Publicação de Extrato no DOU e PNCP Contratos | Transmite os dados e extrato contratual via API ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e DOU. | Extrato Contratual Publicado | 2 dias úteis | Pedro / Rosilda
12. Cadastro Sistêmico | Cadastro no SAP/MM e Emissão da Portaria DEG | Cadastra o pedido definitivo no SAP/MM, elabora a Portaria DEG de fiscalização e envia os autos formalmente à GECAD. | Registro SAP/MM e DEG no SIGA | 1 dia útil | GCC / GCONT / GECAD

## Juridico_e_Financas
TELEBRAS - ATRIBUIÇÕES DA CONJUR, GCONT E GEFIN NO CICLO CONTRATUAL
Área Responsável | Fase / Gatilho | Atribuição Operacional Específica | Documento / Sistema | Prazo SLA | Interface de Trabalho
CONJUR (Consultoria Jurídica) | Instrução Prévia | Análise de Legalidade do Edital e Minuta Contratual: emite parecer vinculante aprovando os termos editalícios e cláusulas da minuta conforme Lei 13.303/16. | Parecer Jurídico CONJUR (Checklist) | 15 dias úteis | GCC / DAFRI
CONJUR (Consultoria Jurídica) | Fase Externa / Recursos | Apreciação de Recursos e Impugnações Complexas: analisa defesas jurídicas e recursos contra julgamento e habilitação quando provocada. | Parecer Jurídico de Recursos | 5 dias úteis | Pregoeiro / DAFRI
CONJUR (Consultoria Jurídica) | Ciclo de Vida / Aditivos | Exame Prévio de Termos Aditivos: analisa a fundamentação de prorrogações de vigência (Art. 71) e alterações quantitativas (Art. 81). | Parecer Jurídico para Termo Aditivo | 10 dias úteis | GECAD / Fiscal Técnico
GEFIN / GEOF (Finanças) | Fase Interna | Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira (DIF): certifica existência de saldo e bloqueia o valor de referência no orçamento corporativo. | Declaração DIF no SIGA / SAP | 2 dias úteis | Demandante (GGP) / GCC
GEFIN / GEOF (Finanças) | Formalização Contratual | Emissão da Nota de Empenho (NE): gera o empenho definitivo no SAP/MM amparando a despesa do contrato formalizado. | Nota de Empenho (NE) no SAP | 2 dias úteis | GCC / Fornecedor
GEFIN / Tesouraria | Execução Mensal | Pagamento de Faturas Liquidadas: efetiva a transferência bancária para o fornecedor contratado no prazo contratual (até o 10º dia útil). | Ordem Bancária / Liquidação SAP | 3 dias úteis | GCONT / Fornecedor
GCONT (Contabilidade) | Formalização Contratual | Solicitação e Apuração de IVA: analisa as alíquotas tributárias (ISS, IRRF, PIS/COFINS, INSS) incidentes sobre a prestação de serviços de saúde. | Planilha de Retenções Fiscais (IVA) | 2 dias úteis | GCC / Fiscal Administrativo
GCONT (Contabilidade) | Execução e Fiscalização | Lançamento Contábil e Provisões de Passivo: registra as provisões contratuais dos 60 meses no SAP e faz a retenção dos tributos na fonte. | Lançamento Contábil no SAP/FI | Mensal | Fiscal / GEFIN
GCONT (Contabilidade) | Ciclo de Vida (Reajuste) | Cálculo do Índice de Reajuste (IPCA): apura o índice acumulado oficial após 12 meses e emite memória de cálculo para o Termo de Apostilamento. | Memória de Cálculo de Reajuste | 5 dias úteis | Fiscal / GECAD

## Matriz_RACI_Fluxos
TELEBRAS - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) POR ETAPA DA ESTEIRA DA GCC
Legenda RACI: R = Responsável pela Execução ¦ A = Aprovador / Autoridade ¦ C = Consultado (Parecer/Apoio) ¦ I = Informado
Nº | Atividade da Esteira GCC (Spreadsheet) | Prazo (dias) | Diretoria (DAFRI/PR) | Demandante (GGP) | Área Técnica (Medicina) | GCC (Compras) | CONJUR (Jurídico) | Fiscal / GECAD / Finanças
1 | Análise dos Documentos de Instrução (DOD, ETP, TR, Análise de Risco, RMS) | 5 | I | R | R | A | I | I
2 | Saneamento da Instrução pela Área Requisitante | 10 | I | R | R | C | I | I
3 | Termo de Enquadramento Legal (Art. 32 Lei 13.303) | 1 | I | I | I | R | C | I
4 | Elaboração da Minuta de Contrato (Arquivo Auxiliar) | 1 | I | C | C | R | C | I
5 | Pesquisa de Mercado e Justificativa de Valor (IN 65/2021) | 15 | I | C | C | R | I | I
6 | Ajustes na Instrução Durante a Pesquisa de Preços | 3 | I | R | R | R | I | I
7 | Manifestação de Valor da Área Requisitante e Nova RMS | 3 | I | R | C | C | I | C (GEOF)
8 | Autorização do Ordenador de Despesas | 2 | A | C | I | R | I | I
9 | Previsão Orçamentária e Disponibilidade (DIF) | 2 | I | C | I | R | I | R (GEFIN)
10 | Autorização de Abertura do Certame Licitatório | 2 | A (Alencastro) | I | I | R | C | I
11 | Anexar DEM Pregoeiro e Equipe de Apoio | 0 | A | I | I | R | I | I
12 | Elaboração da Minuta de Edital e Anexos | 5 | I | C | C | R | I | I
13 | Análise Jurídica da Minuta (com Checklist) | 15 | I | I | I | C | R (CONJUR) | I
14 | Saneamento do Processo Pós-Parecer Jurídico | 5 | I | R | R | R | C | I
15 | Elaboração do Despacho Saneador da Instrução | 2 | I | I | I | R | I | I
16 | Análise e Publicação do Edital (DOU, PNCP e Site) | 3 | I | I | I | R (Pedro/Rosilda) | I | I
17 | Esclarecimentos e Impugnações no Comprasnet | 3 | I | C | R (Sarah Moura) | R (Pregoeiro) | C | I
18 | Abertura da Sessão Pública de Lances (Compras.gov.br) | 15 | I | I | I | R (Pregoeiro) | I | I
19 | Análise de Proposta / Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica | 1 | I | I | I | R (Pregoeiro) | C | I
20 | Análise e Julgamento Técnico da Proposta | 3 | I | C | R (Sarah Moura) | C (Pregoeiro) | I | I
21 | Prazos Recursais e Contrarrazões (5+5+15 dias) | 25 | A | I | C | R (Pregoeiro) | C (CONJUR) | I
22 | Adjudicação e Homologação do Resultado | 3 | A (DAFRI) | I | I | R (Pregoeiro) | I | I
23 | Despacho de Encaminhamento para Formalização Contratual | 1 | I | I | I | R (GCC) | I | I
24 | Solicitar DIF, Anexo C e Documentos dos Signatários | 3 | I | I | I | R (Marcus/Layllah) | I | C (GEFIN)
25 | Solicitar Apuração de IVA à GCONT | 2 | I | I | I | C | I | R (GCONT)
26 | Solicitar Ajuste da RC no SAP à Área Requisitante | 1 | I | R (GGP) | I | C (GCC) | I | I
27 | Inserir Documentos dos Signatários no Processo | 0 | I | I | I | R (GCC) | I | I
28 | Emissão de Certidões Negativas Atualizadas (SICAF/CND) | 0 | I | I | I | R (GCC) | I | I
29 | Assinatura do Instrumento Contratual no SIGA | 5 | R (DAFRI) | I | I | C (GCC) | I | I
30 | Encaminhamento do Contrato ao Fornecedor e Calendário Fiscal | 5 | I | I | I | R (GCC) | I | I
31 | Publicação do Extrato Contratual no DOU e PNCP | 2 | I | I | I | R (Pedro/Rosilda) | I | I
32 | Cadastro do Contrato no SAP/MM e Vinculação de Linhas | 1 | I | I | I | R (GCC) | I | C (GCONT)
33 | Solicitação de Garantia Contratual (quando prevista no TR) | 0 | I | I | I | C | I | R (GECAD)
34 | Publicação da Íntegra no Portal da Transparência Telebras | 1 | I | I | I | R (GCC/Comunicação) | I | I
35 | Elaboração e Envio da Portaria DEG ao Fiscal do Contrato | 1 | I | I | I | R (GCC) | I | R (Fiscal/GECAD)
36 | Despacho Conclusivo e Remessa Definitiva à GECAD | 1 | I | I | I | R (GCC) | I | A (GECAD)