## ROTEIRO_FISCAL_SIGA
TELEBRAS — ROTEIRO OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL NO SIGA
Checklist mensal para Gestores, Fiscais Técnicos e Administrativos (Lei 13.303/2016 e RILC Telebras)
Passo | Fase da Rotina | Ator no SIGA | Ação Obrigatória | Prazo Recomendado | Documento Gerado no SIGA | Risco de Inobservância
1 | Início da Execução | Fiscal Técnico | Realizar reunião de alinhamento inicial (Kick-off) e definir canal oficial de chamados/demandas | Até 5 dias após assinatura | Ata de Reunião Inicial | Desalinhamento de expectativas e início com atraso
2 | Garantia Contratual | Fiscal Administrativo | Cobrar comprovante da garantia contratual (caução/seguro/fiança de 5% a 10%) e validar apólice | Até 10 dias da assinatura | Despacho de Validação de Garantia | Execução sem cobertura em caso de inadimplemento
3 | Recebimento Provisório | Fiscal Técnico | Receber os serviços/bens entregues no mês e conferir itens contra a proposta e TR | Até o 3º dia útil do mês seguinte | Termo de Recebimento Provisório (TRP) | Preclusão do direito de exigir correções imediatas
4 | Aferição de SLAs e Metas | Fiscal Técnico | Calcular indicadores de desempenho (disponibilidade, tempo de resposta, entrega de relatórios) | Até o 5º dia útil | Relatório Mensal de Medição | Pagamento integral por serviço prestado com falhas
5 | Verificação Fiscal e Social | Fiscal Administrativo | Conferir CND Federal, FGTS, CNDT e guias de recolhimento previdenciário (terceirizados) | Até o 5º dia útil | Checklist de Regularidade Fiscal | Responsabilidade subsidiária trabalhista (Súmula 331 TST)
6 | Emissão de TRD & Atesto | Fiscal Técnico & Gestor | Emitir o Termo de Recebimento Definitivo e assinar digitalmente o atesto na NF no SIGA | Até o 8º dia útil | Termo de Recebimento Definitivo (TRD) | Atraso no fluxo financeiro gerando juros/mora
7 | Envio para Liquidação | Gestor do Contrato | Tramitar processo à DAF/Financeiro com despacho de conformidade para programação de pagamento | Até o 10º dia útil | Despacho de Remessa para Pagamento | Quebra da ordem cronológica de pagamentos
8 | Controle de Anualidade | Gestor do Contrato | Verificar transcurso de 12 meses para provocar a GCC quanto ao reajuste por índice (IPCA/IGP-M) | No 11º mês de vigência | Memorando solicitando Apostilamento | Perda do equilíbrio econômico e insatisfação da contratada
9 | Gatilho T-120 Dias | Fiscal Técnico & Gestor | Autuar relatório de desempenho e iniciar pesquisa de preços para instruir prorrogação de vigência | 120 dias antes do fim | Relatório de Vantajabilidade Econômica | Extinção irreversível do contrato sem prorrogação
10 | Encerramento e Quitação | Gestor do Contrato | Conferir quitação de todas as obrigações, emitir TRD final e autorizar liberação da garantia | Até 30 dias após fim da vigência | Termo de Encerramento e Liberação de Garantia | Retenção indevida de garantia ou passivo trabalhista oculto

## CALCULADORA_GLOSAS_SLA
CALCULADORA DE GLOSAS E DEDUÇÕES DE FATURA POR DESCUMPRIMENTO DE SLA
Simulador paramétrico de glosas na medição mensal conforme Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
Item | Indicador de Desempenho / SLA | Meta Contratual | Resultado Apurado no Mês | Faixa de Desvio | Percentual de Glosa (%) | Valor da Fatura (Simulado R$) | Valor Retido / Glosa (R$) | Valor Líquido Aprovado (R$)
1 | Disponibilidade de Link Satelital / Dados | >= 99,5% | 98,2% | Desvio de 1,3% abaixo da meta | 5.0% | 100000 | 5000 | 95000
2 | Tempo de Atendimento a Chamados Críticos | <= 4 horas | 6,5 horas | Atraso de 2,5 horas no restabelecimento | 3.0% | 100000 | 3000 | 97000
3 | Pontualidade na Entrega de Relatórios Técnicos | Até 5º dia útil | 8º dia útil | 3 dias úteis de atraso na remessa | 2.0% | 100000 | 2000 | 98000
4 | Substituição de Profissional Terceirizado Faltante | <= 24 horas | 48 horas | Posto descoberto por mais de 1 dia | 4.0% | 100000 | 4000 | 96000
5 | Cumprimento Integral de Escopo sem Não Conformidades | 100% | 100% | Conformidade Total (Sem Desvio) | 0.0% | 100000 | 0 | 100000

## MATRIZ_RISCOS_FISCALIZACAO
MATRIZ DE RISCOS DA FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
Código | Risco Mapeado | Fator Gerador / Causa | Impacto para a Telebras | Nível de Severidade | Medida Preventiva do Fiscal | Rito de Mitigação no SIGA
R-01 | Responsabilidade Subsidiária Trabalhista | Falta de conferência de FGTS/INSS de mão de obra terceirizada | Condenações judiciais contra a Telebras (Súmula 331 TST) | ALTO (CRÍTICO) | Exigir mensalmente comprovantes GFIP e folha antes do atesto | Retenção cautelar do pagamento da fatura no SIGA
R-02 | Extinção Inadvertida por Perda de Prazo | Não observância do Marco T-120 dias de prorrogação | Perda da vigência e necessidade de licitação emergencial | ALTO (CRÍTICO) | Monitoramento contínuo da planilha de alertas T-120 | Autuação tempestiva no SIGA com 120 dias de antecedência
R-03 | Atesto de Serviço Não Executado ou com Vício | Recebimento tácito sem conferência técnica rigorosa | Pagamento indevido e responsabilização pessoal do fiscal | ALTO | Conferência presencial/amostral e relatório fotográfico/medição | Glosa na medição e notificação para saneamento em 5 dias
R-04 | Execução sem Cobertura Contratual | Vigência expirada enquanto termo aditivo tramita | Nulidade dos atos e dever de indenização por enriquecimento ilícito | EXTREMO | Assinatura do aditivo obrigatoriamente antes do término | Suspensão formal das ordens de serviço caso não aditado
R-05 | Garantia Contratual Expirada ou Insuficiente | Não renovação da apólice de seguro-garantia em aditivos | Incapacidade de ressarcimento em caso de abandono da contratada | MÉDIO | Exigir endosso de garantia a cada prorrogação ou acréscimo | Condicionar a assinatura do aditivo à entrega da nova apólice
R-06 | Ultrapassagem do Limite Legal de 25% | Múltiplos aditivos sem controle cumulativo de saldo | Violação direta do art. 81 da Lei 13.303/2016 e apontamento TCU | ALTO | Simular saldo acumulado no simulador de aditivos da GCC | Parecer prévio vinculante da CONJUR sobre limite legal

## BASE_CONTRATOS_FISCALIZACAO
TELEBRAS — CONTRATOS VIGENTES EM FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO ATIVA
Item | Contrato SIGA | Processo SIGA | Diretoria | Área | Fornecedor | Objeto | Valor Contrato (R$) | Término Vigência | Regime de Fiscalização
1 | TLB-CTR-2024/00002 | TLB-PRO-2023/02578 | DTO | GORS | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. | Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos destinados a compor a solução para implantação do Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 305784.8 | 06/02/2029 | Fiscal Técnico + Administrativo
2 | TLB-CTR-2024/00004 | TLB-PRO-2023/04555 | DAFRI | GLOG | TRANSCOURIER LTDA | Contratação de empresa especializada em serviços de logística de transporte aéreo de carga fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com fornecimento de embalagens, através do sistema porta a porta, com possibilidade de integração entre modais, com seguro obrigatório, de acordo com a necessidade indicada pela Contratante. | 1484943 | 29/01/2029 | Fiscal Técnico + Administrativo
3 | TLB-CTR-2024/00006 | TLB-PRO-2023/06316 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Centro-Oeste. | 2070821.3 | 01/03/2026 | Fiscal Técnico + Administrativo
4 | TLB-CTR-2024/00007 | TLB-PRO-2023/06327 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Nordeste. | 6623405.97 | 01/03/2026 | Fiscal Técnico + Administrativo
5 | TLB-CTR-2024/00009 | TLB-PRO-2023/04125 | DTO | GTI | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Aquisição de certificado digital para os serviços da TELEBRAS e suas necessidades, contemplando todos os materiais necessários para a instalação, configuração e de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes deste instrumento. | 17570 | 2028-04-04 | Fiscal Técnico + Administrativo
6 | TLB-CTR-2024/00010 | TLB-PRO-2024/00765 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A aquisição de sobressalentes compressores para condicionadores de ar de climatização ambiente e acumuladores de energia (baterias) para Nobreaks(UPS)/SDAI, | 368396 | 01/03/2027 | Fiscal Técnico + Administrativo
7 | TLB-CTR-2024/00019 | TLB-PRO-2021/17104 | DTO | GEOS | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DESAO PAULO S/A - IPT. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação Serviços de calibração de instrumentos de medição de radiofrequência. | 414750 | 2029-05-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
8 | TLB-CTR-2024/00020 | TLB-PRO-2023/01936 | DTO | GI | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | Contratação de empresa para a aquisição de um servidor de rack para o Laboratório de Inovação da TELEBRAS. | 81173 | 15/04/2027 | Fiscal Técnico + Administrativo
9 | TLB-CTR-2024/00026 | TLB-PRO-2023/05093 | DAF | GLOG | G9 FACILITIES LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para a sede da Telebras | 648824.4 | 2029-04-29 | Fiscal Técnico + Administrativo
10 | TLB-CTR-2024/00032 | TLB-PRO-2023/02958 | DAF | GGP | QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para consultoria em recursos humanos para fornecer serviços técnicos especializados na elaboração, implantação e aprovação perante a secretaria de coordenação e governança das estatais - sest do plano de carreiras, cargos e remuneração (pccr) da telebras. | 74999.86 | 2026-07-27 | Fiscal Técnico + Administrativo
11 | TLB-CTR-2024/00035 | TLB-PRO-2023/00762 | DAF | GLOG | CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS | 830337.15 | 2026-03-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
12 | TLB-CTR-2024/00036 | TLB-PRO-2024/01101 | DAF | GFO | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DO DISTRITO FEDERAL - CDL(DF) | Contratação de serviço de proteção ao crédito, mediante consulta ao banco de dados com informações creditícias sobre PF e PJ; e inclusão e exclusão de clientes inadimplentes em cadastro de devedores (negativação). | 11070 | 2029-05-29 | Fiscal Técnico + Administrativo
13 | TLB-CTR-2024/00048 | TLB-PRO-2023/06205 | DAF | GLOG | EMPRESA REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA, POR DEMANDA, INCLUINDO COLETA E REMESSA EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS, CARGAS (EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS) E MUDANÇAS, INCLUINDO O MAQUINÁRIO EVENTUALMENTE NECESSÁRIO PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (EMPILHADEIRA, PALLET, MUNCK), COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, POR MEIO DO SISTEMA PORTA-A-PORTA, COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE MODAIS. | 706981.67 | 2029-06-26 | Fiscal Técnico + Administrativo
14 | TLB-CTR-2024/00049 | TLB-PRO-2023/03855 | DAF | GLOG | REAL JG FACILITIES S/A | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios de copa, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 1569746.4 | 2029-07-01 | Fiscal Técnico + Administrativo
15 | TLB-CTR-2024/00057 | TLB-PRO-2024/01417 | DAF | GGP | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | A contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos-ESFL que, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, conforme legislação vigente; e, a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional metódica, necessária para ingresso no mercado de trabalho, segundo as condições do Termo de Referência. | 266414.4 | 2029-07-19 | Fiscal Técnico + Administrativo
16 | TLB-CTR-2024/00064 | TLB-PRO-2024/01936 | DAF | GCONT | CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA | A contratação de Consultoria especializada em avaliação patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de recuperabilidade (impairment test). | 440000 | 2027-09-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
17 | TLB-CTR-2024/00072 | TLB-PRO-2024/03124 | DAF | GGP | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agente de Integração para intermediar o recrutamento de candidatos, pré-seleção, encaminhamento, acompanhamento e pagamento de bolsa-estágio a estudantes de nível superior, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para atender às necessidades da Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS, segundo especificações do Termo de Referência. | 7915896 | 2029-10-15 | Fiscal Técnico + Administrativo
18 | TLB-CTR-2024/00081 | TLB-PRO-2024/05280 | DAF | GGP | DINÂMICA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de profissional, objetivando a seleção de profissional qualificado para integrar o comitê de auditoria estatutário (couad) da telebras. | 3970 | 2026-11-29 | Fiscal Técnico + Administrativo
19 | TLB-CTR-2024/00084 | TLB-PRO-2024/03255 | DTO | GTI | AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais com impressão, cópia e scanner, para atender as necessidades da TELEBRAS. | 191768.4 | 2029-11-28 | Fiscal Técnico + Administrativo
20 | TLB-CTR-2024/00090 | TLB-PRO-2024/03665 | DAF | GLOG | PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção e recarga de extintores para atender as necessidades da sede da telebras. | 10259.4 | 17/12/2029 | Fiscal Técnico + Administrativo
21 | TLB-CTR-2024/00091 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | CLEMAR ENGENHARIA LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 1 | 1284821.37 | 18/12/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
22 | TLB-CTR-2024/00092 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPOS 3, 4, 5, 6 e 7 | 9598604.4 | 18/12/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
23 | TLB-CTR-2024/00093 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 2 | 578402.9 | 19/12/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
24 | TLB-CTR-2024/00095 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCOS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. | 44728467.78 | 27/12/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
25 | TLB-CTR-2024/00096 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCO: 5 | 2564723.75 | 27/12/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
26 | TLB-CTR-2025/00003 | TLB-PRO-2024/01946 | DTO | GTI | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional, envolvendo operação de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com registro e acompanhamento de serviços especializados, aferidas e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviço (ANS), visando prover a TELEBRAS de manutenção e evolução da saúde operacional de sua infraestrutura. | 10887430.2 | 24/01/2030 | Fiscal Técnico + Administrativo
27 | TLB-CTR-2025/00007 | TLB-PRO-2024/02695 | DAF | GLOG | EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da telebras. | 520848.72 | 07/02/2026 | Fiscal Técnico + Administrativo
28 | TLB-CTR-2025/00004 | TLB-PRO-2024/02577 | DTO | GERP | CONSÓRCIO INBLOKO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio no fornecimento, para implantação, integração, treinamento e suporte técnico de plataforma DNS (Domain Name Service), a fim de ampliar o sistema atualmente existente na Rede da Telebras aproveitando as licenças perpetua atualmente existentes. | 18918796.23 | 06/02/2030 | Fiscal Técnico + Administrativo
29 | TLB-CTR-2025/00011 | TLB-PRO-2024/03168 | DTO | GERP | ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de soluções de infraestrutura de rede de dados e telecomunicações, serviços de conectividade de rede local com fio (LAN) e sem fio (WLAN), proteção de redes com equipamentos do tipo Firewall UTM NGFW, solução de controle de acesso à rede, solução de identificação e autenticação centralizada, solução de plataforma SD-WAN, além de solução de múltiplo fator de autenticação (Token MFA), bem como os serviços necessários para sua implementação e operação. | 122036510.12 | 19/02/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
30 | TLB-CTR-2025/00013 | TLB-PRO-2024/02177 | DAF | GLOG | BR 22 ALUGUEL DE CARROS | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados, para o transporte de pessoas para atender a demanda da Telebras em deslocamentos, com franquia de 1700 km por veículo por mês, conforme especificações técnicas e operacionais constantes do Termo de Referência TLB-REF-2024/00148-A , e mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 5285400 | 28/02/2030 | Fiscal Técnico + Administrativo
31 | TLB-CTR-2025/00014 | TLB-PRO-2024/04607 | DAF | GLOG | SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na sede da telebras com fornecimento de todos os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, com mão de obra exclusiva. | 547999.96 | 07/03/2030 | Fiscal Técnico + Administrativo
32 | TLB-CTR-2025/00017 | TLB-PRO-2024/05944 | DAF | GCONT | LEGIS JET LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações e pesquisa no âmbito fiscal, trabalhista, previdenciário, contábil, auditoria e societário. | 29500 | 01/04/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
33 | TLB-CTR-2025/00021 | TLB-PRO-2025/01180 | DTO | GTI | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada na prestação do serviço de subscrição de licenças de uso de softwares para prover solução de colaboração, comunicação e produtividade corporativa, bem como atualização tecnológica das soluções atuais para atendimento das demandas da telebras incluindo suporte e treinamento. | 6376307.2 | 21/03/2028 | Fiscal Técnico + Administrativo
34 | TLB-CTR-2025/00024 | TLB-PRO-2024/06151 | DAF | GGP | SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de uma impressora de cartão pvc/crachá. | 6500 | 2026-03-28 | Fiscal Técnico + Administrativo
35 | TLB-CTR-2025/00026 | TLB-PRO-2025/01491 | PR | GJ | SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS | O presente contrato tem por objeto a contratação de escritório de advocacia de notória especialização em matéria tributária em atendimento à deliberação da 1786ª reunião ordinária da diretoria executiva da telebras. | 5900000 | 2030-04-16 | Fiscal Técnico + Administrativo
36 | TLB-CTR-2025/00029 | TLB-PRO-2023/05476 | DAF | GLOG | I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou cooperativa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da telebras a serviço. | 458880 | 2030-05-16 | Fiscal Técnico + Administrativo
37 | TLB-CTR-2025/00037 | TLB-PRO-2024/02538 | DTO | GORS | DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de aquisição de solução de video wall (Servidor, Rack, Telas) com serviços de montagem e instalação para o Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 449000 | 2028-06-13 | Fiscal Técnico + Administrativo
38 | TLB-CTR-2025/00047 | TLB-PRO-2024/01832 | DTO | GTI | 3F LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Assinatura de Plataforma de Sistema para Orçamentação baseada em tabelas SINAPI e SICRO com suporte e treinamento por um período de 60 (sessenta) meses, em que a licença estiver ativa. | 12440 | 2030-07-14 | Fiscal Técnico + Administrativo
39 | TLB-CTR-2025/00049 | TLB-PRO-2025/00533 | DTO | GEOS | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 - Wording do Seguro do Satélite em Órbita. | 13200000 | 2026-08-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
40 | TLB-CTR-2025/00041 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 1 (TLB-PRO-2024/06032). | 9795115.51 | 2029-01-02 | Fiscal Técnico + Administrativo
41 | TLB-CTR-2025/00042 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 2 (Processo TLB-PRO-2024/06802). | 42883891.13 | 2029-01-02 | Fiscal Técnico + Administrativo
42 | TLB-CTR-2025/00057 | TLB-PRO-2025/02807 | DAF | GLOG | INVITEC SERVIÇO DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços demanutenção preventiva e corretiva de registrador eletrônico de ponto Biométrico, modeloREP IDCLASS da CONTROLID e sistemas de controle de acesso biométrico | 14400 | 2026-09-10 | Fiscal Técnico + Administrativo
43 | TLB-CTR-2025/00058 | TLB-PRO-2024/04999 | DAF | ARI | BADIA EQUARTIM ADVOGADOS - BQA | O presente contrato tem por objeto acontratação de escritório de Badia eQuartim Advogados – BQA para defesa judicial do ex-Diretor da Telebras, o Sr. PauloFerreira, contra decisão proferida no Processo Administrativo Sancionador nº RJ2018/5158(Processo Eletrônico SEI 19957.007825/2018 11), instaurado pela Comissão de ValoresMobiliários (CVM) | 50000 | 2030-09-09 | Fiscal Técnico + Administrativo
44 | TLB-CTR-2025/00059 | TLB-PRO-2025/00760 | DAF | GIRC | KOVR SEGURADORA S.A. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa seguradorapara prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade CivilD&O (Directors and Officers), para membros do Conselho de Administração, do ConselhoFiscal e da Diretoria Executiva da Telebras, com emissão de apólice à base de reclamaçõescom notificação, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021. | 136231.88 | 2026-09-15 | Fiscal Técnico + Administrativo
45 | TLB-CTR-2025/00061 | TLB-PRO-2025/01337 | DTO | GERP | FONNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórciode empresas especializadas no fornecimento de cabos breakout (fanout), para uso na Rede daTelebras como sobressalente. | 19500 | 2026-10-06 | Fiscal Técnico + Administrativo
46 | TLB-CTR-2025/00062 | TLB-PRO-2025/05108 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 5117331.91 | 2030-12-24 | Fiscal Técnico + Administrativo
47 | TLB-CTR-2025/00064 | TLB-PRO-2023/02862 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos sobressalentes para as Estações de Controle e Acesso do SGDC - Low Noise Amplifier (LNA) Redundant System. | 899269.64 | 2026-09-29 | Fiscal Técnico + Administrativo
48 | TLB-CTR-2025/00066 | TLB-PRO-2025/01231 | DTO | GTI | LGK SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de sustentação e manutenção de sistemas na modalidade fábrica de software. | 7214400 | 2030-10-10 | Fiscal Técnico + Administrativo
49 | TLB-CTR-2025/00089 | TLB-PRO-2025/01043 | DAF | GGP | IMPAKT CONSULTORIA SS LIMITADA | O presente contrato tem por objeto a contratação de consultoria para orientar e implantar Práticas de Gestão do Conhecimento a fim de evoluir a maturidade da GC na Telebras. | 1252476 | 2027-01-05 | Fiscal Técnico + Administrativo
50 | TLB-CTR-2025/00043 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitató-rio, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA –MA (fase 1). GRUPO 3. | 274978.9 | 2030-10-10 | Fiscal Técnico + Administrativo
51 | TLB-CTR-2025/00044 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA (fase 2). GRUPOS 1, 2 e 3 | 8716646 | 2030-10-10 | Fiscal Técnico + Administrativo
52 | TLB-CTR-2025/00099 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | NEXVIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 111460.83 | 2026-11-19 | Fiscal Técnico + Administrativo
53 | TLB-CTR-2025/00100 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 195841 | 2026-11-10 | Fiscal Técnico + Administrativo
54 | TLB-CTR-2025/00103 | TLB-PRO-2025/03416 | DAF | GGP | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) | O presente Contrato tem por objeto a contratação de entidade especializada para prestação de serviços técnicos de realização do 4º Concurso Público da Telebras. | 1496376.51 | 2030-11-25 | Fiscal Técnico + Administrativo
55 | TLB-CTR-2025/00112 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | BLS COMPANY ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 19 (dezenove) Estados da Federação. | 1360196.5 | 2030-12-19 | Fiscal Técnico + Administrativo
56 | TLB-CTR-2025/00114 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Fornecimento de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams. | 62080 | 2028-12-17 | Fiscal Técnico + Administrativo
57 | TLB-CTR-2025/00020 | TLB-PRO-2024/06004 | GIRC | DG | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA -IBGC | Associação da Telebras ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -IBGC para o ano de 2025. | 23474 | 2026-03-18 | Fiscal Técnico + Administrativo
58 | TLB-CTR-2025/00090 | TLB-PRO-2025/01134 | GMP | DTO | VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | O presente contrato tem por objeto a aquisição de condensadoras adequadas aos equipamentos de Climatização de Precisão / Ar Condicionado / Self Contained das estações gateways / teleportos de Florianópolis e Salvador. | 4357243.32 | 2027-12-15 | Fiscal Técnico + Administrativo
59 | TLB-CTR-2025/00111 | TLB-PRO-2025/01607 | DC | GOC | ST SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviço especializado de Central de Atendimento Multimeios no modelo Contact Center Omnichannel, incluindo infraestrutura, mão de obra, tecnologias e serviço de STFC, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 3620492.4 | 2028-06-22 | Fiscal Técnico + Administrativo
60 | TLB-CTR-2025/00113 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Fornecimento de licenças do software Envato Elements | 18736 | 2028-12-24 | Fiscal Técnico + Administrativo
61 | TLB-CTR-2025/00115 | TLB-PRO-2025/06493 | DAF | GGP | MPV - SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde do trabalho, visando à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e demais atividades correlatas, em atendimento à SEDE e COPE-P (DF), COPE-S (RJ) e Escritório Regional de Belém (PA). | 213535.56 | 2026-06-17 | Fiscal Técnico + Administrativo
62 | TLB-CTR-2025/00116 | TLB-PRO-2025/07019 | DTO | GERP | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas em soluções de infraestrutura com o fornecimento e Implantação de UPS para Ar-Condicionado nas Estações de Acesso do SGDC de Campo Grande. | 1123000 | 2028-01-09 | Fiscal Técnico + Administrativo
63 | TLB-CTR-2025/00117 | TLB-PRO-2025/07285 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 2631068.09 | 2031-04-02 | Fiscal Técnico + Administrativo
64 | TLB-CTR-2026/00009 | TLB-PRO-2025/05495 | DC | ER-SP | ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção predial, pintura, revisão de parte elétrica na sala do Escritório Regional de São Paulo/SP – ER/SP. | 6000 | 2026-02-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
65 | TLB-CTR-2026/00010 | TLB-PRO-2025/01133 | DTO | GMP | ROLLS ROYCE SOLUTIONS | O presente contrato tem por objeto a aquisição de componentes dos Grupos Motor Geradores (GMGs) para as Estações de Acesso /Gateways. | 762535.47 | 2027-01-22 | Fiscal Técnico + Administrativo
66 | TLB-CTR-2026/00005 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | MOORE METRI CONSULTORIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 2 (dois) Estados da Federação | 28200 | 2031-02-01 | Fiscal Técnico + Administrativo
67 | TLB-CTR-2026/00015 | TLB-PRO-2024/02695 | DAFRI | GLOG | VIVER EVENTOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da TELEBRAS. | 328899.63 | 2026-02-13 | Fiscal Técnico + Administrativo
68 | TLB-CTR-2026/00018 | TLB-PRO-2026/01355 | DAFRI | GLOG | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras ergonômicas a serem utilizadas pelos colaboradores que exercerão suas atividades funcionais na nova sede da TELEBRAS. | 112500 | 2027-04-17 | Fiscal Técnico + Administrativo
69 | TLB-CTR-2026/00019 | TLB-PRO- 2026/00394 | DAFRI | ARI | RDM TECHNOLOGY LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para realização deAssembleias Gerais Digitais em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários | 38004.35 | 2027-03-12 | Fiscal Técnico + Administrativo
70 | TLB-CTR-2026/00023 | TLB-PRO-2025/00832 | DTO | GTI | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS –SER-VIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Contratação dos serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e implantação de melhorias do software GUEPARDO integrado ao ambiente ERP/SAP Telebras. | 2855400 | 2027-03-27 | Fiscal Técnico + Administrativo
71 | TLB-CTR-2026/00024 | TLB-PRO-2025/00992 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas a ventilação e climatização das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomuni-cações da Telebras | 100123.51 | 2027-03-31 | Fiscal Técnico + Administrativo
72 | TLB-CTR-2026/00025 | TLB-PRO-2025/05007 | DAFRI | ARI | BANCO BRADESCO S/A | Contratação de serviços de escrituração de ações e outras obrigações societárias da Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebras, a serem executados por instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM | 498450 | 2031-05-01 | Fiscal Técnico + Administrativo
73 | TLB-CTR-2026/00029 | TLB-PRO-2025/04588 | DAFRI | GLOG | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotivos, por demanda, para deslocamentos terrestres, sem motorista, com quilometragem livre, seguro total sem franquia com cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros e com todos os equipamentos suplementares de segurança exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. | 788123.45 | 2031-04-24 | Fiscal Técnico + Administrativo
74 | TLB-CTR-2026/00030 | TLB-PRO-2025/00998 | DTO | GMP | GOIASTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas ao GMG - Grupo Motor Gerador, das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomunicações da TELEBRAS. | 196076.52 | 2027-04-23 | Fiscal Técnico + Administrativo
75 | TLB-CTR-2026/00033 | TLB-PRO-2024/05917 | DTO | GMP | PADTEC S.A. | Contratação de serviços especializados de reparos de equipamentos e componentes DWDM para atendimento de RMAs da planta de telecomuni-cações da TELEBRAS | 4870422.96 | 2029-05-18 | Fiscal Técnico + Administrativo
76 | TLB-CTR-2026/00036 | TLB-PRO-2026/03298 | DAFRI | GCONT | METRÓPOLE - AUDITORES INDEPENDEN-TES ASSOCIADOS S/S | Prestação de serviços técnicos de auditoria independente para o 2º, 3º e 4º trimestres de 2026, com a apresentação das demonstrações anuais. | 39500 | 2027-01-02 | Fiscal Técnico + Administrativo
77 | TLB-CTR-2026/00042 | TLB-PRO-2026/03934 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção e instalação de 3 (três) adesivos institucionais, sendo 1 (um) nas dimensões de 81 cm x 2,4 m e 2 (dois) nas dimensões de 1,12 m x 2,4 m. | 581 | 2031-07-14 | Fiscal Técnico + Administrativo
78 | TLB-CTR-2026/00044 | TLB-PRO-2026/02400 | DTO | GEOS | ALLSEG SEGURADORA S/A | Contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita para o período 2026/2027 | 11233661 | 2027-08-03 | Fiscal Técnico + Administrativo
79 | TLB-CTR-2026/00047 | TLB-PRO-2026/02422 | DTO | GMP | MAUFE TELAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Contratação de empresa especializada para aquisição einstalação de rede de proteção/rede anti-pássaro na Estação de Acesso/Gateway de Campo Grande/MS. | 14398 | 2027-01-23 | Fiscal Técnico + Administrativo
80 | TLB-CTR-2026/00045 | TLB-PRO-2025/06400 | DAFRI | GCONT | BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | Contratação de consultoria e assessoria con-tábil, financeira e tributária, que preste serviço técni-co especializado, para diagnosticar e mapear proces-sos tributários, contábeis e financeiros, identificar os impactos para o preço dos serviços prestados, avaliar sistemas, acompanhar e analisar a legislação, dar suporte e construir especificações técnicas para ajus-tar o sistema SAP, gerenciar o projeto, assegurar a conformidade legal e equacionar a carga tributária da TELEBRAS em face da Reforma Tributária. | 2299498 | 2028-07-27 | Fiscal Técnico + Administrativo
81 | TLB-CTR-2026/00049 | TLB-PRO-2026/00280 | DTO | GEOS | TELESPAZIO BRASILS/A | Contratação de empresa especializada para realização de manutenções e apoios técnicos nas antenas do Projeto SGDC. | 9396172.94 | 2031-08-19 | Fiscal Técnico + Administrativo
82 | TLB-CTR-2026/00052 | TLB-PRO-2026/02672 | DAFRI | GGP | VOLUE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho em conformidade com a NR-7 do Ministé-rio do Trabalho e Emprego. | 3499355 | 2031-08-18 | Fiscal Técnico + Administrativo
83 | TLB-CTR-2026/00053 | TLB-PRO-2026/04830 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção dos seguintes materiais gráficos institucionais da Telebras: a) 1.000 (mil) Envelopes institucionais; b) 1.700 (mil e setecentos) Cartões de visita;c) 1 (um) Banner institucional. | 2325 | 2031-08-13 | Fiscal Técnico + Administrativo
84 | TLB-CTR-2026/00054 | TLB-PRO-2026/05017 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecçãodosseguintesmateriais gráficos institucionais da Telebras: a)Adesivação institucional, b)Banners institucionais; c) 600 (seiscentos) moleski-nes;d) 500 (quinhentos) mousepads; e) 500 (qui-nhentas) canetas plásticas; f) 600 (seiscentos) cordões para crachá com rollerclip. | 41860 | 2031-08-26 | Fiscal Técnico + Administrativo
85 | TLB-CTR-2026/00048 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | Fiscal Técnico + Administrativo
86 | TLB-CTR-2026/00051 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | Fiscal Técnico + Administrativo
87 | TLB-CTR-2026/00057 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | Fiscal Técnico + Administrativo