## 1_Planejamento_Mesa_GCC
Item | Processo SIGA | Código PLAC | Diretoria | Gerência Demandante | Objeto | Valor Estimado (R$) | Fase Kanban | Setor Atual | Custodiante | Dias no Setor | SLA (dias) | Desvio | Status | Ação Recomendada | Próximo Documento
1 | TLB-PRO-2026/005746 | 2200-GLOG_08 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços postais, entrega de encomendas, sedex e demais serviços logísticos junto à Empresa de Correios e Telégrafos. | 240000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
2 | TLB-PRO-2026/009052 | 2200-GLOG_21 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços continuados de reserva, emissão, reemissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, simples ou conjugadas, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional para atender às necessidades da TELEBRAS em viagens a serviço. | 487000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
3 | TLB-PRO-2026/004351 | 2500-GGP_05 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de relógios eletrônicos de ponto (REP) | 15000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
4 | TLB-PRO-2025/006192 | 2600-GCC_02 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública (Banco de Preços - BANCO DE PREÇOS) | 13156 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
5 | TLB-PRO-2026/003785 | 2600-GCC_03 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual para aquisição de ferramenta com a finalidade de elaborar o Plano Anual de Contratação (PLAC) da Telebras. | 28117.95 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
6 | TLB-PRO-2026/004752 | 2600-GCC_04 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração do Regulamento Interno de Licitações da Telebras | 200000 | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
7 | TLB-PRO-2026/008390 | 2600-GCC_05 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração de normativos internos da GCC | 100000 | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
8 | TLB-PRO-2026/006558 | 3100-GPEI_01 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto Rede Privativa de Comunicação da APF - Rede Móvel | 3000000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
9 | TLB-PRO-2026/008707 | 3100-GPEI_05 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de case especial para novas soluções satelitais | 100000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
10 | TLB-PRO-2026/005064 | 3100-GPEI_07 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento - RAN Sharing | 10000000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
11 | TLB-PRO-2026/001857 | 3100-GPEI_08 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - CAPEX | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
12 | TLB-PRO-2026/007115 | 3200-GPTC_05 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em São Luís na EBC | 1500000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
13 | TLB-PRO-2026/008386 | 3200-GPTC_08 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Reestruturação da Estação Arena Manaus | 1500000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
14 | TLB-PRO-2026/002172 | 3200-GPTC_10 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Melhoria de infraestrutura | 9600000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
15 | TLB-PRO-2026/004664 | 3200-GPTC_11 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Programa Amazônia | 8039553 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
16 | TLB-PRO-2026/002342 | 3400-GERP_07 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Melhorias de Infraestrutura de Backbone e Backhaul | 300000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
17 | TLB-PRO-2026/002626 | 3600-GMP_05 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Equipamentos em Uso | 170000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
18 | TLB-PRO-2026/003894 | 3600-GMP_06 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Reparo de placas e componentes eletrônicos | 600000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
19 | TLB-PRO-2026/008067 | 3600-GMP_16 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Desmobilização de infraestrutura de redes de telecomunicações | 200000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
20 | TLB-PRO-2026/007593 | 3700-GTI_13 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corporativo e Sede (Segurança) | 1491726.6 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
21 | TLB-PRO-2026/005109 | 3700-GTI_15 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi (Infraestrutura de TI, COPE-P/S, Sede e Regionais) | 900000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
22 | TLB-PRO-2026/005319 | 3700-GTI_20 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 713677.56 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
23 | TLB-PRO-2026/007150 | 3700-GTI_22 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Orquestração/Interconectividade | 4628333.27 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
24 | TLB-PRO-2026/002686 | 3700-GTI_30 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Banco de Dados | 2400746.69 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
25 | TLB-PRO-2026/007759 | 3700-GTI_36 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Switch (Suporte Infra de TI) | 122605 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
26 | TLB-PRO-2026/001219 | 3700-GTI_39 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Virtualização (Suporte Infra de TI) | 1100000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
27 | TLB-PRO-2026/009159 | 3700-GTI_46 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Guepardo e Inbound (Suporte Sistemas) | 430642 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
28 | TLB-PRO-2026/004707 | 3820-GEOS_07 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Laboratório de manutenção de equipamentos no COPE-P | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
29 | TLB-PRO-2026/006682 | 3820-GEOS_11 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte GMV | 1200000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
30 | TLB-PRO-2026/007717 | 3820-GEOS_12 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte de software Thales | 800000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 9 | 10 | -1 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
31 | TLB-PRO-2026/007346 | 3820-GEOS_16 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de gerador de sinal de bancada | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
32 | TLB-PRO-2026/004456 | 4500-GROP_03 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Expansão IP Trânsito nacional | 1050000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
33 | TLB-PRO-2026/007494 | 4710-ER FOR_02 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Taxa de condomínio. | 31672.8 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
34 | TLB-PRO-2026/003286 | 5200-GGE_03 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE CONSULTORIA 2 | 2985000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026 | Publicação do Edital / Instrumento Contratual

## 2_Planejamento_Demandantes
Item | Processo SIGA | Código PLAC | Diretoria | Gerência Demandante | Objeto | Valor Estimado (R$) | Fase Kanban | Setor Atual | Custodiante | Dias no Setor | SLA (dias) | Desvio | Status | Ação em Andamento | Próximo Documento
1 | TLB-PRO-2025/004488 | 1100-GAB PR_02 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Mailing | 5500 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
2 | TLB-PRO-2026/007786 | 1100-GAB PR_05 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Plataforma de design | 6300 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
3 | TLB-PRO-2026/004973 | 1100-GAB PR_07 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviços de produção Gráfica | 100000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
4 | TLB-PRO-2026/002418 | 1100-GAB PR_08 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Comunicação institucional | 5000000 | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
5 | TLB-PRO-2025/006752 | 1100-GAB PR_09 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de publicidade | 15000000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
6 | TLB-PRO-2026/003335 | 1100-GAB PR_10 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de 07 notebooks e 04 monitores | 90000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
7 | TLB-PRO-2025/006009 | 1100-GAB PR_11 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de smartphones e tablets | 30000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 37 | 35 | 2 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
8 | TLB-PRO-2025/002592 | 1100-GAB PR_13 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de pós-graduação/ especialização na àrea de Relações Institucionais e Governamentais. | 30000 | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
9 | TLB-PRO-2025/004594 | 111-AUD_01 | 1000 - Presidência | 111-AUD | Aquisição de seis licenças de ferramenta de IA integrada aos aplicativos da Microsoft (Microsoft 365 Copilot). | 14421.6 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 111-AUD - Área Demandante | Analista Designado (AUD) | 17 | 20 | -3 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
10 | TLB-PRO-2026/001871 | 2100-ARI_02 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2100-ARI | Contratação de serviço de portal de notícias. | 231000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2100-ARI - Área Demandante | Analista Designado (ARI) | 22 | 35 | -13 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
11 | TLB-PRO-2026/009677 | 2200-GLOG_07 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de cortinas para a nova sede da Telebras | 452400 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
12 | TLB-PRO-2025/007498 | 2200-GLOG_10 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de telas interativas, solução de vídeo conferência, microfones, câmeras e demais eletrônicos necessários para as salas de reunião e gabinetes de diretoria da sede da Telebras. | 827000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
13 | TLB-PRO-2026/003598 | 2200-GLOG_11 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de gestão de documentos (SEI). | 684000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
14 | TLB-PRO-2025/001378 | 2200-GLOG_14 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços de manutenção com mão de obra residente para atuação na sede da Telebras. | 264000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
15 | TLB-PRO-2025/007003 | 2200-GLOG_15 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na realização de transportes internacionais, despacho aduaneiro, desembaraço, armazenagem e demais atividades correlatas. | 156000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
16 | TLB-PRO-2026/004645 | 2200-GLOG_16 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de refrigeradores, microondas e demais eletrodomésticos necessários para equipar as copas da sede da Telebras. | 30000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
17 | TLB-PRO-2025/004165 | 2200-GLOG_17 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de coletores de dados RFID para modernização dos hardwares necessários para a realização do inventário de bens patrimoniais da Telebras e demais atividades de gestão de patrimônio. | 600000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 11 | 20 | -9 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
18 | TLB-PRO-2025/002720 | 2200-GLOG_22 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de materiais e insumos para realização das atividades de manutenção na sede da Telebras. | 25000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
19 | TLB-PRO-2025/005721 | 2200-GLOG_24 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aluguel de terrenos para implantação da rede da Telebras. | 62000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 20 | 20 | 0 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
20 | TLB-PRO-2026/007449 | 2400-GCONT_02 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2400-GCONT | Contratação ou prorrogação do contrato para análise atuarial | 250000 | 1. Autuação & DFD | 2400-GCONT - Área Demandante | Analista Designado (GCONT) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
21 | TLB-PRO-2026/004483 | 2500-GGP_01 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação empresa fornecedora de Vale Alimentação e Refeição | 8034614.28 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
22 | TLB-PRO-2025/009222 | 2500-GGP_02 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de T&D com forncedores diversos | 900000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
23 | TLB-PRO-2026/004246 | 2500-GGP_03 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de SST com um único fornecedor selecionado em processo licitatório. | 800000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
24 | TLB-PRO-2026/003690 | 3100-GPEI_02 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Atualização tecnológica do terminal VSAT transportável, T3SAT, para a versão 3.0 agregando novas funcionalidades | 150000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
25 | TLB-PRO-2025/004253 | 3100-GPEI_03 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Encomenda Tecnológica | 100000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
26 | TLB-PRO-2026/005356 | 3100-GPEI_06 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de soluções transportáveis com apontamento automático | 100000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
27 | TLB-PRO-2025/005090 | 3100-GPEI_10 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento | 1729808.1678 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
28 | TLB-PRO-2026/002407 | 3100-GPEI_11 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 27986994.1164 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
29 | TLB-PRO-2025/007342 | 3100-GPEI_12 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 4250000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
30 | TLB-PRO-2026/006762 | 3100-GPEI_13 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Custos de Operação | 5666666.6667 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 26 | 35 | -9 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
31 | TLB-PRO-2025/008224 | 3100-GPEI_14 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 0 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
32 | TLB-PRO-2026/005993 | 3100-GPEI_15 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Assinatura IEEE | 160000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
33 | TLB-PRO-2025/002687 | 3200-GPTC_01 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Utilização de postes e dutos | 7028493.3855 | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
34 | TLB-PRO-2025/008108 | 3200-GPTC_02 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Fornecimento de energia elétrica | 5020352.4 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
35 | TLB-PRO-2026/003801 | 3200-GPTC_03 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Drenagem das Caixas de Passagem da Gateway Florianópolis | 400000 | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
36 | TLB-PRO-2026/001075 | 3200-GPTC_04 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Ajustes de cabemaneto da HUB da Gateway de Florianópolis | 350000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
37 | TLB-PRO-2025/004527 | 3200-GPTC_06 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Manaus no 4º CTA | 1500000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
38 | TLB-PRO-2026/006590 | 3200-GPTC_09 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Retrofit do Contêiner de Teresina I | 1500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
39 | TLB-PRO-2025/002330 | 3200-GPTC_12 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Aquisição de Sistema DCIM | 2000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
40 | TLB-PRO-2025/009494 | 3300-GEC_01 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3300-GEC | Meios de Comunicação Acessos de última milha | 5066386.11 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3300-GEC - Área Demandante | Analista Designado (GEC) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
41 | TLB-PRO-2026/004616 | 3400-GERP_01 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Atualização e ampliação do Backbone DWDM | 32000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
42 | TLB-PRO-2025/008464 | 3400-GERP_02 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | OPGW Furnas | 1500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
43 | TLB-PRO-2026/009528 | 3400-GERP_03 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Extensão de Energia | 3000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
44 | TLB-PRO-2025/003703 | 3400-GERP_04 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Climatização da Subestação de Energia da Gateway de Salvador/BA | 300000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
45 | TLB-PRO-2025/009659 | 3400-GERP_05 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Caixas de Passagem Gateway Florianópolis | 500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
46 | TLB-PRO-2025/001623 | 3400-GERP_09 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de Paraiso do Tocantins | 250000 | 1. Autuação & DFD | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
47 | TLB-PRO-2025/001915 | 3600-GMP_03 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Manutenção da Infraestrutura Crítica SGDC - Gateways de FNS, CPE e SDR | 600000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
48 | TLB-PRO-2025/007221 | 3600-GMP_07 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de recuperação da infraestrutura predial | 900000 | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
49 | TLB-PRO-2026/007450 | 3600-GMP_08 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Banco de baterias | 4000000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
50 | TLB-PRO-2026/007621 | 3600-GMP_09 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de melhoria na infraestrutura predial | 0 | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
51 | TLB-PRO-2025/002977 | 3600-GMP_13 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Novos Equipamentos | 0 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 26 | 20 | 6 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
52 | TLB-PRO-2025/007441 | 3700-GTI_01 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição de Equipamentos (Microinformática) | 700000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
53 | TLB-PRO-2026/005406 | 3700-GTI_02 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Parque de processamento e infraestrutura (aquisição de servidores - COPE-P/S) - Equipagem Datacenter Principal e Contingência | 11177187.6 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
54 | TLB-PRO-2025/008809 | 3700-GTI_04 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 996051.8 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
55 | TLB-PRO-2025/005946 | 3700-GTI_06 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Cultura em Segurança (Segurança) | 103242.48 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
56 | TLB-PRO-2025/008293 | 3700-GTI_08 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Visibilidade (Segurança) | 1090005.5 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 51 | 35 | 16 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
57 | TLB-PRO-2026/008463 | 3700-GTI_09 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Sistema de Monitoramento Integrado (Demanda GIRC/GGE) - DOD 29464 - TLB-MEM-2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 (Sistema de Monitoramento do Desempenho Organizacional) | 649999.92 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
58 | TLB-PRO-2025/002212 | 3700-GTI_11 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição Storage (Ambiente de DEV/QAS) | 958826 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
59 | TLB-PRO-2025/001870 | 3700-GTI_14 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - DCN (Segurança) | 769551.3 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
60 | TLB-PRO-2026/008886 | 3700-GTI_17 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | AutoCad, Microsoft PROJECT, Licenças de Software de Digitalização, Ferramentas de edição de PDF e Licenças de Produtividade. | 97690.752 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
61 | TLB-PRO-2025/001731 | 3700-GTI_23 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SaaS para processos e projetos (Demanda GIRC/GGE) - TLB-MEM- 2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 | 649999.92 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
62 | TLB-PRO-2026/008059 | 3700-GTI_26 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Atualização do Sistema de Gestão Documental (SEI!) | 462000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
63 | TLB-PRO-2025/003321 | 3700-GTI_28 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Processos Jurídico | 21622.5 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 20 | -12 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
64 | TLB-PRO-2026/009980 | 3700-GTI_31 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção (Datacenter Contingência) | 127382.62 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
65 | TLB-PRO-2026/004070 | 3700-GTI_33 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção de Sistemas de TI | 610858.49 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 20 | -10 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
66 | TLB-PRO-2026/009203 | 3700-GTI_37 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Suporte Infra de TI) | 129326.04 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
67 | TLB-PRO-2026/001647 | 3700-GTI_38 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | UPS (Suporte Infra de TI) | 45352.24 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
68 | TLB-PRO-2026/001180 | 3700-GTI_40 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi - Suporte Infra de TI (COPE-P/S, Sede e Regionais) | 35934.24 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
69 | TLB-PRO-2026/007346 | 3700-GTI_42 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corportivo e Sede (Suporte Segurança) | 909244.42 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
70 | TLB-PRO-2025/006571 | 3700-GTI_43 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall DCN (Suporte Segurança) | 188336.02 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
71 | TLB-PRO-2026/007476 | 3700-GTI_44 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SIEM (Suporte Segurança) | 880701.85 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
72 | TLB-PRO-2026/007698 | 3700-GTI_45 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Proteção de Endpoint (Suporte Segurança) | 315760 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
73 | TLB-PRO-2026/007449 | 3700-GTI_47 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SUSE (Suporte Sistemas) | 395536.11 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
74 | TLB-PRO-2026/002055 | 3700-GTI_48 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Storage | 241341 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
75 | TLB-PRO-2026/005379 | 3700-GTI_49 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviços Especializados de TI (Outsourcing) | 2000000 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
76 | TLB-PRO-2025/007069 | 3700-GTI_50 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de mailing de imprensa. Serviço de internet que fornece base de dados da imprensa no Brasil para disparo de notícias | 4560 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
77 | TLB-PRO-2026/008104 | 3820-GEOS_03 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do sistema de LNA's | 0 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
78 | TLB-PRO-2026/007702 | 3820-GEOS_04 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de 4 HPA's TL05KO | 0 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
79 | TLB-PRO-2026/003563 | 3820-GEOS_05 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Substituição dos HVAC's de Brasília e Rio de Janeiro | 1000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
80 | TLB-PRO-2026/003237 | 3820-GEOS_08 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de sobressalentes | 15360000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 19 | 20 | -1 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
81 | TLB-PRO-2026/004601 | 3820-GEOS_10 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STK | 0 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 13 | 20 | -7 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
82 | TLB-PRO-2025/003384 | 3820-GEOS_14 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Componentes Equipamentos de Rede GCN | 400000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
83 | TLB-PRO-2026/009370 | 3820-GEOS_15 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Anuidade SDA | 150000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
84 | TLB-PRO-2025/004341 | 3820-GEOS_17 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de ferramentas | 0 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
85 | TLB-PRO-2026/008532 | 3820-GEOS_18 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do parque GCN (HW/SW) | 4000000 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
86 | TLB-PRO-2026/005475 | 4500-GROP_01 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | PTT-IX-FOR | 16560 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
87 | TLB-PRO-2025/005759 | 4500-GROP_02 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | IP Trânsito São Paulo | 1350000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
88 | TLB-PRO-2026/004109 | 4500-GROP_04 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Novas parcerias e cessões | 4200000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
89 | TLB-PRO-2025/001615 | 4500-GROP_05 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Satellite - Conference & Exhibition (Evento) | 40000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
90 | TLB-PRO-2025/004495 | 4500-GROP_06 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | ABRINT (Evento) | 10000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
91 | TLB-PRO-2025/005602 | 4500-GROP_08 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Instalação de GMGs/Containers em repetidoras das cedentes | 2000000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
92 | TLB-PRO-2026/001201 | 4500-GROP_10 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 135000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
93 | TLB-PRO-2025/007243 | 4710-ER FOR_03 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Reforma de manutenção do Escritório (pintura em geral, consertos de portas, teto, gesso, entre outros). | 28000 | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
94 | TLB-PRO-2026/007000 | 4710-ER FOR_04 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
95 | TLB-PRO-2026/009013 | 4710-ER FOR_05 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Despesas emergenciais para funcionamento do Escritório. | 3600 | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
96 | TLB-PRO-2026/001416 | 4740-ER BEL_01 | 4000 - Diretoria Comercial | 4740-ER BEL | Manutenção de aparelhos splits | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4740-ER BEL - Área Demandante | Analista Designado (ER BEL) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
97 | TLB-PRO-2026/007249 | 4800-GPM_01 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Contratação de material promocional (brindes) | 790000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
98 | TLB-PRO-2026/003226 | 4800-GPM_02 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Abrint | 250000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
99 | TLB-PRO-2025/005409 | 4800-GPM_03 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Secop | 100000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
100 | TLB-PRO-2026/004943 | 4800-GPM_04 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Associação à Abrint | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
101 | TLB-PRO-2026/001259 | 4800-GPM_05 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Materia Gráfico | 90000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
102 | TLB-PRO-2025/002546 | 4800-GPM_06 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Participação da Telebras em eventos | 700000 | 1. Autuação & DFD | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
103 | TLB-PRO-2026/001862 | 4910-GNN_01 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Sistemas de suporte à gestão de vendas | 120000 | 1. Autuação & DFD | 4910-GNN - Área Demandante | Analista Designado (GNN) | 20 | 10 | 10 | ATENÇÃO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
104 | TLB-PRO-2025/009946 | 5100-GIRC_01 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - Serviços técnicos especializados de consultoria para implantação do Programa de Gestão da Continuidade do Negócio para assegurar a manutenção das atividades críticas da Companhia na ocorrência de eventos que impossibilitem a utilização, parcial ou total, de sua estrutura operacional, no intuito de evitar que os prejuízos e os impactos negativos atinjam níveis inaceitáveis. | 943766.67 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
105 | TLB-PRO-2026/005627 | 5100-GIRC_05 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | MATERIAIS IMPRESSOS | 15000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | Cotações com fornecedores, cálculo do valor estimado e fechamento do TR | Parecer Jurídico CONJUR
106 | TLB-PRO-2026/002576 | 5100-GIRC_07 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | FERRAMENTA E SOLUÇÃO DE RISCOS | 300000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
107 | TLB-PRO-2025/004255 | 5200-GGE_01 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS GRÁFICOS 0 | 15000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
108 | TLB-PRO-2026/007030 | 5200-GGE_02 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE ASSEGURAÇÃO 1 | 15000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 58 | 35 | 23 | GARGALO CRÍTICO | Elaboração técnica do ETP, precificação prévia e análise de riscos | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
109 | TLB-PRO-2025/004471 | 5200-GGE_04 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO 7 | 150 | 1. Autuação & DFD | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | Autuação eletrônica e formalização do DFD na Área Demandante | ETP - Estudo Técnico Preliminar
110 | TLB-PRO-2025/008942 | 3500-GORS_12 (PLAC 2025) | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de peças de reposição de RF e amplificadores SSPA para os gateways terrestres do SGDC. | 1850000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3500-GORS - Rede Satelital | Fernando Santos (Especialista GORS) | 48 | 35 | 13 | GARGALO CRÍTICO | Revisão da Matriz de Riscos de Fornecimento Internacional e cotações em dólar | Pesquisa de Preços Definitiva IN 65
111 | TLB-PRO-2025/007412 | 4100-GSI_04 (PLAC 2024) | 4000 - Diretoria de Administração e Finanças | 4100-GSI | Serviços continuados de Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC 24x7) e Inteligência de Ameaças. | 4200000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4100-GSI - Segurança da Informação | Alexandre (GSI) / Apoio Pesquisa GCC | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | Consolidação de cotações de mercado para ferramentas SIEM/SOAR | Relatório Final de Pesquisa de Preços IN 65

## 3_Vigentes_Gestao_Contratual
Item | Nº Contrato | Processo SIGA | Diretoria | Área Demandante | Fornecedor | Objeto Contratado | Valor Contrato (R$) | Início Vigência | Fim Vigência | Ano Vencimento | Impacto no PLAC 2027 | Ação de Gestão Contratual Requerida
1 | TLB-CTR-2024/00002 | TLB-PRO-2023/02578 | DTO | GORS | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. | Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos destinados a compor a solução para implantação do Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 305784.8 | 2024-02-06 | 06/02/2029 | 06/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
2 | TLB-CTR-2024/00004 | TLB-PRO-2023/04555 | DAFRI | GLOG | TRANSCOURIER LTDA | Contratação de empresa especializada em serviços de logística de transporte aéreo de carga fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com fornecimento de embalagens, através do sistema porta a porta, com possibilidade de integração entre modais, com seguro obrigatório, de acordo com a necessidade indicada pela Contratante. | 1484943 | 2024-01-29 | 29/01/2029 | 29/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
3 | TLB-CTR-2024/00006 | TLB-PRO-2023/06316 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Centro-Oeste. | 2070821.3 | 2024-03-01 | 01/03/2026 | 01/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
4 | TLB-CTR-2024/00007 | TLB-PRO-2023/06327 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Nordeste. | 6623405.97 | 01/03/2024 | 01/03/2026 | 01/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
5 | TLB-CTR-2024/00009 | TLB-PRO-2023/04125 | DTO | GTI | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Aquisição de certificado digital para os serviços da TELEBRAS e suas necessidades, contemplando todos os materiais necessários para a instalação, configuração e de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes deste instrumento. | 17570 | 2024-04-04 | 2028-04-04 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
6 | TLB-CTR-2024/00010 | TLB-PRO-2024/00765 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A aquisição de sobressalentes compressores para condicionadores de ar de climatização ambiente e acumuladores de energia (baterias) para Nobreaks(UPS)/SDAI, | 368396 | 01/03/2024 | 01/03/2027 | 01/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
7 | TLB-CTR-2024/00019 | TLB-PRO-2021/17104 | DTO | GEOS | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DESAO PAULO S/A - IPT. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação Serviços de calibração de instrumentos de medição de radiofrequência. | 414750 | 2024-05-03 | 2029-05-03 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
8 | TLB-CTR-2024/00020 | TLB-PRO-2023/01936 | DTO | GI | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | Contratação de empresa para a aquisição de um servidor de rack para o Laboratório de Inovação da TELEBRAS. | 81173 | 15/04/2024 | 15/04/2027 | 15/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
9 | TLB-CTR-2024/00026 | TLB-PRO-2023/05093 | DAF | GLOG | G9 FACILITIES LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para a sede da Telebras | 648824.4 | 2024-04-29 | 2029-04-29 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
10 | TLB-CTR-2024/00032 | TLB-PRO-2023/02958 | DAF | GGP | QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para consultoria em recursos humanos para fornecer serviços técnicos especializados na elaboração, implantação e aprovação perante a secretaria de coordenação e governança das estatais - sest do plano de carreiras, cargos e remuneração (pccr) da telebras. | 74999.86 | 2024-05-27 | 2026-07-27 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
11 | TLB-CTR-2024/00035 | TLB-PRO-2023/00762 | DAF | GLOG | CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS | 830337.15 | 2024-06-03 | 2026-03-03 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
12 | TLB-CTR-2024/00036 | TLB-PRO-2024/01101 | DAF | GFO | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DO DISTRITO FEDERAL - CDL(DF) | Contratação de serviço de proteção ao crédito, mediante consulta ao banco de dados com informações creditícias sobre PF e PJ; e inclusão e exclusão de clientes inadimplentes em cadastro de devedores (negativação). | 11070 | 2024-05-29 | 2029-05-29 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
13 | TLB-CTR-2024/00048 | TLB-PRO-2023/06205 | DAF | GLOG | EMPRESA REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA, POR DEMANDA, INCLUINDO COLETA E REMESSA EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS, CARGAS (EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS) E MUDANÇAS, INCLUINDO O MAQUINÁRIO EVENTUALMENTE NECESSÁRIO PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (EMPILHADEIRA, PALLET, MUNCK), COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, POR MEIO DO SISTEMA PORTA-A-PORTA, COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE MODAIS. | 706981.67 | 2024-06-25 | 2029-06-26 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
14 | TLB-CTR-2024/00049 | TLB-PRO-2023/03855 | DAF | GLOG | REAL JG FACILITIES S/A | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios de copa, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 1569746.4 | 2024-07-01 | 2029-07-01 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
15 | TLB-CTR-2024/00057 | TLB-PRO-2024/01417 | DAF | GGP | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | A contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos-ESFL que, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, conforme legislação vigente; e, a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional metódica, necessária para ingresso no mercado de trabalho, segundo as condições do Termo de Referência. | 266414.4 | 2024-07-19 | 2029-07-19 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
16 | TLB-CTR-2024/00064 | TLB-PRO-2024/01936 | DAF | GCONT | CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA | A contratação de Consultoria especializada em avaliação patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de recuperabilidade (impairment test). | 440000 | 2024-09-03 | 2027-09-03 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
17 | TLB-CTR-2024/00072 | TLB-PRO-2024/03124 | DAF | GGP | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agente de Integração para intermediar o recrutamento de candidatos, pré-seleção, encaminhamento, acompanhamento e pagamento de bolsa-estágio a estudantes de nível superior, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para atender às necessidades da Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS, segundo especificações do Termo de Referência. | 7915896 | 2024-10-15 | 2029-10-15 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
18 | TLB-CTR-2024/00081 | TLB-PRO-2024/05280 | DAF | GGP | DINÂMICA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de profissional, objetivando a seleção de profissional qualificado para integrar o comitê de auditoria estatutário (couad) da telebras. | 3970 | 2024-11-08 | 2026-11-29 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
19 | TLB-CTR-2024/00084 | TLB-PRO-2024/03255 | DTO | GTI | AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais com impressão, cópia e scanner, para atender as necessidades da TELEBRAS. | 191768.4 | 2024-11-28 | 2029-11-28 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
20 | TLB-CTR-2024/00090 | TLB-PRO-2024/03665 | DAF | GLOG | PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção e recarga de extintores para atender as necessidades da sede da telebras. | 10259.4 | 17/12/2024 | 17/12/2029 | 17/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
21 | TLB-CTR-2024/00091 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | CLEMAR ENGENHARIA LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 1 | 1284821.37 | 18/12/2024 | 18/12/2028 | 18/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
22 | TLB-CTR-2024/00092 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPOS 3, 4, 5, 6 e 7 | 9598604.4 | 18/12/2024 | 18/12/2028 | 18/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
23 | TLB-CTR-2024/00093 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 2 | 578402.9 | 19/12/2024 | 19/12/2028 | 19/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
24 | TLB-CTR-2024/00095 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCOS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. | 44728467.78 | 27/12/2024 | 27/12/2028 | 27/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
25 | TLB-CTR-2024/00096 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCO: 5 | 2564723.75 | 27/12/2024 | 27/12/2028 | 27/1 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
26 | TLB-CTR-2025/00003 | TLB-PRO-2024/01946 | DTO | GTI | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional, envolvendo operação de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com registro e acompanhamento de serviços especializados, aferidas e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviço (ANS), visando prover a TELEBRAS de manutenção e evolução da saúde operacional de sua infraestrutura. | 10887430.2 | 24/01/2025 | 24/01/2030 | 24/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
27 | TLB-CTR-2025/00007 | TLB-PRO-2024/02695 | DAF | GLOG | EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da telebras. | 520848.72 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 07/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
28 | TLB-CTR-2025/00004 | TLB-PRO-2024/02577 | DTO | GERP | CONSÓRCIO INBLOKO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio no fornecimento, para implantação, integração, treinamento e suporte técnico de plataforma DNS (Domain Name Service), a fim de ampliar o sistema atualmente existente na Rede da Telebras aproveitando as licenças perpetua atualmente existentes. | 18918796.23 | 06/02/2025 | 06/02/2030 | 06/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
29 | TLB-CTR-2025/00011 | TLB-PRO-2024/03168 | DTO | GERP | ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de soluções de infraestrutura de rede de dados e telecomunicações, serviços de conectividade de rede local com fio (LAN) e sem fio (WLAN), proteção de redes com equipamentos do tipo Firewall UTM NGFW, solução de controle de acesso à rede, solução de identificação e autenticação centralizada, solução de plataforma SD-WAN, além de solução de múltiplo fator de autenticação (Token MFA), bem como os serviços necessários para sua implementação e operação. | 122036510.12 | 2025-02-19 | 19/02/2028 | 19/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
30 | TLB-CTR-2025/00013 | TLB-PRO-2024/02177 | DAF | GLOG | BR 22 ALUGUEL DE CARROS | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados, para o transporte de pessoas para atender a demanda da Telebras em deslocamentos, com franquia de 1700 km por veículo por mês, conforme especificações técnicas e operacionais constantes do Termo de Referência TLB-REF-2024/00148-A , e mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 5285400 | 28/02/2025 | 28/02/2030 | 28/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
31 | TLB-CTR-2025/00014 | TLB-PRO-2024/04607 | DAF | GLOG | SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na sede da telebras com fornecimento de todos os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, com mão de obra exclusiva. | 547999.96 | 07/03/2025 | 07/03/2030 | 07/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
32 | TLB-CTR-2025/00017 | TLB-PRO-2024/05944 | DAF | GCONT | LEGIS JET LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações e pesquisa no âmbito fiscal, trabalhista, previdenciário, contábil, auditoria e societário. | 29500 | 01/04/2025 | 01/04/2028 | 01/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
33 | TLB-CTR-2025/00021 | TLB-PRO-2025/01180 | DTO | GTI | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada na prestação do serviço de subscrição de licenças de uso de softwares para prover solução de colaboração, comunicação e produtividade corporativa, bem como atualização tecnológica das soluções atuais para atendimento das demandas da telebras incluindo suporte e treinamento. | 6376307.2 | 21/03/2025 | 21/03/2028 | 21/0 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
34 | TLB-CTR-2025/00024 | TLB-PRO-2024/06151 | DAF | GGP | SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de uma impressora de cartão pvc/crachá. | 6500 | 2025-03-28 | 2026-03-28 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
35 | TLB-CTR-2025/00026 | TLB-PRO-2025/01491 | PR | GJ | SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS | O presente contrato tem por objeto a contratação de escritório de advocacia de notória especialização em matéria tributária em atendimento à deliberação da 1786ª reunião ordinária da diretoria executiva da telebras. | 5900000 | 2025-04-16 | 2030-04-16 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
36 | TLB-CTR-2025/00029 | TLB-PRO-2023/05476 | DAF | GLOG | I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou cooperativa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da telebras a serviço. | 458880 | 2025-05-16 | 2030-05-16 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
37 | TLB-CTR-2025/00037 | TLB-PRO-2024/02538 | DTO | GORS | DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de aquisição de solução de video wall (Servidor, Rack, Telas) com serviços de montagem e instalação para o Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 449000 | 2025-06-13 | 2028-06-13 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
38 | TLB-CTR-2025/00047 | TLB-PRO-2024/01832 | DTO | GTI | 3F LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Assinatura de Plataforma de Sistema para Orçamentação baseada em tabelas SINAPI e SICRO com suporte e treinamento por um período de 60 (sessenta) meses, em que a licença estiver ativa. | 12440 | 2025-07-14 | 2030-07-14 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
39 | TLB-CTR-2025/00049 | TLB-PRO-2025/00533 | DTO | GEOS | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 - Wording do Seguro do Satélite em Órbita. | 13200000 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
40 | TLB-CTR-2025/00041 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 1 (TLB-PRO-2024/06032). | 9795115.51 | 2025-07-02 | 2029-01-02 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
41 | TLB-CTR-2025/00042 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 2 (Processo TLB-PRO-2024/06802). | 42883891.13 | 2025-07-02 | 2029-01-02 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
42 | TLB-CTR-2025/00057 | TLB-PRO-2025/02807 | DAF | GLOG | INVITEC SERVIÇO DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços demanutenção preventiva e corretiva de registrador eletrônico de ponto Biométrico, modeloREP IDCLASS da CONTROLID e sistemas de controle de acesso biométrico | 14400 | 2025-09-10 | 2026-09-10 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
43 | TLB-CTR-2025/00058 | TLB-PRO-2024/04999 | DAF | ARI | BADIA EQUARTIM ADVOGADOS - BQA | O presente contrato tem por objeto acontratação de escritório de Badia eQuartim Advogados – BQA para defesa judicial do ex-Diretor da Telebras, o Sr. PauloFerreira, contra decisão proferida no Processo Administrativo Sancionador nº RJ2018/5158(Processo Eletrônico SEI 19957.007825/2018 11), instaurado pela Comissão de ValoresMobiliários (CVM) | 50000 | 2025-09-09 | 2030-09-09 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
44 | TLB-CTR-2025/00059 | TLB-PRO-2025/00760 | DAF | GIRC | KOVR SEGURADORA S.A. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa seguradorapara prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade CivilD&O (Directors and Officers), para membros do Conselho de Administração, do ConselhoFiscal e da Diretoria Executiva da Telebras, com emissão de apólice à base de reclamaçõescom notificação, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021. | 136231.88 | 2025-09-15 | 2026-09-15 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
45 | TLB-CTR-2025/00061 | TLB-PRO-2025/01337 | DTO | GERP | FONNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórciode empresas especializadas no fornecimento de cabos breakout (fanout), para uso na Rede daTelebras como sobressalente. | 19500 | 2025-10-06 | 2026-10-06 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
46 | TLB-CTR-2025/00062 | TLB-PRO-2025/05108 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 5117331.91 | 2025-09-24 | 2030-12-24 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
47 | TLB-CTR-2025/00064 | TLB-PRO-2023/02862 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos sobressalentes para as Estações de Controle e Acesso do SGDC - Low Noise Amplifier (LNA) Redundant System. | 899269.64 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
48 | TLB-CTR-2025/00066 | TLB-PRO-2025/01231 | DTO | GTI | LGK SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de sustentação e manutenção de sistemas na modalidade fábrica de software. | 7214400 | 2025-10-10 | 2030-10-10 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
49 | TLB-CTR-2025/00089 | TLB-PRO-2025/01043 | DAF | GGP | IMPAKT CONSULTORIA SS LIMITADA | O presente contrato tem por objeto a contratação de consultoria para orientar e implantar Práticas de Gestão do Conhecimento a fim de evoluir a maturidade da GC na Telebras. | 1252476 | 2025-11-05 | 2027-01-05 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
50 | TLB-CTR-2025/00043 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitató-rio, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA –MA (fase 1). GRUPO 3. | 274978.9 | 2025-10-10 | 2030-10-10 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
51 | TLB-CTR-2025/00044 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA (fase 2). GRUPOS 1, 2 e 3 | 8716646 | 2025-10-10 | 2030-10-10 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
52 | TLB-CTR-2025/00099 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | NEXVIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 111460.83 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
53 | TLB-CTR-2025/00100 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 195841 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
54 | TLB-CTR-2025/00103 | TLB-PRO-2025/03416 | DAF | GGP | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) | O presente Contrato tem por objeto a contratação de entidade especializada para prestação de serviços técnicos de realização do 4º Concurso Público da Telebras. | 1496376.51 | 2025-11-25 | 2030-11-25 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
55 | TLB-CTR-2025/00112 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | BLS COMPANY ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 19 (dezenove) Estados da Federação. | 1360196.5 | 2025-12-19 | 2030-12-19 | 2030 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
56 | TLB-CTR-2025/00114 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Fornecimento de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams. | 62080 | 2025-12-17 | 2028-12-17 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
57 | TLB-CTR-2025/00020 | TLB-PRO-2024/06004 | GIRC | DG | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA -IBGC | Associação da Telebras ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -IBGC para o ano de 2025. | 23474 | 2025-03-18 | 2026-03-18 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
58 | TLB-CTR-2025/00090 | TLB-PRO-2025/01134 | GMP | DTO | VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | O presente contrato tem por objeto a aquisição de condensadoras adequadas aos equipamentos de Climatização de Precisão / Ar Condicionado / Self Contained das estações gateways / teleportos de Florianópolis e Salvador. | 4357243.32 | 2025-12-15 | 2027-12-15 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
59 | TLB-CTR-2025/00111 | TLB-PRO-2025/01607 | DC | GOC | ST SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviço especializado de Central de Atendimento Multimeios no modelo Contact Center Omnichannel, incluindo infraestrutura, mão de obra, tecnologias e serviço de STFC, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 3620492.4 | 2025-12-22 | 2028-06-22 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
60 | TLB-CTR-2025/00113 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Fornecimento de licenças do software Envato Elements | 18736 | 2025-12-24 | 2028-12-24 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
61 | TLB-CTR-2025/00115 | TLB-PRO-2025/06493 | DAF | GGP | MPV - SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde do trabalho, visando à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e demais atividades correlatas, em atendimento à SEDE e COPE-P (DF), COPE-S (RJ) e Escritório Regional de Belém (PA). | 213535.56 | 2025-12-19 | 2026-06-17 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
62 | TLB-CTR-2025/00116 | TLB-PRO-2025/07019 | DTO | GERP | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas em soluções de infraestrutura com o fornecimento e Implantação de UPS para Ar-Condicionado nas Estações de Acesso do SGDC de Campo Grande. | 1123000 | 2026-01-09 | 2028-01-09 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
63 | TLB-CTR-2025/00117 | TLB-PRO-2025/07285 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 2631068.09 | 2026-01-02 | 2031-04-02 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
64 | TLB-CTR-2026/00009 | TLB-PRO-2025/05495 | DC | ER-SP | ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção predial, pintura, revisão de parte elétrica na sala do Escritório Regional de São Paulo/SP – ER/SP. | 6000 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
65 | TLB-CTR-2026/00010 | TLB-PRO-2025/01133 | DTO | GMP | ROLLS ROYCE SOLUTIONS | O presente contrato tem por objeto a aquisição de componentes dos Grupos Motor Geradores (GMGs) para as Estações de Acesso /Gateways. | 762535.47 | 2026-01-22 | 2027-01-22 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
66 | TLB-CTR-2026/00005 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | MOORE METRI CONSULTORIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 2 (dois) Estados da Federação | 28200 | 2026-02-01 | 2031-02-01 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
67 | TLB-CTR-2026/00015 | TLB-PRO-2024/02695 | DAFRI | GLOG | VIVER EVENTOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da TELEBRAS. | 328899.63 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026 | Crítico: Vence em 2026 (Transição Imediata) | Disparar T-120 para Aditivo ou Nova Licitação no Q1/2027
68 | TLB-CTR-2026/00018 | TLB-PRO-2026/01355 | DAFRI | GLOG | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras ergonômicas a serem utilizadas pelos colaboradores que exercerão suas atividades funcionais na nova sede da TELEBRAS. | 112500 | 2026-03-17 | 2027-04-17 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
69 | TLB-CTR-2026/00019 | TLB-PRO- 2026/00394 | DAFRI | ARI | RDM TECHNOLOGY LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para realização deAssembleias Gerais Digitais em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários | 38004.35 | 2026-03-12 | 2027-03-12 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
70 | TLB-CTR-2026/00023 | TLB-PRO-2025/00832 | DTO | GTI | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS –SER-VIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Contratação dos serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e implantação de melhorias do software GUEPARDO integrado ao ambiente ERP/SAP Telebras. | 2855400 | 2026-03-27 | 2027-03-27 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
71 | TLB-CTR-2026/00024 | TLB-PRO-2025/00992 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas a ventilação e climatização das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomuni-cações da Telebras | 100123.51 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
72 | TLB-CTR-2026/00025 | TLB-PRO-2025/05007 | DAFRI | ARI | BANCO BRADESCO S/A | Contratação de serviços de escrituração de ações e outras obrigações societárias da Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebras, a serem executados por instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM | 498450 | 2026-05-01 | 2031-05-01 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
73 | TLB-CTR-2026/00029 | TLB-PRO-2025/04588 | DAFRI | GLOG | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotivos, por demanda, para deslocamentos terrestres, sem motorista, com quilometragem livre, seguro total sem franquia com cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros e com todos os equipamentos suplementares de segurança exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. | 788123.45 | 2026-04-24 | 2031-04-24 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
74 | TLB-CTR-2026/00030 | TLB-PRO-2025/00998 | DTO | GMP | GOIASTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas ao GMG - Grupo Motor Gerador, das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomunicações da TELEBRAS. | 196076.52 | 2026-04-23 | 2027-04-23 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
75 | TLB-CTR-2026/00033 | TLB-PRO-2024/05917 | DTO | GMP | PADTEC S.A. | Contratação de serviços especializados de reparos de equipamentos e componentes DWDM para atendimento de RMAs da planta de telecomuni-cações da TELEBRAS | 4870422.96 | 2026-05-18 | 2029-05-18 | 2029 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
76 | TLB-CTR-2026/00036 | TLB-PRO-2026/03298 | DAFRI | GCONT | METRÓPOLE - AUDITORES INDEPENDEN-TES ASSOCIADOS S/S | Prestação de serviços técnicos de auditoria independente para o 2º, 3º e 4º trimestres de 2026, com a apresentação das demonstrações anuais. | 39500 | 2026-07-02 | 2027-01-02 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
77 | TLB-CTR-2026/00042 | TLB-PRO-2026/03934 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção e instalação de 3 (três) adesivos institucionais, sendo 1 (um) nas dimensões de 81 cm x 2,4 m e 2 (dois) nas dimensões de 1,12 m x 2,4 m. | 581 | 2026-07-14 | 2031-07-14 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
78 | TLB-CTR-2026/00044 | TLB-PRO-2026/02400 | DTO | GEOS | ALLSEG SEGURADORA S/A | Contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita para o período 2026/2027 | 11233661 | 2026-08-03 | 2027-08-03 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
79 | TLB-CTR-2026/00047 | TLB-PRO-2026/02422 | DTO | GMP | MAUFE TELAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Contratação de empresa especializada para aquisição einstalação de rede de proteção/rede anti-pássaro na Estação de Acesso/Gateway de Campo Grande/MS. | 14398 | 2026-07-23 | 2027-01-23 | 2027 | Mandatório no PLAC 2027 (Renovação / F2=5) | Cadastrar no Levantamento 2027 com antecedência do Cronograma Reverso
80 | TLB-CTR-2026/00045 | TLB-PRO-2025/06400 | DAFRI | GCONT | BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | Contratação de consultoria e assessoria con-tábil, financeira e tributária, que preste serviço técni-co especializado, para diagnosticar e mapear proces-sos tributários, contábeis e financeiros, identificar os impactos para o preço dos serviços prestados, avaliar sistemas, acompanhar e analisar a legislação, dar suporte e construir especificações técnicas para ajus-tar o sistema SAP, gerenciar o projeto, assegurar a conformidade legal e equacionar a carga tributária da TELEBRAS em face da Reforma Tributária. | 2299498 | 2026-07-27 | 2028-07-27 | 2028 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
81 | TLB-CTR-2026/00049 | TLB-PRO-2026/00280 | DTO | GEOS | TELESPAZIO BRASILS/A | Contratação de empresa especializada para realização de manutenções e apoios técnicos nas antenas do Projeto SGDC. | 9396172.94 | 2026-08-19 | 2031-08-19 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
82 | TLB-CTR-2026/00052 | TLB-PRO-2026/02672 | DAFRI | GGP | VOLUE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho em conformidade com a NR-7 do Ministé-rio do Trabalho e Emprego. | 3499355 | 2026-08-18 | 2031-08-18 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
83 | TLB-CTR-2026/00053 | TLB-PRO-2026/04830 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção dos seguintes materiais gráficos institucionais da Telebras: a) 1.000 (mil) Envelopes institucionais; b) 1.700 (mil e setecentos) Cartões de visita;c) 1 (um) Banner institucional. | 2325 | 2026-08-13 | 2031-08-13 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
84 | TLB-CTR-2026/00054 | TLB-PRO-2026/05017 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecçãodosseguintesmateriais gráficos institucionais da Telebras: a)Adesivação institucional, b)Banners institucionais; c) 600 (seiscentos) moleski-nes;d) 500 (quinhentos) mousepads; e) 500 (qui-nhentas) canetas plásticas; f) 600 (seiscentos) cordões para crachá com rollerclip. | 41860 | 2026-08-26 | 2031-08-26 | 2031 | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
85 | TLB-CTR-2026/00048 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  |  | N/D | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
86 | TLB-CTR-2026/00051 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  |  | N/D | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC
87 | TLB-CTR-2026/00057 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  |  | N/D | Plurianual (Monitoramento Regular) | Rotina de fiscalização mensal e apostilamento anual na GCC