## 1_Resumo_Executivo_Preditivo
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS
DOSSIÊ INTEGRADO: AUDITORIA MULTIEXERCÍCIO, TELEMETRIA KANBAN E MODELO PREDITIVO (2026/2027)
CARTEIRA PLANEJAMENTO |  | GARGALOS CRÍTICOS (SLA) |  | ADERÊNCIA AO PLAC |  | CUMPRIMENTO DE PRAZOS |  | ALERTAS T-120 CONTRATOS
186 processos |  | 32 processos |  | 73,4% (116 de 158) |  | 42,6% tempestivo |  | 22 vencidos
R$ 300.463.737,96 em trânsito |  | Desvio > 10 dias úteis |  | 94,4% do valor financeiro |  | Atraso médio: 144,8 dias |  | Risco iminente de descontinuidade
1. MODELO PREDITIVO DE CONCLUSÃO E RISCO DE REPRESAMENTO (EXERCÍCIO 2026)
Macro-Fase da Esteira | Qtd Processos | Volume Estimado (R$) | Dias Úteis no Setor | SLA Padrão | Tempo Mín. até Contrato | Dias Úteis Restantes 2026 | Probabilidade Sucesso 2026 | Carry-Over Estimado p/ 2027
1. Autuação & DFD | 37 | 47432890.1 | 10.5 | 10 | 85 | 42 | Baixa (< 5%) | R$ 45.000.000,00 (95%)
2. ETP & Matriz de Riscos | 41 | 54964500 | 37.8 | 35 | 75 | 42 | Baixa (< 10%) | R$ 49.500.000,00 (90%)
3. Pesquisa de Preços & TR | 36 | 99230500 | 25.3 | 20 | 55 | 42 | Média-Baixa (20%) | R$ 79.000.000,00 (80%)
4. Análise Jurídica CONJUR | 41 | 45207982.89 | 16.9 | 15 | 40 | 42 | Moderada (50%) | R$ 22.600.000,00 (50%)
5. Triagem & Prontidão GCC | 31 | 53634074.87 | 10.5 | 10 | 25 | 42 | Alta (90%) | R$ 5.360.000,00 (10%)
TOTAL CONSOLIDADO | 186 | 300469947.86 |  |  |  |  | Média Ponderada: 31,2% | R$ 201.460.000,00 (67,0%)

## 2_Kanban_Planejamento_2026
Nº | Processo SIGA | Código PLAC | Origem | Diretoria | Gerência | Objeto | Valor Estimado (R$) | Fase Kanban | Setor Atual | Custodiante | Dias Setor | SLA (dias) | Desvio (dias) | Status Prazo | Risco 2026 | Próximo Documento Pendente
1 | TLB-PRO-2026/002770 | 1100-GAB PR_01 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Clipping de notícias | 35000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 19 | 15 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
2 | TLB-PRO-2025/004488 | 1100-GAB PR_02 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Mailing | 5500 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
3 | TLB-PRO-2026/008580 | 1100-GAB PR_03 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Softwares de edição de vídeo | 15500 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
4 | TLB-PRO-2026/009922 | 1100-GAB PR_04 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Banco de insumos de comunicação | 20000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
5 | TLB-PRO-2026/007786 | 1100-GAB PR_05 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Plataforma de design | 6300 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
6 | TLB-PRO-2026/003574 | 1100-GAB PR_06 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Assinatura de Jornais | 8000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
7 | TLB-PRO-2026/004973 | 1100-GAB PR_07 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviços de produção Gráfica | 100000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
8 | TLB-PRO-2026/002418 | 1100-GAB PR_08 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Comunicação institucional | 5000000 | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
9 | TLB-PRO-2025/006752 | 1100-GAB PR_09 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de publicidade | 15000000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
10 | TLB-PRO-2026/003335 | 1100-GAB PR_10 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de 07 notebooks e 04 monitores | 90000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
11 | TLB-PRO-2025/006009 | 1100-GAB PR_11 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Aquisição de smartphones e tablets | 30000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 37 | 35 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
12 | TLB-PRO-2026/006865 | 1100-GAB PR_12 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo audiovisual | 20000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 9 | 15 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
13 | TLB-PRO-2025/002592 | 1100-GAB PR_13 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de pós-graduação/ especialização na àrea de Relações Institucionais e Governamentais. | 30000 | 1. Autuação & DFD | 1100-GAB PR - Área Demandante | Layse / Ascom Presidência | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
14 | TLB-PRO-2025/004594 | 111-AUD_01 | PLAC 2026 | 1000 - Presidência | 111-AUD | Aquisição de seis licenças de ferramenta de IA integrada aos aplicativos da Microsoft (Microsoft 365 Copilot). | 14421.6 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 111-AUD - Área Demandante | Analista Designado (AUD) | 17 | 20 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
15 | TLB-PRO-2026/001871 | 2100-ARI_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2100-ARI | Contratação de serviço de portal de notícias. | 231000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2100-ARI - Área Demandante | Analista Designado (ARI) | 22 | 35 | -13 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
16 | TLB-PRO-2026/008554 | 2200-GLOG_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de filtros de água e elementos filtrantes para o ambiente da sede da Telebras. | 35000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
17 | TLB-PRO-2026/009677 | 2200-GLOG_07 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de cortinas para a nova sede da Telebras | 452400 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
18 | TLB-PRO-2026/005746 | 2200-GLOG_08 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços postais, entrega de encomendas, sedex e demais serviços logísticos junto à Empresa de Correios e Telégrafos. | 240000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
19 | TLB-PRO-2026/004752 | 2200-GLOG_09 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de sofás, pufês, mesas de centro e mobilíario de apoio para compor as áreas comuns da nova sede da Telebras. | 85000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
20 | TLB-PRO-2025/007498 | 2200-GLOG_10 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de telas interativas, solução de vídeo conferência, microfones, câmeras e demais eletrônicos necessários para as salas de reunião e gabinetes de diretoria da sede da Telebras. | 827000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
21 | TLB-PRO-2026/003598 | 2200-GLOG_11 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de gestão de documentos (SEI). | 684000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
22 | TLB-PRO-2026/006768 | 2200-GLOG_12 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de etiquetas para gestão patrimonial, com tecnologia RFID (tags), ultra high frequency - UHF para superfícies metálicas e, também, não metálicas. | 250000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
23 | TLB-PRO-2025/001378 | 2200-GLOG_14 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços de manutenção com mão de obra residente para atuação na sede da Telebras. | 264000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
24 | TLB-PRO-2025/007003 | 2200-GLOG_15 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada na realização de transportes internacionais, despacho aduaneiro, desembaraço, armazenagem e demais atividades correlatas. | 156000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
25 | TLB-PRO-2026/004645 | 2200-GLOG_16 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de refrigeradores, microondas e demais eletrodomésticos necessários para equipar as copas da sede da Telebras. | 30000 | 1. Autuação & DFD | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
26 | TLB-PRO-2025/004165 | 2200-GLOG_17 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de coletores de dados RFID para modernização dos hardwares necessários para a realização do inventário de bens patrimoniais da Telebras e demais atividades de gestão de patrimônio. | 600000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 11 | 20 | -9 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
27 | TLB-PRO-2026/003190 | 2200-GLOG_18 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição e montagem de cabines acústicas para as dependências da nova sede da Telebras. | 330000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 14 | 15 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
28 | TLB-PRO-2026/003472 | 2200-GLOG_19 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa de jardinagem para manutenção das plantas da sede da Telebras. | 12000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
29 | TLB-PRO-2026/009052 | 2200-GLOG_21 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços continuados de reserva, emissão, reemissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, simples ou conjugadas, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional para atender às necessidades da TELEBRAS em viagens a serviço. | 487000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
30 | TLB-PRO-2025/002720 | 2200-GLOG_22 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de materiais e insumos para realização das atividades de manutenção na sede da Telebras. | 25000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
31 | TLB-PRO-2025/005721 | 2200-GLOG_24 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aluguel de terrenos para implantação da rede da Telebras. | 62000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 2200-GLOG - Área Demandante | Roberto Silva (Logística GLOG) | 20 | 20 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
32 | TLB-PRO-2026/007702 | 2200-GLOG_25 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de secretariado executivo residente para a sede da Telebras. | 432000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
33 | TLB-PRO-2026/007449 | 2400-GCONT_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2400-GCONT | Contratação ou prorrogação do contrato para análise atuarial | 250000 | 1. Autuação & DFD | 2400-GCONT - Área Demandante | Analista Designado (GCONT) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
34 | TLB-PRO-2026/004483 | 2500-GGP_01 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação empresa fornecedora de Vale Alimentação e Refeição | 8034614.28 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
35 | TLB-PRO-2025/009222 | 2500-GGP_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de T&D com forncedores diversos | 900000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
36 | TLB-PRO-2026/004246 | 2500-GGP_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de ações de SST com um único fornecedor selecionado em processo licitatório. | 800000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2500-GGP - Área Demandante | Analista Designado (GGP) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
37 | TLB-PRO-2026/004351 | 2500-GGP_05 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de relógios eletrônicos de ponto (REP) | 15000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
38 | TLB-PRO-2026/008873 | 2600-GCC_01 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual dos produtos de suporte jurídico à Administração referente às contratações públicas (Sistema de consulta e pesquisa - ZÊNITE) | 17100.6 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
39 | TLB-PRO-2025/006192 | 2600-GCC_02 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública (Banco de Preços - BANCO DE PREÇOS) | 13156 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
40 | TLB-PRO-2026/003785 | 2600-GCC_03 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual para aquisição de ferramenta com a finalidade de elaborar o Plano Anual de Contratação (PLAC) da Telebras. | 28117.95 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
41 | TLB-PRO-2026/004752 | 2600-GCC_04 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração do Regulamento Interno de Licitações da Telebras | 200000 | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
42 | TLB-PRO-2026/008390 | 2600-GCC_05 | PLAC 2026 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Consultoria para revisão e elaboração de normativos internos da GCC | 100000 | 1. Autuação & DFD | 2600-GCC - Área Demandante | Pedro Diniz / Rosilda (GCC) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
43 | TLB-PRO-2026/006558 | 3100-GPEI_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto Rede Privativa de Comunicação da APF - Rede Móvel | 3000000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
44 | TLB-PRO-2026/003690 | 3100-GPEI_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Atualização tecnológica do terminal VSAT transportável, T3SAT, para a versão 3.0 agregando novas funcionalidades | 150000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
45 | TLB-PRO-2025/004253 | 3100-GPEI_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Encomenda Tecnológica | 100000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
46 | TLB-PRO-2026/008707 | 3100-GPEI_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de case especial para novas soluções satelitais | 100000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
47 | TLB-PRO-2026/005356 | 3100-GPEI_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de soluções transportáveis com apontamento automático | 100000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
48 | TLB-PRO-2026/005064 | 3100-GPEI_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento - RAN Sharing | 10000000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
49 | TLB-PRO-2026/001857 | 3100-GPEI_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - CAPEX | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
50 | TLB-PRO-2026/004609 | 3100-GPEI_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 3880963.72 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 13 | 15 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
51 | TLB-PRO-2025/005090 | 3100-GPEI_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento | 1729808.1678 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
52 | TLB-PRO-2026/002407 | 3100-GPEI_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 27986994.1164 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
53 | TLB-PRO-2025/007342 | 3100-GPEI_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Fixa (RAAPF) | 4250000 | 1. Autuação & DFD | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
54 | TLB-PRO-2026/006762 | 3100-GPEI_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Custos de Operação | 5666666.6667 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 26 | 35 | -9 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
55 | TLB-PRO-2025/008224 | 3100-GPEI_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 0 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 46 | 35 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
56 | TLB-PRO-2026/005993 | 3100-GPEI_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Assinatura IEEE | 160000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3100-GPEI - Área Demandante | Analista Designado (GPEI) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
57 | TLB-PRO-2025/002687 | 3200-GPTC_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Utilização de postes e dutos | 7028493.3855 | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
58 | TLB-PRO-2025/008108 | 3200-GPTC_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Fornecimento de energia elétrica | 5020352.4 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
59 | TLB-PRO-2026/003801 | 3200-GPTC_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Drenagem das Caixas de Passagem da Gateway Florianópolis | 400000 | 1. Autuação & DFD | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
60 | TLB-PRO-2026/001075 | 3200-GPTC_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Ajustes de cabemaneto da HUB da Gateway de Florianópolis | 350000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
61 | TLB-PRO-2026/007115 | 3200-GPTC_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em São Luís na EBC | 1500000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
62 | TLB-PRO-2025/004527 | 3200-GPTC_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Manaus no 4º CTA | 1500000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
63 | TLB-PRO-2026/007316 | 3200-GPTC_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Cuiabá | 1500000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 12 | 15 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
64 | TLB-PRO-2026/008386 | 3200-GPTC_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Reestruturação da Estação Arena Manaus | 1500000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
65 | TLB-PRO-2026/006590 | 3200-GPTC_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Retrofit do Contêiner de Teresina I | 1500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
66 | TLB-PRO-2026/002172 | 3200-GPTC_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Melhoria de infraestrutura | 9600000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
67 | TLB-PRO-2026/004664 | 3200-GPTC_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Programa Amazônia | 8039553 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
68 | TLB-PRO-2025/002330 | 3200-GPTC_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Aquisição de Sistema DCIM | 2000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3200-GPTC - Área Demandante | Julio Cesar / Marcelo (GPTC) | 32 | 20 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
69 | TLB-PRO-2025/009494 | 3300-GEC_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3300-GEC | Meios de Comunicação Acessos de última milha | 5066386.11 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3300-GEC - Área Demandante | Analista Designado (GEC) | 42 | 35 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
70 | TLB-PRO-2026/004616 | 3400-GERP_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Atualização e ampliação do Backbone DWDM | 32000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
71 | TLB-PRO-2025/008464 | 3400-GERP_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | OPGW Furnas | 1500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
72 | TLB-PRO-2026/009528 | 3400-GERP_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Extensão de Energia | 3000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
73 | TLB-PRO-2025/003703 | 3400-GERP_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Climatização da Subestação de Energia da Gateway de Salvador/BA | 300000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 24 | 35 | -11 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
74 | TLB-PRO-2025/009659 | 3400-GERP_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Caixas de Passagem Gateway Florianópolis | 500000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 14 | 20 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
75 | TLB-PRO-2026/002342 | 3400-GERP_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Melhorias de Infraestrutura de Backbone e Backhaul | 300000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
76 | TLB-PRO-2025/001623 | 3400-GERP_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de Paraiso do Tocantins | 250000 | 1. Autuação & DFD | 3400-GERP - Área Demandante | Analista Designado (GERP) | 13 | 10 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
77 | TLB-PRO-2026/009099 | 3400-GERP_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de serra | 250000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 10 | 15 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
78 | TLB-PRO-2026/004615 | 3400-GERP_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Rede de Soledade - emenda Palarmentar | 804918.82 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 20 | 15 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
79 | TLB-PRO-2026/003422 | 3500-GORS_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação do direito de uso dos blocos IPv4/IPv6 e ASN | 110170.73 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 14 | 15 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
80 | TLB-PRO-2026/009653 | 3500-GORS_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação de Contratos de Suporte e Garantia Roteadores IP ¦ CISCO | 11392000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 10 | 15 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
81 | TLB-PRO-2026/004971 | 3500-GORS_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de software de gerenciamento de infraestrutura de Datacenter - DCIM | 3990666.67 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 9 | 15 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
82 | TLB-PRO-2026/007936 | 3600-GMP_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviço de Manutenção Continuada Rede Externa | 405600 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 13 | 15 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
83 | TLB-PRO-2025/001915 | 3600-GMP_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Manutenção da Infraestrutura Crítica SGDC - Gateways de FNS, CPE e SDR | 600000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
84 | TLB-PRO-2026/009493 | 3600-GMP_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Extensão de Garantia ¦ DWDM | 2000000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
85 | TLB-PRO-2026/002626 | 3600-GMP_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Equipamentos em Uso | 170000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
86 | TLB-PRO-2026/003894 | 3600-GMP_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Reparo de placas e componentes eletrônicos | 600000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
87 | TLB-PRO-2025/007221 | 3600-GMP_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de recuperação da infraestrutura predial | 900000 | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
88 | TLB-PRO-2026/007450 | 3600-GMP_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Banco de baterias | 4000000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
89 | TLB-PRO-2026/007621 | 3600-GMP_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviços de melhoria na infraestrutura predial | 0 | 1. Autuação & DFD | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
90 | TLB-PRO-2025/002977 | 3600-GMP_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Novos Equipamentos | 0 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3600-GMP - Área Demandante | Analista Designado (GMP) | 26 | 20 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
91 | TLB-PRO-2026/003494 | 3600-GMP_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes ¦ Infraestrutura para Novos Equipamentos | 300000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 15 | 15 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
92 | TLB-PRO-2026/008067 | 3600-GMP_16 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Desmobilização de infraestrutura de redes de telecomunicações | 200000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
93 | TLB-PRO-2025/007441 | 3700-GTI_01 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição de Equipamentos (Microinformática) | 700000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
94 | TLB-PRO-2026/005406 | 3700-GTI_02 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Parque de processamento e infraestrutura (aquisição de servidores - COPE-P/S) - Equipagem Datacenter Principal e Contingência | 11177187.6 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
95 | TLB-PRO-2025/008809 | 3700-GTI_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 996051.8 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
96 | TLB-PRO-2025/005946 | 3700-GTI_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Cultura em Segurança (Segurança) | 103242.48 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
97 | TLB-PRO-2026/007293 | 3700-GTI_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Dados e GRC (Segurança) | 928440 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
98 | TLB-PRO-2025/008293 | 3700-GTI_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Visibilidade (Segurança) | 1090005.5 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 51 | 35 | 16 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
99 | TLB-PRO-2026/008463 | 3700-GTI_09 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Sistema de Monitoramento Integrado (Demanda GIRC/GGE) - DOD 29464 - TLB-MEM-2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 (Sistema de Monitoramento do Desempenho Organizacional) | 649999.92 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
100 | TLB-PRO-2026/008938 | 3700-GTI_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Orçamentário (ORÇAFASCIO) | 12440 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 24 | 15 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
101 | TLB-PRO-2025/002212 | 3700-GTI_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Aquisição Storage (Ambiente de DEV/QAS) | 958826 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
102 | TLB-PRO-2026/001985 | 3700-GTI_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Infra estrutura de TI) | 108000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
103 | TLB-PRO-2026/007593 | 3700-GTI_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corporativo e Sede (Segurança) | 1491726.6 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 6 | 10 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
104 | TLB-PRO-2025/001870 | 3700-GTI_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - DCN (Segurança) | 769551.3 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
105 | TLB-PRO-2026/005109 | 3700-GTI_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi (Infraestrutura de TI, COPE-P/S, Sede e Regionais) | 900000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
106 | TLB-PRO-2026/008886 | 3700-GTI_17 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | AutoCad, Microsoft PROJECT, Licenças de Software de Digitalização, Ferramentas de edição de PDF e Licenças de Produtividade. | 97690.752 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 37 | 20 | 17 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
107 | TLB-PRO-2026/005319 | 3700-GTI_20 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 713677.56 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
108 | TLB-PRO-2026/003240 | 3700-GTI_21 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI) | 10314125 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 28 | 15 | 13 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
109 | TLB-PRO-2026/007150 | 3700-GTI_22 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Orquestração/Interconectividade | 4628333.27 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
110 | TLB-PRO-2025/001731 | 3700-GTI_23 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SaaS para processos e projetos (Demanda GIRC/GGE) - TLB-MEM- 2024/00468 - TLB-MEM-2024/00573 | 649999.92 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
111 | TLB-PRO-2026/007208 | 3700-GTI_24 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Backup (Segurança) | 853961 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 18 | 15 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
112 | TLB-PRO-2026/008322 | 3700-GTI_25 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Certificado Digital SSL (Segurança) | 30950.94 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 29 | 15 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
113 | TLB-PRO-2026/008059 | 3700-GTI_26 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Atualização do Sistema de Gestão Documental (SEI!) | 462000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
114 | TLB-PRO-2026/006883 | 3700-GTI_27 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Básicos - Colaboração e SO | 1593670.48 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 20 | 15 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
115 | TLB-PRO-2025/003321 | 3700-GTI_28 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Processos Jurídico | 21622.5 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 8 | 20 | -12 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
116 | TLB-PRO-2026/002686 | 3700-GTI_30 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Banco de Dados | 2400746.69 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
117 | TLB-PRO-2026/009980 | 3700-GTI_31 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção (Datacenter Contingência) | 127382.62 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
118 | TLB-PRO-2026/004070 | 3700-GTI_33 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte e Manutenção de Sistemas de TI | 610858.49 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 20 | -10 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
119 | TLB-PRO-2026/006743 | 3700-GTI_34 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Infra de TI - Switch (COPE-P/S e Sede) | 420633.36 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 27 | 15 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
120 | TLB-PRO-2026/007759 | 3700-GTI_36 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Switch (Suporte Infra de TI) | 122605 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
121 | TLB-PRO-2026/009203 | 3700-GTI_37 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Suporte Infra de TI) | 129326.04 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 7 | 10 | -3 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
122 | TLB-PRO-2026/001647 | 3700-GTI_38 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | UPS (Suporte Infra de TI) | 45352.24 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
123 | TLB-PRO-2026/001219 | 3700-GTI_39 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Virtualização (Suporte Infra de TI) | 1100000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 16 | 10 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
124 | TLB-PRO-2026/001180 | 3700-GTI_40 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi - Suporte Infra de TI (COPE-P/S, Sede e Regionais) | 35934.24 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
125 | TLB-PRO-2026/008676 | 3700-GTI_41 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Cofre de Senha e PAM (Suporte Segurança) | 957228.2 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 22 | 15 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
126 | TLB-PRO-2026/007346 | 3700-GTI_42 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corportivo e Sede (Suporte Segurança) | 909244.42 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 53 | 35 | 18 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
127 | TLB-PRO-2025/006571 | 3700-GTI_43 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall DCN (Suporte Segurança) | 188336.02 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
128 | TLB-PRO-2026/007476 | 3700-GTI_44 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SIEM (Suporte Segurança) | 880701.85 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 14 | 10 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
129 | TLB-PRO-2026/007698 | 3700-GTI_45 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Proteção de Endpoint (Suporte Segurança) | 315760 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
130 | TLB-PRO-2026/009159 | 3700-GTI_46 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Guepardo e Inbound (Suporte Sistemas) | 430642 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
131 | TLB-PRO-2026/007449 | 3700-GTI_47 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | SUSE (Suporte Sistemas) | 395536.11 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
132 | TLB-PRO-2026/002055 | 3700-GTI_48 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Storage | 241341 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 40 | 35 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
133 | TLB-PRO-2026/005379 | 3700-GTI_49 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviços Especializados de TI (Outsourcing) | 2000000 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
134 | TLB-PRO-2025/007069 | 3700-GTI_50 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de mailing de imprensa. Serviço de internet que fornece base de dados da imprensa no Brasil para disparo de notícias | 4560 | 1. Autuação & DFD | 3700-GTI - Área Demandante | Analista Designado (GTI) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
135 | TLB-PRO-2026/005342 | 3700-GTI_51 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de Clipping de imprensa Serviço de clipagem de notícias de interesse da Telebras em jornais, blos, rádios e televisões de todo país. | 32985.96 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
136 | TLB-PRO-2026/008104 | 3820-GEOS_03 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do sistema de LNA's | 0 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
137 | TLB-PRO-2026/007702 | 3820-GEOS_04 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de 4 HPA's TL05KO | 0 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
138 | TLB-PRO-2026/003563 | 3820-GEOS_05 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Substituição dos HVAC's de Brasília e Rio de Janeiro | 1000000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
139 | TLB-PRO-2026/009141 | 3820-GEOS_06 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Migração das CMS de Rio Branco e São Mateus | 3000000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 25 | 15 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
140 | TLB-PRO-2026/004707 | 3820-GEOS_07 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Laboratório de manutenção de equipamentos no COPE-P | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 18 | 10 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
141 | TLB-PRO-2026/003237 | 3820-GEOS_08 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de sobressalentes | 15360000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 19 | 20 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
142 | TLB-PRO-2026/004601 | 3820-GEOS_10 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STK | 0 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 13 | 20 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
143 | TLB-PRO-2026/006682 | 3820-GEOS_11 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte GMV | 1200000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 4 | 10 | -6 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
144 | TLB-PRO-2026/007717 | 3820-GEOS_12 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte de software Thales | 800000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 9 | 10 | -1 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
145 | TLB-PRO-2026/005693 | 3820-GEOS_13 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STS | 800000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 7 | 15 | -8 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
146 | TLB-PRO-2025/003384 | 3820-GEOS_14 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Componentes Equipamentos de Rede GCN | 400000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 33 | 35 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
147 | TLB-PRO-2026/009370 | 3820-GEOS_15 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Anuidade SDA | 150000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 16 | 20 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico CONJUR
148 | TLB-PRO-2026/007346 | 3820-GEOS_16 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de gerador de sinal de bancada | 0 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 15 | 10 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
149 | TLB-PRO-2025/004341 | 3820-GEOS_17 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de ferramentas | 0 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 55 | 35 | 20 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
150 | TLB-PRO-2026/008532 | 3820-GEOS_18 | PLAC 2026 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Renovação do parque GCN (HW/SW) | 4000000 | 1. Autuação & DFD | 3820-GEOS - Área Demandante | Analista Designado (GEOS) | 11 | 10 | 1 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
151 | TLB-PRO-2026/005475 | 4500-GROP_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | PTT-IX-FOR | 16560 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
152 | TLB-PRO-2025/005759 | 4500-GROP_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | IP Trânsito São Paulo | 1350000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 17 | 10 | 7 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
153 | TLB-PRO-2026/004456 | 4500-GROP_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Expansão IP Trânsito nacional | 1050000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
154 | TLB-PRO-2026/004109 | 4500-GROP_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Novas parcerias e cessões | 4200000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
155 | TLB-PRO-2025/001615 | 4500-GROP_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Satellite - Conference & Exhibition (Evento) | 40000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
156 | TLB-PRO-2025/004495 | 4500-GROP_06 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | ABRINT (Evento) | 10000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 28 | 35 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
157 | TLB-PRO-2026/007010 | 4500-GROP_07 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | SECOP (Evento) | 10000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 17 | 15 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
158 | TLB-PRO-2025/005602 | 4500-GROP_08 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Instalação de GMGs/Containers em repetidoras das cedentes | 2000000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
159 | TLB-PRO-2026/003760 | 4500-GROP_09 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 60000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 17 | 15 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
160 | TLB-PRO-2026/001201 | 4500-GROP_10 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 135000 | 1. Autuação & DFD | 4500-GROP - Área Demandante | Analista Designado (GROP) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
161 | TLB-PRO-2026/008670 | 4710-ER FOR_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Locação de salas para o funcionamento do Escritório Regional Fortaleza. | 61627.41 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 27 | 15 | 12 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
162 | TLB-PRO-2026/007494 | 4710-ER FOR_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Taxa de condomínio. | 31672.8 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 10 | 10 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
163 | TLB-PRO-2025/007243 | 4710-ER FOR_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Reforma de manutenção do Escritório (pintura em geral, consertos de portas, teto, gesso, entre outros). | 28000 | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 8 | 10 | -2 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
164 | TLB-PRO-2026/007000 | 4710-ER FOR_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 44 | 35 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
165 | TLB-PRO-2026/009013 | 4710-ER FOR_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Despesas emergenciais para funcionamento do Escritório. | 3600 | 1. Autuação & DFD | 4710-ER FOR - Área Demandante | Analista Designado (ER FOR) | 5 | 10 | -5 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
166 | TLB-PRO-2026/001416 | 4740-ER BEL_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4740-ER BEL | Manutenção de aparelhos splits | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4740-ER BEL - Área Demandante | Analista Designado (ER BEL) | 31 | 35 | -4 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
167 | TLB-PRO-2026/007249 | 4800-GPM_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Contratação de material promocional (brindes) | 790000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 25 | 20 | 5 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
168 | TLB-PRO-2026/003226 | 4800-GPM_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Abrint | 250000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 31 | 20 | 11 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
169 | TLB-PRO-2025/005409 | 4800-GPM_03 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Ação comercial Secop | 100000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 35 | 20 | 15 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Parecer Jurídico CONJUR
170 | TLB-PRO-2026/004943 | 4800-GPM_04 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Associação à Abrint | 5000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 17 | 35 | -18 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
171 | TLB-PRO-2026/001259 | 4800-GPM_05 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Materia Gráfico | 90000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 49 | 35 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
172 | TLB-PRO-2025/002546 | 4800-GPM_06 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4800-GPM | Participação da Telebras em eventos | 700000 | 1. Autuação & DFD | 4800-GPM - Área Demandante | Analista Designado (GPM) | 19 | 10 | 9 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
173 | TLB-PRO-2026/001862 | 4910-GNN_01 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Sistemas de suporte à gestão de vendas | 120000 | 1. Autuação & DFD | 4910-GNN - Área Demandante | Analista Designado (GNN) | 20 | 10 | 10 | ATENÇÃO | MÉDIO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
174 | TLB-PRO-2026/002867 | 4910-GNN_02 | PLAC 2026 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Ações Comerciais | 70000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 5 | 15 | -10 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
175 | TLB-PRO-2025/009946 | 5100-GIRC_01 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - Serviços técnicos especializados de consultoria para implantação do Programa de Gestão da Continuidade do Negócio para assegurar a manutenção das atividades críticas da Companhia na ocorrência de eventos que impossibilitem a utilização, parcial ou total, de sua estrutura operacional, no intuito de evitar que os prejuízos e os impactos negativos atinjam níveis inaceitáveis. | 943766.67 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 23 | 20 | 3 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
176 | TLB-PRO-2026/008622 | 5100-GIRC_02 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | NORMAS: Contratação de serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasileira (NBRs)- Módulo com 20 normas Brasileiras (NBR/NBRISO) e normas Mercosul (NM) para Garantir que a Telebras esteja sempre atualizada com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR's) mais recentes. Essa contratação vai ajudar a padronizar os procedimentos internos de acesso e organização das normas, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. - TLB-PRO-2023/03220 | 1800 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 8 | 15 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
177 | TLB-PRO-2026/005627 | 5100-GIRC_05 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | MATERIAIS IMPRESSOS | 15000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 28 | 20 | 8 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
178 | TLB-PRO-2026/002619 | 5100-GIRC_06 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 10000 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 19 | 15 | 4 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
179 | TLB-PRO-2026/002576 | 5100-GIRC_07 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | FERRAMENTA E SOLUÇÃO DE RISCOS | 300000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5100-GIRC - Área Demandante | Analista Designado (GIRC) | 35 | 35 | 0 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
180 | TLB-PRO-2025/004255 | 5200-GGE_01 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS GRÁFICOS 0 | 15000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 19 | 35 | -16 | NO PRAZO | BAIXO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
181 | TLB-PRO-2026/007030 | 5200-GGE_02 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE ASSEGURAÇÃO 1 | 15000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 58 | 35 | 23 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Mapa Comparativo de Preços (IN 65/2021)
182 | TLB-PRO-2026/003286 | 5200-GGE_03 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE CONSULTORIA 2 | 2985000 | 5. Triagem & Prontidão GCC | 2600 - Gerência de Compras e Contratos | Pedro Diniz / Rosilda (GCC Compras) | 12 | 10 | 2 | ATENÇÃO | MÉDIO | Publicação do Edital / Instrumento Contratual
183 | TLB-PRO-2025/004471 | 5200-GGE_04 | PLAC 2026 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO 7 | 150 | 1. Autuação & DFD | 5200-GGE - Área Demandante | Analista Designado (GGE) | 3 | 10 | -7 | NO PRAZO | BAIXO | ETP - Estudo Técnico Preliminar
184 | TLB-PRO-2026/003119 | EXTRA-2026-01 | EXTRAORDINÁRIO | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GINF | Manutenção preventiva e corretiva emergencial dos nobreaks e grupos geradores da Estação Satelital de Brasília. | 48200 | 4. Análise Jurídica & Saneamento | CONJUR - Consultoria Jurídica | Dr. Fernando Rocha / Procuradoria CONJUR | 21 | 15 | 6 | ATENÇÃO | MÉDIO | Parecer Jurídico CONJUR
185 | TLB-PRO-2025/008942 | 3500-GORS_12 (PLAC 2025) | PLAC 2025 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de peças de reposição de RF e amplificadores SSPA para os gateways terrestres do SGDC. | 1850000 | 2. ETP & Matriz de Riscos | 3500-GORS - Rede Satelital | Fernando Santos (Especialista GORS) | 48 | 35 | 13 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Pesquisa de Preços Definitiva IN 65
186 | TLB-PRO-2025/007412 | 4100-GSI_04 (PLAC 2024) | PLAC 2024 | 4000 - Diretoria de Administração e Finanças | 4100-GSI | Serviços continuados de Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC 24x7) e Inteligência de Ameaças. | 4200000 | 3. Pesquisa de Preços & TR | 4100-GSI - Segurança da Informação | Alexandre (GSI) / Apoio Pesquisa GCC | 34 | 20 | 14 | GARGALO CRÍTICO | ALTO | Relatório Final de Pesquisa de Preços IN 65

## 3_Auditoria_Adesao_PLAC
Item | Ano Vigência | Nº Contrato | Nº Processo SIGA | Diretoria | Gerência | Modalidade | Data Assinatura | Data PLAC | Desvio (Dias) | Status Tempestividade | Valor Contrato (R$) | Status Adesão | Código Auditado | Objeto Contratado
1 | 2024 | 1085612695/2024 | TLB-PRO-2023/06838 | DTO | GPTC | Inexigibilidade | 2024-01-16 | 2024-12-31 | -350 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 2897.31 | PREVISTO | 3200-GPTC_06 | Constitui objeto do presente Contrato a cessão de uso da infraestrutura das redes de distribuição até 34,5kV de propriedade da DETENTORA, mediante o compartilhamento a ser regido pelo presente instrumento e demais normas aplicáveis à espécie
2 | 2024 | 2024NE000566 | TLB-PRO-2024/00201 | DC | GROP | Inexigibilidade | 2024-02-23 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 22586.6 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação para participação no evento no evento Satellite 2024 - Conference and Exhibition.
3 | 2024 | 2024NE000575 | TLB-PRO-2023/06269 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-02-23 | 2024-05-30 | -97 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 4838.95 | PREVISTO | 2200-GLOG_21 | Aquisição de eletrodomésticos.
4 | 2024 | 2024NE000576 | TLB-PRO-2023/06269 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-04-15 | 2024-05-30 | -45 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 10495 | PREVISTO | 2200-GLOG_21 | Aquisição de eletrodomésticos.
5 | 2024 | 2024NE000601 | TLB-PRO-2024/00927 | DG | GGE | Inexigibilidade | 2024-02-28 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 32500 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de um Palestrante-Mediador para o Telebras Day - mediar as atividades relacionadas ao desdobramento do Plano Estratégico 2024-2028
6 | 2024 | 2024NE000606 | TLB-PRO-2024/00195 | DG | GGE | Dispensa | 2024-03-05 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 42000.3 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Prestação de serviço de organização de evento e serviços correlatos.
7 | 2024 | 2024NE000628 | TLB-PRO-2024/00922 | DTO | GEOS | Inexigibilidade | 2024-03-22 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 6927.9 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação para participação no Simpósio Internacional Especializado em Dinâmica de Vôo - International Symposium on Space Flight Dynamics (ISSFD)
8 | 2024 | 2024NE000632 | TLB-PRO-2024/01201 | DAF | GCC | Inexigibilidade | 2024-03-22 | 2024-04-24 | -33 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 11670 | PREVISTO | 2600-GCC_01 | Contratação de Assinatura Anual dos Produtos de Suporte Jurídico à Administração referente às Contratações Públicas: Zênite Fácil - Estatais
9 | 2024 | 2024NE000653 | TLB-PRO-2024/01475 | DAF | GCONT | Inexigibilidade | 2024-04-08 | 2024-06-30 | -83 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 1744 | PREVISTO | 2200-GLOG_15 | Contratação da capacitação "Formação em PIS e Cofins".
10 | 2024 | 2024NE000661 | TLB-PRO-2023/05332 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-04-12 | 2024-07-30 | -109 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 49600 | PREVISTO | 2200-GLOG_17 | Aquisição de Etiquetas Patrimoniais (Tags) Tipo Flag para ativos fixos de tecnologia RFID (Identificação de Rádio Frequência), com fins de controle patrimonial.
11 | 2024 | 2024NE000669 | TLB-PRO-2023/06365 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-04-12 | 2024-04-30 | -18 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 2320 | PREVISTO | 2200-GLOG_02 | Aquisição de materiais de consumo para reabastecer o almoxarifado da TELEBRAS
12 | 2024 | 2024NE000670 | TLB-PRO-2023/06365 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-04-12 | 2024-04-30 | -18 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 9396.53 | PREVISTO | 2200-GLOG_02 | Aquisição de materiais de consumo para reabastecer o almoxarifado da TELEBRAS
13 | 2024 | 2024NE000682 | TLB-PRO-2024/01620 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-04-25 | 2024-06-30 | -66 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 10383.43 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | Aquisição extraordinária de materiais de limpeza para garantir a continuidade da limpeza, higienização e conservação da sede da TELEBRAS.
14 | 2024 | 2024NE000684 | TLB-PRO-2024/01473 | DAF | GCONT | Inexigibilidade | 2024-04-25 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 10500 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa para inscrição de 03 empregado(s) da Gerencia de Contabilidade - GCONT, no Curso de ICMS - Teoria e Prática.
15 | 2024 | 2024NE000688 | TLB-PRO-2024/02159 | DTO | GPTC | Dispensa | 2024-04-25 | 2024-12-31 | -250 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 23400 | PREVISTO | 3200-GPTC_01 | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para alimentação do contêiner Telebras na estação de Padre Fialho, localizada no município de Matipó/MG, a ser prestado pela Energisa Minas Rio - Distribuição de Energia S.A.
16 | 2024 | 2024NE000689 | TLB-PRO-2024/02159 | DTO | GPTC | Dispensa | 2024-04-25 | 2024-12-31 | -250 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 1200 | PREVISTO | 3200-GPTC_01 | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para alimentação do contêiner Telebras na estação de Padre Fialho, localizada no município de Matipó/MG, a ser prestado pela Energisa Minas Rio - Distribuição de Energia S.A.
17 | 2024 | 2024NE000711 | TLB-PRO-2024/01992 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-05-02 | 2024-01-31 | 92 | COM ATRASO (+92 DIAS) | 5300 | PREVISTO | 2500-GGP_01 | Contratação de empresa para inscrição inscrição de 01 colaboradora da Gerência de Gestão de Pessoas, no curso Formação do Profissional de Treinamento e Desenvolvimento (T&D).
18 | 2024 | 2024NE000817 | TLB-PRO-2024/00714 | DC | GPM | Dispensa | 2024-05-23 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 12150 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Aquisição de Objetos de Divulgação Mercadológica e Institucional - sacolas - para o ano de 2024
19 | 2024 | 2024NE000831 | TLBPRO-2023/05847 | DTO | GEOS | Dispensa | 2024-06-06 | 2024-06-30 | -24 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 11562.56 | PREVISTO | 3820-GEOS_10 | Aquisição de periféricos para segmento solo do SGDC - Cartuchos de memória para servidores.
20 | 2024 | 2024NE000840 | TLBPRO-2023/05847 | DTO | GEOS | Dispensa | 2024-06-10 | 2024-06-30 | -20 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 650 | PREVISTO | 3820-GEOS_10 | Aquisição de periféricos para segmento solo do SGDC - Cartuchos de memória para servidores.
21 | 2024 | 2024NE000869 | TLB-PRO-2024/03100 | DTO | GMP | Dispensa | 2024-06-21 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 14340.16 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIAS T3SAT PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA POR CALAMIDADE PÚBLICA NO RS
22 | 2024 | 2024NE000885 | TLB-PRO-2024/03371 | DAF | GLOG | Inexigibilidade | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 1 | COM ATRASO (+1 DIAS) | 397 | PREVISTO | 2200-GLOG_15 | Contratação de empresa para inscrição de 01 empregada(s) da GLOG, no evento GDI Connect 2024.
23 | 2024 | 2024NE000893 | TLB-PRO-2024/03035 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 16 | COM ATRASO (+16 DIAS) | 8381.53 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de películas protetoras Window Blue Fumê 5%, 20% ou 35%, com filtragem de 100% raios e 97% infravermelhos, na sede da Telebras.
24 | 2024 | 2024NE000895 | TLB-PRO-2024/02951 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-07-17 | 2024-02-01 | 167 | COM ATRASO (+167 DIAS) | 13760 | PREVISTO | 2500-GGP_08 | Contratação da participação no evento "CONARH 2024 - Congresso Nacional de Gestão de Pessoas"
25 | 2024 | 2024NE000896 | TLB-PRO-2024/02467 | DC | GPM | Inexigibilidade | 2024-07-17 | 2024-08-31 | -45 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 59998 | PREVISTO | 4800-GMP_08 | Participação da Telebras, por meio de ação promocional, no Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública ? SECOP 2024, evento organizado exclusivamente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação ? ABEP.
26 | 2024 | 2024NE000909 | TLB-PRO-2024/03684 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-07-30 | 2024-01-31 | 181 | COM ATRASO (+181 DIAS) | 1900 | PREVISTO | 2500-GGP_01 | Contratação de empresa especializada na prestação deserviços de treinamento para o curso de NR5 aos novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPAA) - Gestão 2024/2025
27 | 2024 | 2024NE000915 | TLB-PRO-2024/04037 | DG | GIRC | Inexigibilidade | 2024-08-06 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 16230 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação da capacitação "Governance Officer" oferecido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
28 | 2024 | 2024NE000971 | TLB-PRO-2024/04850 | DG | GGE | Inexigibilidade | 2024-10-03 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 2992.8 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa para inscrição de 03 empregados da Gerencia de Gestão Empresarial (GGE), no curso Controladoria.
29 | 2024 | 2024NE000972 | TLB-PRO-2024/05179 | PR | GPR | Inexigibilidade | 2024-10-03 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 22610 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa para inscrição de 08 representantes dos conselhos Fiscal, de Administração e COAUD no 25º Congresso IBGC - Cultura de Governança e os Desafios do Brasil.
30 | 2024 | 2024NE000985 | TLB-PRO-2024/04517 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-10-15 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 15100 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa para inscrição de 27 do(s) empregado(s) lotados na GEOS e GMP designados para os os treinamentos relacionados às NRs 06, 10, 12, 20 e 35.
31 | 2024 | 2024NE001046 | TLB-PRO-2024/05477 | DAF | GCC | Inexigibilidade | 2024-10-30 | 2024-10-27 | 3 | COM ATRASO (+3 DIAS) | 11960 | PREVISTO | 2600-GCC_02 | Contratação da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada Banco de Preços
32 | 2024 | TLB-AUT-2024/02455 | TLB-PRO-2023/05467 | DTO | GERP | Inexigibilidade | 2024-02-09 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 77000 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contrato tem por objeto estabelecer as principais condições e normas para a alocação do RECURSO, o registro e disponibilização de suas informações no serviço diretório Whois, a utilização do Sistema de Administração de “Recursos de Numeração” e a publicação de registros de delegação DNS para resolução inversa, sem prejuízo dos demais documentos, regulamentos disponíveis no site https://registro.br e normas dos órgãos regulamentadores
33 | 2024 | TLB-AUT-2024/02815 | TLB-PRO-2024/00576 | DTO | GERP | Dispensa | 2024-04-01 | 2024-12-31 | -274 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 0 | PREVISTO | 3200-GPTC_01 | Fornecimento de energia elétrica e CIP (Contribuição de Iluminação Pública).
34 | 2024 | TLB-AUT-2024/04886 | TLB-PRO-2024/00577 | DTO | GERP | Dispensa | 2024-04-01 | 2024-12-31 | -274 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 0 | PREVISTO | 3200-GPTC_01 | Fornecimento de energia elétrica e CIP (Contribuição de Iluminação Pública).
35 | 2024 | TLB-CTR-2024/00002 | TLB-PRO-2023/02578 | DTO | GORS | Pregão Eletrônico | 2024-02-06 | 2024-01-02 | 35 | COM ATRASO (+35 DIAS) | 305784.8 | PREVISTO | 3500-GORS_01 | Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos destinados a compor a solução para implantação do Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE).
36 | 2024 | TLB-CTR-2024/00004 | TLB-PRO-2023/04555 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-01-29 | 2024-01-30 | -1 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 1484943 | PREVISTO | 2200-GLOG_12 | Contratação de empresa especializada em serviços de logística de transporte aéreo de carga fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com fornecimento de embalagens, através do sistema porta a porta, com possibilidade de integração entre modais, com seguro obrigatório, de acordo com a necessidade indicada pela Contratante.
37 | 2024 | TLB-CTR-2024/00005 | TLB-PRO-2023/05717 | DTO | GMP | Afastamento | 2024-02-09 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 235335.8 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas a fontes retificadoras e sistema de CFTV agosto/2023, utilizando a Prática PR-0088 de Aquisição de Sobressalentes de Baixa Mortalidade e Alto Impacto.
38 | 2024 | TLB-CTR-2024/00006 | TLB-PRO-2023/06316 | DTO | GERP | Pregão Eletrônico | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 2070821.3 | PREVISTO | 3400-GERP_02 | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Centro-Oeste.
39 | 2024 | TLB-CTR-2024/00007 | TLB-PRO-2023/06327 | DTO | GERP | Pregão Eletrônico | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 6623405.97 | PREVISTO | 3400-GERP_02 | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Nordeste.
40 | 2024 | TLB-CTR-2024/00009 | TLB-PRO-2023/04125 | DTO | GTI | Dispensa | 2024-04-04 | 2024-04-11 | -7 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 17570 | PREVISTO | 3700-GTI_36 | Aquisição de certificado digital para os serviços da TELEBRAS e suas necessidades, contemplando todos os materiais necessários para a instalação, configuração e de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes deste instrumento.
41 | 2024 | TLB-CTR-2024/00010 | TLB-PRO-2024/00765 | DTO | GMP | Pregão Eletrônico | 2024-03-01 | 2024-06-01 | -92 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 368396 | PREVISTO | 3600-GIMP_18 | A aquisição de sobressalentes compressores para condicionadores de ar de climatização ambiente e acumuladores de energia (baterias) para Nobreaks(UPS)/SDAI,
42 | 2024 | TLB-CTR-2024/00011 | TLB-PRO-2024/00764 | DTO | GMP | Pregão Eletrônico | 2024-03-06 | 2024-06-01 | -87 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 52800 | PREVISTO | 3600-GIMP_18 | Aquisição de sobressalentes compressores para condicionadores de ar de climatização ambiente e acumuladores de energia (baterias) para Nobreaks(UPS)/SDAI, conforme ARP nº TLB-ARP-2023/00004.
43 | 2024 | TLB-CTR-2024/00019 | TLB-PRO-2021/17104 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2024-05-03 | 2024-09-30 | -150 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 414750 | PREVISTO | 3820-GEOS_11 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação Serviços de calibração de instrumentos de medição de radiofrequência.
44 | 2024 | TLB-CTR-2024/00020 | TLB-PRO-2023/01936 | DTO | GI | Pregão Eletrônico | 2024-04-15 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 81173 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa para a aquisição de um servidor de rack para o Laboratório de Inovação da TELEBRAS.
45 | 2024 | TLB-CTR-2024/00023 | TLB-PRO-2023/05342 | DTO | GEOS | Afastamento | 2024-04-24 | 2024-01-01 | 114 | COM ATRASO (+114 DIAS) | 110810 | PREVISTO | 3820-GEOS_14 | Contratação de serviço de Reparo para equipamentos do segmento solo do SGDC
46 | 2024 | TLB-CTR-2024/00024 | TLB-PRO-2023/03220 | DG | GIRC | Inexigibilidade | 2024-05-09 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 1300 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação do serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasileiras (NBR's).
47 | 2024 | TLB-CTR-2024/00026 | TLB-PRO-2023/05093 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-04-29 | 2024-06-30 | -62 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 648824.4 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para a sede da Telebras
48 | 2024 | TLB-CTR-2024/00032 | TLB-PRO-2023/02958 | DAF | GGP | Pregão Eletrônico | 2024-05-27 | 2024-02-01 | 116 | COM ATRASO (+116 DIAS) | 74999.86 | PREVISTO | 2500-GGP_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para consultoria em recursos humanos para fornecer serviços técnicos especializados na elaboração, implantação e aprovação perante a secretaria de coordenação e governança das estatais - sest do plano de carreiras, cargos e remuneração (pccr) da telebras.
49 | 2024 | TLB-CTR-2024/00035 | TLB-PRO-2023/00762 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-06-03 | 2024-06-30 | -27 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 830337.15 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS
50 | 2024 | TLB-CTR-2024/00036 | TLB-PRO-2024/01101 | DAF | GFO | Dispensa | 2024-05-29 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 11070 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de serviço de proteção ao crédito, mediante consulta ao banco de dados com informações creditícias sobre PF e PJ; e inclusão e exclusão de clientes inadimplentes em cadastro de devedores (negativação).
51 | 2024 | TLB-CTR-2024/00040 | TLB-PRO-2024/00728 | DAF | GLOG | Inexigibilidade | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 12 | COM ATRASO (+12 DIAS) | 185800 | PREVISTO | 2200-GLOG_07 | Contratação de empresa para prestar consultoria ao desenvolvimento e evolução das ações do Programa de Gestão do Conhecimento da Telebras, conforme especificações do Termo de Referência.
52 | 2024 | TLB-CTR-2024/00044 | TLB-PRO-2023/04328 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-06-24 | 2024-01-01 | 175 | COM ATRASO (+175 DIAS) | 43372.28 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE REDE METROPOLITANA AÉREA E/OU SUBTERRÂNEA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA GO.
53 | 2024 | TLB-CTR-2024/00045 | TLB-PRO-2024/01130 | DG | GIRC | Inexigibilidade | 2024-06-20 | 2024-02-01 | 140 | COM ATRASO (+140 DIAS) | 13477 | PREVISTO | 5100-GIRC_10 | Associação da telebras ao instituto brasileiro de governança corporativa - ibgc.
54 | 2024 | TLB-CTR-2024/00048 | TLB-PRO-2023/06205 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-06-25 | 2024-01-30 | 147 | COM ATRASO (+147 DIAS) | 706981.67 | PREVISTO | 2200-GLOG_12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA, POR DEMANDA, INCLUINDO COLETA E REMESSA EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS, CARGAS (EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS) E MUDANÇAS, INCLUINDO O MAQUINÁRIO EVENTUALMENTE NECESSÁRIO PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (EMPILHADEIRA, PALLET, MUNCK), COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, POR MEIO DO SISTEMA PORTA-A-PORTA, COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE MODAIS.
55 | 2024 | TLB-CTR-2024/00049 | TLB-PRO-2023/03855 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-07-01 | 2024-06-30 | 1 | COM ATRASO (+1 DIAS) | 1569746.4 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios de copa, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva.
56 | 2024 | TLB-CTR-2024/00051 | TLB-PRO-2023/00682 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2024-06-28 | 2024-10-31 | -125 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 1436434.17 | PREVISTO | 3820-GEOS_03 | Aquisição de instrumentos de medida para as estações de controle e acesso do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas - SGDC.
57 | 2024 | TLB-CTR-2024/00053 | TLB-PRO-2023/06864 | DG | GIRC | Pregão Eletrônico | 2024-07-16 | 2024-03-01 | 137 | COM ATRASO (+137 DIAS) | 98000 | PREVISTO | 5100-GIRC_06 | A contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil D&O (Directors and Officers) para membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Telebras, com emissão de apólice à base de reclamações com notificação, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021.
58 | 2024 | TLB-CTR-2024/00056 | TLB-PRO-2024/02467 | DTO | GMP | Inexigibilidade | 2024-07-18 | 2024-08-31 | -44 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 59988 | PREVISTO | 4800-GMP_08 | A participação da TELEBRAS no Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública – SECOP 2024, por meiode ação promocional. O evento é organizado exclusivamente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação – ABEP e será realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2024 no Hotel Windsor Barra – Rio de Janeiro - RJ.
59 | 2024 | TLB-CTR-2024/00057 | TLB-PRO-2024/01417 | DAF | GGP | Pregão Eletrônico | 2024-07-19 | 2024-07-16 | 3 | COM ATRASO (+3 DIAS) | 266414.4 | PREVISTO | 2500-GGP_02 | A contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos-ESFL que, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, conforme legislação vigente; e, a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional metódica, necessária para ingresso no mercado de trabalho, segundo as condições do Termo de Referência.
60 | 2024 | TLB-CTR-2024/00060 | TLB-PRO-2024/00769 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2024-08-02 | 2024-09-30 | -59 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 10737425 | PREVISTO | 3820-GEOS_16 | A contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 - Wording do Seguro do Satélite em Órbita.
61 | 2024 | TLB-CTR-2024/00063 | TLB-PRO-2024/00521 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-09-02 | 2024-01-01 | 245 | COM ATRASO (+245 DIAS) | 204688.24 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | A contratação de empresa especializada para construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no município de Brasília – DF trecho EPIG, incluindo além da construção elaboração de documentos de engenharia e fornecimento de materiais, que irá substituir a rede atualmente implantada pela Telebras devido às obras do GDF em curso e a serem executadas por toda extensão da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), conforme especificações do Termo de Referência.
62 | 2024 | TLB-CTR-2024/00064 | TLB-PRO-2024/01936 | DAF | GCONT | Pregão Eletrônico | 2024-09-03 | 2024-06-01 | 94 | COM ATRASO (+94 DIAS) | 440000 | PREVISTO | 2400-GCONT_01 | A contratação de Consultoria especializada em avaliação patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de recuperabilidade (impairment test).
63 | 2024 | TLB-CTR-2024/00065 | TLB-PRO-2024/03711 | DAF | GJ | Dispensa | 2024-09-26 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 1900.8 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de acompanhamento, por meio de leitura, em nível nacional, dos Diários de Justiça (DJ) de todas as Unidades da Federação e do Diário Oficial da União (DOU), nas formas impressa e eletrônica, bem como de entrega diária, via e-mail, das publicações realizadas em nome da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS (e suas derivações) e em nome dos advogados por ela indicados (empregados públicos antigos e atuais).
64 | 2024 | TLB-CTR-2024/00072 | TLB-PRO-2024/03124 | DAF | GGP | Pregão Eletrônico | 2024-10-15 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 7915896 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agente de Integração para intermediar o recrutamento de candidatos, pré-seleção, encaminhamento, acompanhamento e pagamento de bolsa-estágio a estudantes de nível superior, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para atender às necessidades da Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS, segundo especificações do Termo de Referência.
65 | 2024 | TLB-CTR-2024/00081 | TLB-PRO-2024/05280 | DAF | GGP | Dispensa | 2024-11-08 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 3970 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de profissional, objetivando a seleção de profissional qualificado para integrar o comitê de auditoria estatutário (couad) da telebras.
66 | 2024 | TLB-CTR-2024/00083 | TLB-PRO-2023/04725 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2024-11-27 | 2024-06-30 | 150 | COM ATRASO (+150 DIAS) | 67500 | PREVISTO | 2200-GLOG_01 | Aquisição de 75 (setenta e cinco) cadeiras de escritório ergonômicas a serem utilizadas pelos colaboradores que exercem suas atividades funcionais na sede da Telebras e no COPE, conforme especificações técnicas do Termo de Referência TLB-REF-2023/00157, e da Ata de Registro de Preços TLB-ARP-2024/00001.
67 | 2024 | TLB-CTR-2024/00084 | TLB-PRO-2024/03255 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico | 2024-11-28 | 2024-04-11 | 231 | COM ATRASO (+231 DIAS) | 191768.4 | PREVISTO | 3700-GTI_16 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais com impressão, cópia e scanner, para atender as necessidades da TELEBRAS.
68 | 2024 | TLB-CTR-2024/00086 | TLB-PRO-2024/04046 | DG | Protocolo | Dispensa | 2024-12-10 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 4500 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação de serviços para a confecção e fornecimento de cartões de visitas personalizados, sob demanda, para atender as diretorias, as gerências e demais departamentos da sede da Telebras.
69 | 2024 | TLB-CTR-2024/00090 | TLB-PRO-2024/03665 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-12-17 | 2024-06-30 | 170 | COM ATRASO (+170 DIAS) | 10259.4 | PREVISTO | 2200-GLOG_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção e recarga de extintores para atender as necessidades da sede da telebras.
70 | 2024 | TLB-CTR-2024/00091 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-12-18 | 2024-01-01 | 352 | COM ATRASO (+352 DIAS) | 1284821.37 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 1
71 | 2024 | TLB-CTR-2024/00092 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-12-18 | 2024-01-01 | 352 | COM ATRASO (+352 DIAS) | 9598604.4 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPOS 3, 4, 5, 6 e 7
72 | 2024 | TLB-CTR-2024/00093 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-12-19 | 2024-01-01 | 353 | COM ATRASO (+353 DIAS) | 578402.9 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 2
73 | 2024 | TLB-CTR-2024/00095 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-12-27 | 2024-01-01 | 361 | COM ATRASO (+361 DIAS) | 44728467.78 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCOS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
74 | 2024 | TLB-CTR-2024/00096 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | Afastamento | 2024-12-27 | 2024-01-01 | 361 | COM ATRASO (+361 DIAS) | 2564723.75 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCO: 5
75 | 2024 | 2024NE000946 | TLB-PRO-2024/04040 | DG | GGE | Inexigibilidade | 2024-08-29 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 2992.8 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Capacitação Controladoria
76 | 2024 | 2024NE001059 | TLB-PRO-2024/05723 | DAF | GLOG | Dispensa | 2024-11-08 | 2024-06-30 | 131 | COM ATRASO (+131 DIAS) | 29500 | PREVISTO | 2200-GLOG_15 | Contratação de empresa especializada em assessoria esportiva, organização, apoio técnico, logístico e estrutural para participação da equipe de colaboradores da Telebras, em caminhada (3km) e corrida (5km e 10km) no evento MARATONA MONUMENTAL DE BRASÍLIA em comemoração ao aniversário de 52 anos da empresa e a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), no dia 23/11/2024, com largada prevista às 18h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.
77 | 2024 | 2024NE001078 | TLB-PRO-2024/06064 | DAF | GCC | Inexigibilidade | 2024-11-27 | 2024-06-30 | 150 | COM ATRASO (+150 DIAS) | 3944 | PREVISTO | 2200-GLOG_15 | Capacitação Credenciamento
78 | 2024 | 2024NE001081 | TLB-PRO-2024/06203 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-11-29 | 2024-08-05 | 116 | COM ATRASO (+116 DIAS) | 36800 | PREVISTO | 2000-DAFRI_03 | Curso Governança Corporativa para Empresas Estatais
79 | 2024 | 2024NE001084 | TLB-PRO-2024/06226 | DTO | GPEI | Inexigibilidade | 2024-12-02 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 5397.3 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Treinamento na Trilha: Tecnologia celular 4G – LTE
80 | 2024 | 2024NE001085 | TLB-PRO-2024/06217 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-02 | 2024-07-01 | 154 | COM ATRASO (+154 DIAS) | 2497 | PREVISTO | 2500-GGP_05 | Formação de Facilitadores em Modelagem da Cultura Organizacional
81 | 2024 | 2024NE001082 | TLB-PRO-2024/06221 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-02 | 2024-05-30 | 186 | COM ATRASO (+186 DIAS) | 8000 | PREVISTO | 2200-GLOG_07 | Capacitação Técnica em Comunicação e Produção de Conteúdo para Gestão do Conhecimento.
82 | 2024 | 2024NE001088 | TLB-PRO-2024/06280 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-04 | 2024-03-30 | 249 | COM ATRASO (+249 DIAS) | 499 | PREVISTO | 2200-GLOG_08 | Desenvolvimento de Talentos e Gestão de Carreiras
83 | 2024 | 2024NE001105 | TLB-PRO-2024/06285 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2024-12-05 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 5850 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Curso de COBIT®️ 2019 Foundation para profissionais lotados na GTI
84 | 2024 | 2024NE001098 | TLB-PRO-2024/06308 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2024-12-05 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 5170 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Curso básico de DevOps, identificado como DevOps Fundamentos, na TRAINNING Education Center para os colaboradores da GTI
85 | 2024 | 2024NE001103 | TLB-PRO-2024/06369 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-05 | 2024-01-31 | 309 | COM ATRASO (+309 DIAS) | 2805 | PREVISTO | 2500-GGP_01 | Curso/Treinamento: Relações com Investidores na prática: Completo
86 | 2024 | 2024NE001108 | TLB-PRO-2024/06355 | GID | GID | Inexigibilidade | 2024-12-05 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 7080 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Capacitação GID Análise de dados
87 | 2024 | 2024NE001104 | TLB-PRO-2024/06358 | GID | GID | Inexigibilidade | 2024-12-05 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 5415 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Capacitação em modelagem de dados e Automação
88 | 2024 | 2024NE001110 | TLB-PRO-2024/06390 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-05 | 2024-01-31 | 309 | COM ATRASO (+309 DIAS) | 22066 | PREVISTO | 2500-GGP_01 | Treinamento Executivo - Risk University Imersão
89 | 2024 | 2024NE001109 | TLB-PRO-2024/06363 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2024-12-05 | 2024-01-31 | 309 | COM ATRASO (+309 DIAS) | 2480 | PREVISTO | 2500-GGP_01 | Treinamento: Habilidades de T&D
90 | 2024 | 2024NE001137 | TLB-PRO-2024/06341 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2024-12-17 | 2024-04-11 | 250 | COM ATRASO (+250 DIAS) | 13234.53 | PREVISTO | 3700-GTI_22 | Treinamento e Certificação CISSP - Certified Information Systems Security Professional
91 | 2025 | TLB-CTR-2025/00003 | TLB-PRO-2024/01946 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico | 2025-01-24 | 2025-06-01 | -128 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 10887430.2 | PREVISTO | 3700-GTI_51 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional, envolvendo operação de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com registro e acompanhamento de serviços especializados, aferidas e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviço (ANS), visando prover a TELEBRAS de manutenção e evolução da saúde operacional de sua infraestrutura.
92 | 2025 | TLB-CTR-2025/00007 | TLB-PRO-2024/02695 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2025-02-07 | 2025-01-27 | 11 | COM ATRASO (+11 DIAS) | 520848.72 | PREVISTO | 2200-GLOG_20 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da telebras.
93 | 2025 | TLB-CTR-2025/00004 | TLB-PRO-2024/02577 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-02-06 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 18918796.23 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio no fornecimento, para implantação, integração, treinamento e suporte técnico de plataforma DNS (Domain Name Service), a fim de ampliar o sistema atualmente existente na Rede da Telebras aproveitando as licenças perpetua atualmente existentes.
94 | 2025 | TLB-CTR-2025/00011 | TLB-PRO-2024/03168 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-02-19 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 122036510.12 | PREVISTO | 3400-GERP_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de soluções de infraestrutura de rede de dados e telecomunicações, serviços de conectividade de rede local com fio (LAN) e sem fio (WLAN), proteção de redes com equipamentos do tipo Firewall UTM NGFW, solução de controle de acesso à rede, solução de identificação e autenticação centralizada, solução de plataforma SD-WAN, além de solução de múltiplo fator de autenticação (Token MFA), bem como os serviços necessários para sua implementação e operação.
95 | 2024 | TLB-ASS-2024/11008 | TLB-PRO-2025/01026 | DG | GIRC | Inexigibilidade | 2024-07-30 | 2024-03-01 | 151 | COM ATRASO (+151 DIAS) | 6150 | PREVISTO | 5100-GIRC_08 | Filiação da Telebras à Fundação Nacional da Qualidade - FNQ
96 | 2025 | TLB-CTR-2025/00013 | TLB-PRO-2024/02177 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2025-02-28 | 2025-03-22 | -22 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 5285400 | PREVISTO | 2200-GLOG_23 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados, para o transporte de pessoas para atender a demanda da Telebras em deslocamentos, com franquia de 1700 km por veículo por mês, conforme especificações técnicas e operacionais constantes do Termo de Referência TLB-REF-2024/00148-A , e mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva.
97 | 2025 | TLB-CTR-2025/00014 | TLB-PRO-2024/04607 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2025-03-07 | 2025-02-07 | 28 | COM ATRASO (+28 DIAS) | 547999.96 | PREVISTO | 2200-GLOG_12 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na sede da telebras com fornecimento de todos os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, com mão de obra exclusiva.
98 | 2025 | TLB-CTR-2025/00017 | TLB-PRO-2024/05944 | DAF | GCONT | Dispensa | 2025-04-01 | 2025-06-01 | -61 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 29500 | PREVISTO | 2400-GCONT_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações e pesquisa no âmbito fiscal, trabalhista, previdenciário, contábil, auditoria e societário.
99 | 2025 | TLB-CTR-2025/00021 | TLB-PRO-2025/01180 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico SRP | 2025-03-21 | 2025-08-31 | -163 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 6376307.2 | PREVISTO | 3700-GTI_29 | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada na prestação do serviço de subscrição de licenças de uso de softwares para prover solução de colaboração, comunicação e produtividade corporativa, bem como atualização tecnológica das soluções atuais para atendimento das demandas da telebras incluindo suporte e treinamento.
100 | 2025 | TLB-CTR-2025/00022 | TLB-PRO-2024/05271 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2025-03-27 | 2025-06-01 | -66 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 53604 | PREVISTO | 3700-GTI_51 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de suporte e garantia dos servidores Dell da TELEBRAS, com fornecimento integral de peças de reposição, por um período até o fim de vida de suporte, dia 17 de outubro de 2025, de acordo com as especificações do Termo de Referência nº TLB-REF-2025/00020 e seus anexos.
101 | 2025 | TLB-CTR-2025/00023 | TLB-PRO-2024/06558 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2025-03-27 | 2025-06-01 | -66 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 122605 | PREVISTO | 3700-GTI_51 | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de suporte e garantia dos switches Dell da TELEBRAS, com fornecimento integral de peças de reposição e de acordo com as especificações do Termo de Referência e seus anexos.
102 | 2025 | TLB-CTR-2025/00024 | TLB-PRO-2024/06151 | DAF | GGP | Dispensa | 2025-03-28 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 6500 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de uma impressora de cartão pvc/crachá.
103 | 2025 | TLB-CTR-2025/00026 | TLB-PRO-2025/01491 | PR | GJ | Inexigibilidade | 2025-04-16 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 5900000 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente contrato tem por objeto a contratação de escritório de advocacia de notória especialização em matéria tributária em atendimento à deliberação da 1786ª reunião ordinária da diretoria executiva da telebras.
104 | 2025 | TLB-CTR-2025/00029 | TLB-PRO-2023/05476 | DAF | GLOG | Pregão Eletrônico | 2025-05-16 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 458880 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou cooperativa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da telebras a serviço.
105 | 2025 | TLB-CTR-2025/00034 | TLB-PRO-2025/00927 | DTO | GMP | Dispensa | 2025-06-20 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 25441 | PREVISTO | 3400-GERP_06 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a recuperação da impermeabilização da Cabine de Medição, Subestação e Câmara de Manobra da Estação de Acesso/Gateway de Salvador, Bahia.
106 | 2025 | TLB-CTR-2025/00037 | TLB-PRO-2024/02538 | DTO | GORS | Pregão Eletrônico | 2025-06-13 | 2025-02-01 | 132 | COM ATRASO (+132 DIAS) | 449000 | PREVISTO | 3500-GORS_05 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de aquisição de solução de video wall (Servidor, Rack, Telas) com serviços de montagem e instalação para o Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE).
107 | 2025 | TLB-CTR-2025/00039 | TLB-PRO-2025/02012 | DTO | GEOS | Dispensa | 2025-06-13 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 4050 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de garrafões de água mineral para COPE-P em regime emergencial.
108 | 2025 | TLB-CTR-2025/00047 | TLB-PRO-2024/01832 | DTO | GTI | Dispensa | 2025-07-14 | 2025-04-19 | 86 | COM ATRASO (+86 DIAS) | 12440 | PREVISTO | 3700-GTI_34 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Assinatura de Plataforma de Sistema para Orçamentação baseada em tabelas SINAPI e SICRO com suporte e treinamento por um período de 60 (sessenta) meses, em que a licença estiver ativa.
109 | 2025 | TLB-CTR-2025/00048 | TLB-PRO-2025/03118 | DTO | GPM | Inexigibilidade | 2025-07-24 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 109865.44 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente contrato tem por objeto a Participação da TELEBRAS no Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública – SECOP 2025, por meio de ação promocional. O evento é organizado exclusivamente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação – ABEP-TIC e será realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2025 no CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil em Brasília –DF.
110 | 2025 | TLB-CTR-2025/00049 | TLB-PRO-2025/00533 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 13200000 | PREVISTO | 3820-GEOS_15 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 - Wording do Seguro do Satélite em Órbita.
111 | 2025 | TLB-CTR-2025/00041 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-07-02 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 9795115.51 | PREVISTO | 3400-GERP_09 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 1 (TLB-PRO-2024/06032).
112 | 2025 | TLB-CTR-2025/00042 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-07-02 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 42883891.13 | PREVISTO | 3400-GERP_09 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 2 (Processo TLB-PRO-2024/06802).
113 | 2025 | TLB-CTR-2025/00057 | TLB-PRO-2025/02807 | DAF | GLOG | Dispensa | 2025-09-10 | 2025-06-27 | 75 | COM ATRASO (+75 DIAS) | 14400 | PREVISTO | 2200-GLOG_15 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços demanutenção preventiva e corretiva de registrador eletrônico de ponto Biométrico, modeloREP IDCLASS da CONTROLID e sistemas de controle de acesso biométrico
114 | 2025 | TLB-CTR-2025/00058 | TLB-PRO-2024/04999 | DAF | ARI | Inexigibilidade | 2025-09-09 | 2025-12-31 | -113 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 50000 | PREVISTO | 2100-ARI_03 | O presente contrato tem por objeto acontratação de escritório de Badia eQuartim Advogados – BQA para defesa judicial do ex-Diretor da Telebras, o Sr. PauloFerreira, contra decisão proferida no Processo Administrativo Sancionador nº RJ2018/5158(Processo Eletrônico SEI 19957.007825/2018 11), instaurado pela Comissão de ValoresMobiliários (CVM)
115 | 2025 | TLB-CTR-2025/00059 | TLB-PRO-2025/00760 | DAF | GIRC | Pregão Eletrônico | 2025-09-15 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 136231.88 | PREVISTO | 5100-GIRC_04 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa seguradorapara prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade CivilD&O (Directors and Officers), para membros do Conselho de Administração, do ConselhoFiscal e da Diretoria Executiva da Telebras, com emissão de apólice à base de reclamaçõescom notificação, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021.
116 | 2025 | TLB-CTR-2025/00061 | TLB-PRO-2025/01337 | DTO | GERP | Dispensa | 2025-10-06 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 19500 | PREVISTO | 3400-GERP_14 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórciode empresas especializadas no fornecimento de cabos breakout (fanout), para uso na Rede daTelebras como sobressalente.
117 | 2025 | TLB-CTR-2025/00062 | TLB-PRO-2025/05108 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico SRP | 2025-09-24 | 2025-06-01 | 115 | COM ATRASO (+115 DIAS) | 5117331.91 | PREVISTO | 3700-GTI_51 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software.
118 | 2025 | TLB-CTR-2025/00064 | TLB-PRO-2023/02862 | DTO | GEOS | Afastamento | 2025-09-29 | 2025-05-29 | 123 | COM ATRASO (+123 DIAS) | 899269.64 | PREVISTO | 3820-GEOS_10 | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos sobressalentes para as Estações de Controle e Acesso do SGDC - Low Noise Amplifier (LNA) Redundant System.
119 | 2025 | TLB-CTR-2025/00066 | TLB-PRO-2025/01231 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico | 2025-10-10 | 2025-03-23 | 201 | COM ATRASO (+201 DIAS) | 7214400 | PREVISTO | 3700-GTI_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de sustentação e manutenção de sistemas na modalidade fábrica de software.
120 | 2025 | TLB-CTR-2025/00089 | TLB-PRO-2025/01043 | DAF | GGP | Inexigibilidade | 2025-11-05 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 1252476 | PREVISTO | 2500-GGP_05 | O presente contrato tem por objeto a contratação de consultoria para orientar e implantar Práticas de Gestão do Conhecimento a fim de evoluir a maturidade da GC na Telebras.
121 | 2025 | TLB-CTR-2025/00043 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-10-10 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 274978.9 | PREVISTO | 3400-GERP_09 | Contratação, mediante afastamento licitató-rio, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA –MA (fase 1). GRUPO 3.
122 | 2025 | TLB-CTR-2025/00044 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | Afastamento | 2025-10-10 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 8716646 | PREVISTO | 3400-GERP_09 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA (fase 2). GRUPOS 1, 2 e 3
123 | 2025 | TLB-CTR-2025/00099 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | Afastamento | 2025-11-19 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 111460.83 | PREVISTO | 3820-GEOS_13 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
124 | 2025 | TLB-CTR-2025/00100 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | Afastamento | 2025-11-10 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 195841 | PREVISTO | 3820-GEOS_13 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
125 | 2025 | TLB-CTR-2025/00103 | TLB-PRO-2025/03416 | DAF | GGP | Dispensa | 2025-11-25 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 1496376.51 | PREVISTO | 2500-GGP_02 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de entidade especializada para prestação de serviços técnicos de realização do 4º Concurso Público da Telebras.
126 | 2025 | TLB-CTR-2025/00112 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico | 2025-12-19 | 2025-10-10 | 70 | COM ATRASO (+70 DIAS) | 1360196.5 | PREVISTO | 2200-GLOG_24 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 19 (dezenove) Estados da Federação.
127 | 2025 | TLB-CTR-2025/00114 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico | 2025-12-17 | 2025-03-23 | 269 | COM ATRASO (+269 DIAS) | 62080 | PREVISTO | 3700-GTI_03 | Fornecimento de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams.
128 | 2025 | TLB-CTR-2025/00020 | TLB-PRO-2024/06004 | GIRC | DG | Inexigibilidade | 2025-03-18 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 23474 | PREVISTO | 5100-GIRC_05 | Associação da Telebras ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -IBGC para o ano de 2025.
129 | 2025 | TLB-CTR-2025/00090 | TLB-PRO-2025/01134 | GMP | DTO | Inexigibilidade | 2025-12-15 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 4357243.32 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente contrato tem por objeto a aquisição de condensadoras adequadas aos equipamentos de Climatização de Precisão / Ar Condicionado / Self Contained das estações gateways / teleportos de Florianópolis e Salvador.
130 | 2025 | TLB-CTR-2025/00111 | TLB-PRO-2025/01607 | DC | GOC | Pregão Eletrônico | 2025-12-22 | 2025-04-27 | 239 | COM ATRASO (+239 DIAS) | 3620492.4 | PREVISTO | 4600-GOC_02 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviço especializado de Central de Atendimento Multimeios no modelo Contact Center Omnichannel, incluindo infraestrutura, mão de obra, tecnologias e serviço de STFC, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva.
131 | 2025 | TLB-CTR-2025/00113 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico | 2025-12-24 | 2025-03-23 | 276 | COM ATRASO (+276 DIAS) | 18736 | PREVISTO | 3700-GTI_03 | Fornecimento de licenças do software Envato Elements
132 | 2025 | TLB-CTR-2025/00115 | TLB-PRO-2025/06493 | DAF | GGP | Dispensa | 2025-12-19 |  |  | SEM DATA PREVISTA NO PLAC | 213535.56 | PREVISTO | 2500-GGP_03 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde do trabalho, visando à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e demais atividades correlatas, em atendimento à SEDE e COPE-P (DF), COPE-S (RJ) e Escritório Regional de Belém (PA).
133 | 2026 | TLB-CTR-2025/00116 | TLB-PRO-2025/07019 | DTO | GERP | Pregão Eletrônico SRP | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 9 | COM ATRASO (+9 DIAS) | 1123000 | PREVISTO | 3400-GERP_06 | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas em soluções de infraestrutura com o fornecimento e Implantação de UPS para Ar-Condicionado nas Estações de Acesso do SGDC de Campo Grande.
134 | 2026 | TLB-CTR-2025/00117 | TLB-PRO-2025/07285 | DTO | GTI | Pregão Eletrônico SRP | 2026-01-02 | 2026-07-20 | -199 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 2631068.09 | PREVISTO | 3700-GTI_32 | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software.
135 | 2026 | TLB-CTR-2026/00009 | TLB-PRO-2025/05495 | DC | ER-SP | Dispensa | 2026-01-19 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 6000 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção predial, pintura, revisão de parte elétrica na sala do Escritório Regional de São Paulo/SP – ER/SP.
136 | 2026 | TLB-CTR-2026/00010 | TLB-PRO-2025/01133 | DTO | GMP | Inexigibilidade | 2026-01-22 | 2026-07-01 | -160 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 762535.47 | PREVISTO | 3600-GMP_15 | O presente contrato tem por objeto a aquisição de componentes dos Grupos Motor Geradores (GMGs) para as Estações de Acesso /Gateways.
137 | 2026 | TLB-CTR-2026/00005 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico | 2026-02-01 | 2026-03-02 | -29 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 28200 | PREVISTO | 2200-GLOG_02 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 2 (dois) Estados da Federação
138 | 2026 | TLB-CTR-2026/00015 | TLB-PRO-2024/02695 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico | 2026-02-11 | 2026-06-15 | -124 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 328899.63 | PREVISTO | 2200-GLOG_13 | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da TELEBRAS.
139 | 2026 | TLB-CTR-2026/00018 | TLB-PRO-2026/01355 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico SRP | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 15 | COM ATRASO (+15 DIAS) | 112500 | PREVISTO | 2200-GLOG_06 | Aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras ergonômicas a serem utilizadas pelos colaboradores que exercerão suas atividades funcionais na nova sede da TELEBRAS.
140 | 2026 | TLB-CTR-2026/00019 | TLB-PRO- 2026/00394 | DAFRI | ARI | Dispensa | 2026-03-12 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 38004.35 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para realização deAssembleias Gerais Digitais em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários
141 | 2026 | TLB-CTR-2026/00023 | TLB-PRO-2025/00832 | DTO | GTI | Inexigibilidade | 2026-03-27 | 2026-07-20 | -115 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 2855400 | PREVISTO | 3700-GTI_32 | Contratação dos serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e implantação de melhorias do software GUEPARDO integrado ao ambiente ERP/SAP Telebras.
142 | 2026 | TLB-CTR-2026/00024 | TLB-PRO-2025/00992 | DTO | GMP | Afastamento | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 30 | COM ATRASO (+30 DIAS) | 100123.51 | PREVISTO | 3600-GMP_12 | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas a ventilação e climatização das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomuni-cações da Telebras
143 | 2026 | TLB-CTR-2026/00025 | TLB-PRO-2025/05007 | DAFRI | ARI | Pregão Eletrônico | 2026-05-01 | 2026-01-01 | 120 | COM ATRASO (+120 DIAS) | 498450 | PREVISTO | 2100-ARI_01 | Contratação de serviços de escrituração de ações e outras obrigações societárias da Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebras, a serem executados por instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM
144 | 2026 | TLB-CTR-2026/00029 | TLB-PRO-2025/04588 | DAFRI | GLOG | Pregão Eletrônico | 2026-04-24 | 2026-03-02 | 53 | COM ATRASO (+53 DIAS) | 788123.45 | PREVISTO | 2200-GLOG_01 | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotivos, por demanda, para deslocamentos terrestres, sem motorista, com quilometragem livre, seguro total sem franquia com cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros e com todos os equipamentos suplementares de segurança exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
145 | 2026 | TLB-CTR-2026/00030 | TLB-PRO-2025/00998 | DTO | GMP | Afastamento | 2026-04-23 | 2026-03-01 | 53 | COM ATRASO (+53 DIAS) | 196076.52 | PREVISTO | 3600-GMP_12 | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas ao GMG - Grupo Motor Gerador, das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomunicações da TELEBRAS.
146 | 2026 | TLB-CTR-2026/00033 | TLB-PRO-2024/05917 | DTO | GMP | Inexigibilidade | 2026-05-18 | 2026-06-01 | -14 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 4870422.96 | PREVISTO | 3600-GMP_11 | Contratação de serviços especializados de reparos de equipamentos e componentes DWDM para atendimento de RMAs da planta de telecomuni-cações da TELEBRAS
147 | 2026 | TLB-CTR-2026/00036 | TLB-PRO-2026/03298 | DAFRI | GCONT | Dispensa | 2026-07-02 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 39500 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Prestação de serviços técnicos de auditoria independente para o 2º, 3º e 4º trimestres de 2026, com a apresentação das demonstrações anuais.
148 | 2026 | TLB-CTR-2026/00042 | TLB-PRO-2026/03934 | PR | GPR | Pregão Eletrônico SRP | 2026-07-14 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 581 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Confecção e instalação de 3 (três) adesivos institucionais, sendo 1 (um) nas dimensões de 81 cm x 2,4 m e 2 (dois) nas dimensões de 1,12 m x 2,4 m.
149 | 2026 | TLB-CTR-2026/00044 | TLB-PRO-2026/02400 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2026-08-03 | 2026-08-01 | 2 | COM ATRASO (+2 DIAS) | 11233661 | PREVISTO | 3820-GEOS_09 | Contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita para o período 2026/2027
150 | 2026 | TLB-CTR-2026/00047 | TLB-PRO-2026/02422 | DTO | GMP | Dispensa | 2026-07-23 | 2026-11-01 | -101 | NO PRAZO / ANTECIPADO | 14398 | PREVISTO | 3600-GMP_01 | Contratação de empresa especializada para aquisição einstalação de rede de proteção/rede anti-pássaro na Estação de Acesso/Gateway de Campo Grande/MS.
151 | 2026 | TLB-CTR-2026/00045 | TLB-PRO-2025/06400 | DAFRI | GCONT | Pregão Eletrônico | 2026-07-27 | 2026-04-30 | 88 | COM ATRASO (+88 DIAS) | 2299498 | PREVISTO | 2400-GCONT_01 | Contratação de consultoria e assessoria con-tábil, financeira e tributária, que preste serviço técni-co especializado, para diagnosticar e mapear proces-sos tributários, contábeis e financeiros, identificar os impactos para o preço dos serviços prestados, avaliar sistemas, acompanhar e analisar a legislação, dar suporte e construir especificações técnicas para ajus-tar o sistema SAP, gerenciar o projeto, assegurar a conformidade legal e equacionar a carga tributária da TELEBRAS em face da Reforma Tributária.
152 | 2026 | TLB-CTR-2026/00049 | TLB-PRO-2026/00280 | DTO | GEOS | Pregão Eletrônico | 2026-08-19 | 2026-06-01 | 79 | COM ATRASO (+79 DIAS) | 9396172.94 | PREVISTO | 3820-GEOS_02 | Contratação de empresa especializada para realização de manutenções e apoios técnicos nas antenas do Projeto SGDC.
153 | 2026 | TLB-CTR-2026/00052 | TLB-PRO-2026/02672 | DAFRI | GGP | Pregão Eletrônico | 2026-08-18 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 3499355 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho em conformidade com a NR-7 do Ministé-rio do Trabalho e Emprego.
154 | 2026 | TLB-CTR-2026/00053 | TLB-PRO-2026/04830 | PR | GPR | Pregão Eletrônico SRP | 2026-08-13 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 2325 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Confecção dos seguintes materiais gráficos institucionais da Telebras: a) 1.000 (mil) Envelopes institucionais; b) 1.700 (mil e setecentos) Cartões de visita;c) 1 (um) Banner institucional.
155 | 2026 | TLB-CTR-2026/00054 | TLB-PRO-2026/05017 | PR | GPR | Pregão Eletrônico SRP | 2026-08-26 |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 41860 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO | Confecçãodosseguintesmateriais gráficos institucionais da Telebras: a)Adesivação institucional, b)Banners institucionais; c) 600 (seiscentos) moleski-nes;d) 500 (quinhentos) mousepads; e) 500 (qui-nhentas) canetas plásticas; f) 600 (seiscentos) cordões para crachá com rollerclip.
156 | 2026 | TLB-CTR-2026/00048 |  | N/D | N/D | N/D |  |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 0 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO
157 | 2026 | TLB-CTR-2026/00051 |  | N/D | N/D | N/D |  |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 0 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO
158 | 2026 | TLB-CTR-2026/00057 |  | N/D | N/D | N/D |  |  |  | NÃO APLICÁVEL (EXTRAORDINÁRIO) | 0 | EXTRAORDINÁRIO | NÃO PREVISTO

## 4_Alertas_T120_Contratos
Item | Nº Contrato | Processo SIGA | Diretoria | Gerência | Fornecedor | Objeto | Valor (R$) | Início Vigência | Fim Vigência | Marco T-120 Dias | Dias p/ T-120 | Status Operacional | Ação de Governança Recomendada
1 | Contrato SIGA | Processo SIGA | Diretoria | Área | Fornecedor | Objeto da Contratação | 0 | Início Vig | Término Vi | Marco T-12 | 0 | Status Operacional | Ação de Governança Necessária
2 | TLB-CTR-2026/00009 | TLB-PRO-2025/05495 | DC | ER-SP | ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção predial, pintura, revisão de parte elétrica na sala do Escritório Regional de São Paulo/SP – ER/SP. | 6000 | 2026-01-19 | 03/02/2026 | 06/10/2025 | -358 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
3 | TLB-CTR-2025/00007 | TLB-PRO-2024/02695 | DAF | GLOG | EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da telebras. | 520848.72 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 10/10/2025 | -354 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
4 | TLB-CTR-2026/00015 | TLB-PRO-2024/02695 | DAFRI | GLOG | VIVER EVENTOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da TELEBRAS. | 328899.63 | 2026-02-11 | 13/02/2026 | 16/10/2025 | -348 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
5 | TLB-CTR-2024/00006 | TLB-PRO-2023/06316 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Centro-Oeste. | 2070821.3 | 2024-03-01 | 01/03/2026 | 01/11/2025 | -332 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
6 | TLB-CTR-2024/00007 | TLB-PRO-2023/06327 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | A contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de infraestrutura com o fornecimento de contêineres incluindo todos os materiais, equipamentos e fibras ópticas necessários, de forma a garantir o funcionamento e a proteção dos equipamentos ópticos, DWDM e IP, a serem utilizados na Rede da Telebras, nas Regiões Nordeste. | 6623405.97 | 01/03/2024 | 01/03/2026 | 01/11/2025 | -332 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
7 | TLB-CTR-2024/00035 | TLB-PRO-2023/00762 | DAF | GLOG | CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS | 830337.15 | 2024-06-03 | 03/03/2026 | 03/11/2025 | -330 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
8 | TLB-CTR-2025/00020 | TLB-PRO-2024/06004 | GIRC | DG | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA -IBGC | Associação da Telebras ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa -IBGC para o ano de 2025. | 23474 | 2025-03-18 | 18/03/2026 | 18/11/2025 | -315 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
9 | TLB-CTR-2025/00024 | TLB-PRO-2024/06151 | DAF | GGP | SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de uma impressora de cartão pvc/crachá. | 6500 | 2025-03-28 | 28/03/2026 | 28/11/2025 | -305 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
10 | TLB-CTR-2025/00115 | TLB-PRO-2025/06493 | DAF | GGP | MPV - SERVICOS DE CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde do trabalho, visando à execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e demais atividades correlatas, em atendimento à SEDE e COPE-P (DF), COPE-S (RJ) e Escritório Regional de Belém (PA). | 213535.56 | 2025-12-19 | 17/06/2026 | 17/02/2026 | -224 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
11 | TLB-CTR-2024/00032 | TLB-PRO-2023/02958 | DAF | GGP | QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para consultoria em recursos humanos para fornecer serviços técnicos especializados na elaboração, implantação e aprovação perante a secretaria de coordenação e governança das estatais - sest do plano de carreiras, cargos e remuneração (pccr) da telebras. | 74999.86 | 2024-05-27 | 27/07/2026 | 29/03/2026 | -184 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
12 | TLB-CTR-2025/00049 | TLB-PRO-2025/00533 | DTO | GEOS | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 - Wording do Seguro do Satélite em Órbita. | 13200000 | 2025-08-03 | 03/08/2026 | 05/04/2026 | -177 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
13 | TLB-CTR-2025/00057 | TLB-PRO-2025/02807 | DAF | GLOG | INVITEC SERVIÇO DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços demanutenção preventiva e corretiva de registrador eletrônico de ponto Biométrico, modeloREP IDCLASS da CONTROLID e sistemas de controle de acesso biométrico | 14400 | 2025-09-10 | 10/09/2026 | 13/05/2026 | -139 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
14 | TLB-CTR-2025/00059 | TLB-PRO-2025/00760 | DAF | GIRC | KOVR SEGURADORA S.A. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa seguradorapara prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade CivilD&O (Directors and Officers), para membros do Conselho de Administração, do ConselhoFiscal e da Diretoria Executiva da Telebras, com emissão de apólice à base de reclamaçõescom notificação, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021. | 136231.88 | 2025-09-15 | 15/09/2026 | 18/05/2026 | -134 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
15 | TLB-CTR-2025/00064 | TLB-PRO-2023/02862 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos sobressalentes para as Estações de Controle e Acesso do SGDC - Low Noise Amplifier (LNA) Redundant System. | 899269.64 | 2025-09-29 | 29/09/2026 | 01/06/2026 | -120 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
16 | TLB-CTR-2025/00061 | TLB-PRO-2025/01337 | DTO | GERP | FONNET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórciode empresas especializadas no fornecimento de cabos breakout (fanout), para uso na Rede daTelebras como sobressalente. | 19500 | 2025-10-06 | 06/10/2026 | 08/06/2026 | -113 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
17 | TLB-CTR-2025/00100 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | MASTER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 195841 | 2025-11-10 | 10/11/2026 | 13/07/2026 | -78 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
18 | TLB-CTR-2025/00099 | TLB-PRO-2024/05136 | DTO | GEOS | NEXVIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reparo de equipamentos das Estações de Acesso do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). | 111460.83 | 2025-11-19 | 19/11/2026 | 22/07/2026 | -69 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
19 | TLB-CTR-2024/00081 | TLB-PRO-2024/05280 | DAF | GGP | DINÂMICA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de profissional, objetivando a seleção de profissional qualificado para integrar o comitê de auditoria estatutário (couad) da telebras. | 3970 | 2024-11-08 | 29/11/2026 | 01/08/2026 | -59 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
20 | TLB-CTR-2026/00036 | TLB-PRO-2026/03298 | DAFRI | GCONT | METRÓPOLE - AUDITORES INDEPENDEN-TES ASSOCIADOS S/S | Prestação de serviços técnicos de auditoria independente para o 2º, 3º e 4º trimestres de 2026, com a apresentação das demonstrações anuais. | 39500 | 2026-07-02 | 02/01/2027 | 04/09/2026 | -25 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
21 | TLB-CTR-2025/00089 | TLB-PRO-2025/01043 | DAF | GGP | IMPAKT CONSULTORIA SS LIMITADA | O presente contrato tem por objeto a contratação de consultoria para orientar e implantar Práticas de Gestão do Conhecimento a fim de evoluir a maturidade da GC na Telebras. | 1252476 | 2025-11-05 | 05/01/2027 | 07/09/2026 | -22 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
22 | TLB-CTR-2026/00010 | TLB-PRO-2025/01133 | DTO | GMP | ROLLS ROYCE SOLUTIONS | O presente contrato tem por objeto a aquisição de componentes dos Grupos Motor Geradores (GMGs) para as Estações de Acesso /Gateways. | 762535.47 | 2026-01-22 | 22/01/2027 | 24/09/2026 | -5 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
23 | TLB-CTR-2026/00047 | TLB-PRO-2026/02422 | DTO | GMP | MAUFE TELAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Contratação de empresa especializada para aquisição einstalação de rede de proteção/rede anti-pássaro na Estação de Acesso/Gateway de Campo Grande/MS. | 14398 | 2026-07-23 | 23/01/2027 | 25/09/2026 | -4 | CRÍTICO: T-120 VENCIDO | Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA ou nova contratação
24 | TLB-CTR-2024/00010 | TLB-PRO-2024/00765 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A aquisição de sobressalentes compressores para condicionadores de ar de climatização ambiente e acumuladores de energia (baterias) para Nobreaks(UPS)/SDAI, | 368396 | 01/03/2024 | 01/03/2027 | 01/11/2026 | 33 | ATENÇÃO: MARCO T-120 PRÓXIMO | Solicitar Relatório de Vantajabilidade e Pesquisa de Preços
25 | TLB-CTR-2026/00019 | TLB-PRO- 2026/00394 | DAFRI | ARI | RDM TECHNOLOGY LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para realização deAssembleias Gerais Digitais em conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários | 38004.35 | 2026-03-12 | 12/03/2027 | 12/11/2026 | 44 | ATENÇÃO: MARCO T-120 PRÓXIMO | Solicitar Relatório de Vantajabilidade e Pesquisa de Preços
26 | TLB-CTR-2026/00023 | TLB-PRO-2025/00832 | DTO | GTI | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS –SER-VIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Contratação dos serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e implantação de melhorias do software GUEPARDO integrado ao ambiente ERP/SAP Telebras. | 2855400 | 2026-03-27 | 27/03/2027 | 27/11/2026 | 59 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
27 | TLB-CTR-2026/00048 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | 28/03/2027 | 28/11/2026 | 60 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
28 | TLB-CTR-2026/00051 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | 28/03/2027 | 28/11/2026 | 60 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
29 | TLB-CTR-2026/00057 |  | N/D | N/D |  |  | 0 |  | 28/03/2027 | 28/11/2026 | 60 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
30 | TLB-CTR-2026/00024 | TLB-PRO-2025/00992 | DTO | GMP | INFOPLAN TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas a ventilação e climatização das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomuni-cações da Telebras | 100123.51 | 2026-03-31 | 31/03/2027 | 01/12/2026 | 63 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
31 | TLB-CTR-2024/00020 | TLB-PRO-2023/01936 | DTO | GI | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | Contratação de empresa para a aquisição de um servidor de rack para o Laboratório de Inovação da TELEBRAS. | 81173 | 15/04/2024 | 15/04/2027 | 16/12/2026 | 78 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
32 | TLB-CTR-2026/00018 | TLB-PRO-2026/01355 | DAFRI | GLOG | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras ergonômicas a serem utilizadas pelos colaboradores que exercerão suas atividades funcionais na nova sede da TELEBRAS. | 112500 | 2026-03-17 | 17/04/2027 | 18/12/2026 | 80 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
33 | TLB-CTR-2026/00030 | TLB-PRO-2025/00998 | DTO | GMP | GOIASTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de sobressalentes de infraestrutura associadas ao GMG - Grupo Motor Gerador, das estações de telecomunicações da Rede Nacional de Telecomunicações da TELEBRAS. | 196076.52 | 2026-04-23 | 23/04/2027 | 24/12/2026 | 86 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
34 | TLB-CTR-2026/00044 | TLB-PRO-2026/02400 | DTO | GEOS | ALLSEG SEGURADORA S/A | Contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita para o período 2026/2027 | 11233661 | 2026-08-03 | 03/08/2027 | 05/04/2027 | 188 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
35 | TLB-CTR-2024/00064 | TLB-PRO-2024/01936 | DAF | GCONT | CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA | A contratação de Consultoria especializada em avaliação patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de recuperabilidade (impairment test). | 440000 | 2024-09-03 | 03/09/2027 | 06/05/2027 | 219 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
36 | TLB-CTR-2025/00090 | TLB-PRO-2025/01134 | GMP | DTO | VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | O presente contrato tem por objeto a aquisição de condensadoras adequadas aos equipamentos de Climatização de Precisão / Ar Condicionado / Self Contained das estações gateways / teleportos de Florianópolis e Salvador. | 4357243.32 | 2025-12-15 | 15/12/2027 | 17/08/2027 | 322 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
37 | TLB-CTR-2025/00116 | TLB-PRO-2025/07019 | DTO | GERP | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o Sistema de Registro de Preços – SRP, de empresa ou consórcio de empresas especializadas em soluções de infraestrutura com o fornecimento e Implantação de UPS para Ar-Condicionado nas Estações de Acesso do SGDC de Campo Grande. | 1123000 | 2026-01-09 | 09/01/2028 | 11/09/2027 | 347 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
38 | TLB-CTR-2025/00011 | TLB-PRO-2024/03168 | DTO | GERP | ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de soluções de infraestrutura de rede de dados e telecomunicações, serviços de conectividade de rede local com fio (LAN) e sem fio (WLAN), proteção de redes com equipamentos do tipo Firewall UTM NGFW, solução de controle de acesso à rede, solução de identificação e autenticação centralizada, solução de plataforma SD-WAN, além de solução de múltiplo fator de autenticação (Token MFA), bem como os serviços necessários para sua implementação e operação. | 122036510.12 | 2025-02-19 | 19/02/2028 | 22/10/2027 | 388 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
39 | TLB-CTR-2025/00021 | TLB-PRO-2025/01180 | DTO | GTI | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada na prestação do serviço de subscrição de licenças de uso de softwares para prover solução de colaboração, comunicação e produtividade corporativa, bem como atualização tecnológica das soluções atuais para atendimento das demandas da telebras incluindo suporte e treinamento. | 6376307.2 | 21/03/2025 | 21/03/2028 | 22/11/2027 | 419 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
40 | TLB-CTR-2025/00017 | TLB-PRO-2024/05944 | DAF | GCONT | LEGIS JET LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações e pesquisa no âmbito fiscal, trabalhista, previdenciário, contábil, auditoria e societário. | 29500 | 01/04/2025 | 01/04/2028 | 03/12/2027 | 430 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
41 | TLB-CTR-2024/00009 | TLB-PRO-2023/04125 | DTO | GTI | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Aquisição de certificado digital para os serviços da TELEBRAS e suas necessidades, contemplando todos os materiais necessários para a instalação, configuração e de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes deste instrumento. | 17570 | 2024-04-04 | 04/04/2028 | 06/12/2027 | 433 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
42 | TLB-CTR-2025/00037 | TLB-PRO-2024/02538 | DTO | GORS | DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de aquisição de solução de video wall (Servidor, Rack, Telas) com serviços de montagem e instalação para o Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 449000 | 2025-06-13 | 13/06/2028 | 14/02/2028 | 503 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
43 | TLB-CTR-2025/00111 | TLB-PRO-2025/01607 | DC | GOC | ST SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviço especializado de Central de Atendimento Multimeios no modelo Contact Center Omnichannel, incluindo infraestrutura, mão de obra, tecnologias e serviço de STFC, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 3620492.4 | 2025-12-22 | 22/06/2028 | 23/02/2028 | 512 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
44 | TLB-CTR-2026/00045 | TLB-PRO-2025/06400 | DAFRI | GCONT | BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | Contratação de consultoria e assessoria con-tábil, financeira e tributária, que preste serviço técni-co especializado, para diagnosticar e mapear proces-sos tributários, contábeis e financeiros, identificar os impactos para o preço dos serviços prestados, avaliar sistemas, acompanhar e analisar a legislação, dar suporte e construir especificações técnicas para ajus-tar o sistema SAP, gerenciar o projeto, assegurar a conformidade legal e equacionar a carga tributária da TELEBRAS em face da Reforma Tributária. | 2299498 | 2026-07-27 | 27/07/2028 | 29/03/2028 | 547 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
45 | TLB-CTR-2025/00114 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Fornecimento de licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams. | 62080 | 2025-12-17 | 17/12/2028 | 19/08/2028 | 690 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
46 | TLB-CTR-2024/00091 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | CLEMAR ENGENHARIA LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 1 | 1284821.37 | 18/12/2024 | 18/12/2028 | 20/08/2028 | 691 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
47 | TLB-CTR-2024/00092 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPOS 3, 4, 5, 6 e 7 | 9598604.4 | 18/12/2024 | 18/12/2028 | 20/08/2028 | 691 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
48 | TLB-CTR-2024/00093 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de rede metropolitana aérea e/ou subterrânea no estado do Maranhão. GRUPO 2 | 578402.9 | 19/12/2024 | 19/12/2028 | 21/08/2028 | 692 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
49 | TLB-CTR-2025/00113 | TLB-PRO-2025/00611 | DTO | GTI | PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Fornecimento de licenças do software Envato Elements | 18736 | 2025-12-24 | 24/12/2028 | 26/08/2028 | 697 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
50 | TLB-CTR-2024/00095 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCOS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. | 44728467.78 | 27/12/2024 | 27/12/2028 | 29/08/2028 | 700 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
51 | TLB-CTR-2024/00096 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, INFOVIA - MA, 2ª Fase. BLOCO: 5 | 2564723.75 | 27/12/2024 | 27/12/2028 | 29/08/2028 | 700 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
52 | TLB-CTR-2025/00041 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 1 (TLB-PRO-2024/06032). | 9795115.51 | 2025-07-02 | 02/01/2029 | 04/09/2028 | 706 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
53 | TLB-CTR-2025/00042 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 2 (Processo TLB-PRO-2024/06802). | 42883891.13 | 2025-07-02 | 02/01/2029 | 04/09/2028 | 706 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
54 | TLB-CTR-2024/00004 | TLB-PRO-2023/04555 | DAFRI | GLOG | TRANSCOURIER LTDA | Contratação de empresa especializada em serviços de logística de transporte aéreo de carga fracionada, por demanda, incluindo coleta, remessa e, caso necessário, redespacho, em âmbito nacional, de encomendas e cargas (equipamentos e demais materiais), com fornecimento de embalagens, através do sistema porta a porta, com possibilidade de integração entre modais, com seguro obrigatório, de acordo com a necessidade indicada pela Contratante. | 1484943 | 2024-01-29 | 29/01/2029 | 01/10/2028 | 733 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
55 | TLB-CTR-2024/00002 | TLB-PRO-2023/02578 | DTO | GORS | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. | Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos destinados a compor a solução para implantação do Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE). | 305784.8 | 2024-02-06 | 06/02/2029 | 09/10/2028 | 741 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
56 | TLB-CTR-2024/00026 | TLB-PRO-2023/05093 | DAF | GLOG | G9 FACILITIES LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de recepção para a sede da Telebras | 648824.4 | 2024-04-29 | 29/04/2029 | 30/12/2028 | 823 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
57 | TLB-CTR-2024/00019 | TLB-PRO-2021/17104 | DTO | GEOS | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DESAO PAULO S/A - IPT. | O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação Serviços de calibração de instrumentos de medição de radiofrequência. | 414750 | 2024-05-03 | 03/05/2029 | 03/01/2029 | 827 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
58 | TLB-CTR-2026/00033 | TLB-PRO-2024/05917 | DTO | GMP | PADTEC S.A. | Contratação de serviços especializados de reparos de equipamentos e componentes DWDM para atendimento de RMAs da planta de telecomuni-cações da TELEBRAS | 4870422.96 | 2026-05-18 | 18/05/2029 | 18/01/2029 | 842 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
59 | TLB-CTR-2024/00036 | TLB-PRO-2024/01101 | DAF | GFO | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DO DISTRITO FEDERAL - CDL(DF) | Contratação de serviço de proteção ao crédito, mediante consulta ao banco de dados com informações creditícias sobre PF e PJ; e inclusão e exclusão de clientes inadimplentes em cadastro de devedores (negativação). | 11070 | 2024-05-29 | 29/05/2029 | 29/01/2029 | 853 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
60 | TLB-CTR-2024/00048 | TLB-PRO-2023/06205 | DAF | GLOG | EMPRESA REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA, POR DEMANDA, INCLUINDO COLETA E REMESSA EM ÂMBITO NACIONAL, DE ENCOMENDAS, CARGAS (EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS) E MUDANÇAS, INCLUINDO O MAQUINÁRIO EVENTUALMENTE NECESSÁRIO PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (EMPILHADEIRA, PALLET, MUNCK), COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS, POR MEIO DO SISTEMA PORTA-A-PORTA, COM POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE MODAIS. | 706981.67 | 2024-06-25 | 26/06/2029 | 26/02/2029 | 881 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
61 | TLB-CTR-2024/00049 | TLB-PRO-2023/03855 | DAF | GLOG | REAL JG FACILITIES S/A | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem e Garçonaria, com fornecimento de materiais, equipamentos e utensílios de copa, para atender as necessidades da sede da TELEBRAS, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 1569746.4 | 2024-07-01 | 01/07/2029 | 03/03/2029 | 886 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
62 | TLB-CTR-2024/00057 | TLB-PRO-2024/01417 | DAF | GGP | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | A contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos-ESFL que, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, conforme legislação vigente; e, a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional metódica, necessária para ingresso no mercado de trabalho, segundo as condições do Termo de Referência. | 266414.4 | 2024-07-19 | 19/07/2029 | 21/03/2029 | 904 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
63 | TLB-CTR-2024/00072 | TLB-PRO-2024/03124 | DAF | GGP | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Agente de Integração para intermediar o recrutamento de candidatos, pré-seleção, encaminhamento, acompanhamento e pagamento de bolsa-estágio a estudantes de nível superior, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para atender às necessidades da Telecomunicações Brasileiras S.A – TELEBRAS, segundo especificações do Termo de Referência. | 7915896 | 2024-10-15 | 15/10/2029 | 17/06/2029 | 992 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
64 | TLB-CTR-2024/00084 | TLB-PRO-2024/03255 | DTO | GTI | AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais com impressão, cópia e scanner, para atender as necessidades da TELEBRAS. | 191768.4 | 2024-11-28 | 28/11/2029 | 31/07/2029 | 1036 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
65 | TLB-CTR-2024/00090 | TLB-PRO-2024/03665 | DAF | GLOG | PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção e recarga de extintores para atender as necessidades da sede da telebras. | 10259.4 | 17/12/2024 | 17/12/2029 | 19/08/2029 | 1055 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
66 | TLB-CTR-2025/00003 | TLB-PRO-2024/01946 | DTO | GTI | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional, envolvendo operação de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com registro e acompanhamento de serviços especializados, aferidas e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviço (ANS), visando prover a TELEBRAS de manutenção e evolução da saúde operacional de sua infraestrutura. | 10887430.2 | 24/01/2025 | 24/01/2030 | 26/09/2029 | 1093 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
67 | TLB-CTR-2025/00004 | TLB-PRO-2024/02577 | DTO | GERP | CONSÓRCIO INBLOKO | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio no fornecimento, para implantação, integração, treinamento e suporte técnico de plataforma DNS (Domain Name Service), a fim de ampliar o sistema atualmente existente na Rede da Telebras aproveitando as licenças perpetua atualmente existentes. | 18918796.23 | 06/02/2025 | 06/02/2030 | 09/10/2029 | 1106 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
68 | TLB-CTR-2025/00013 | TLB-PRO-2024/02177 | DAF | GLOG | BR 22 ALUGUEL DE CARROS | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados, para o transporte de pessoas para atender a demanda da Telebras em deslocamentos, com franquia de 1700 km por veículo por mês, conforme especificações técnicas e operacionais constantes do Termo de Referência TLB-REF-2024/00148-A , e mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva. | 5285400 | 28/02/2025 | 28/02/2030 | 31/10/2029 | 1128 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
69 | TLB-CTR-2025/00014 | TLB-PRO-2024/04607 | DAF | GLOG | SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA | O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores na sede da telebras com fornecimento de todos os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, com mão de obra exclusiva. | 547999.96 | 07/03/2025 | 07/03/2030 | 07/11/2029 | 1135 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
70 | TLB-CTR-2025/00026 | TLB-PRO-2025/01491 | PR | GJ | SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS | O presente contrato tem por objeto a contratação de escritório de advocacia de notória especialização em matéria tributária em atendimento à deliberação da 1786ª reunião ordinária da diretoria executiva da telebras. | 5900000 | 2025-04-16 | 16/04/2030 | 17/12/2029 | 1175 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
71 | TLB-CTR-2025/00029 | TLB-PRO-2023/05476 | DAF | GLOG | I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa ou cooperativa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da telebras a serviço. | 458880 | 2025-05-16 | 16/05/2030 | 16/01/2030 | 1205 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
72 | TLB-CTR-2025/00047 | TLB-PRO-2024/01832 | DTO | GTI | 3F LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Assinatura de Plataforma de Sistema para Orçamentação baseada em tabelas SINAPI e SICRO com suporte e treinamento por um período de 60 (sessenta) meses, em que a licença estiver ativa. | 12440 | 2025-07-14 | 14/07/2030 | 16/03/2030 | 1264 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
73 | TLB-CTR-2025/00058 | TLB-PRO-2024/04999 | DAF | ARI | BADIA EQUARTIM ADVOGADOS - BQA | O presente contrato tem por objeto acontratação de escritório de Badia eQuartim Advogados – BQA para defesa judicial do ex-Diretor da Telebras, o Sr. PauloFerreira, contra decisão proferida no Processo Administrativo Sancionador nº RJ2018/5158(Processo Eletrônico SEI 19957.007825/2018 11), instaurado pela Comissão de ValoresMobiliários (CVM) | 50000 | 2025-09-09 | 09/09/2030 | 12/05/2030 | 1321 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
74 | TLB-CTR-2025/00066 | TLB-PRO-2025/01231 | DTO | GTI | LGK SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de sustentação e manutenção de sistemas na modalidade fábrica de software. | 7214400 | 2025-10-10 | 10/10/2030 | 12/06/2030 | 1352 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
75 | TLB-CTR-2025/00043 | TLB-PRO-2024/06032 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratação, mediante afastamento licitató-rio, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA –MA (fase 1). GRUPO 3. | 274978.9 | 2025-10-10 | 10/10/2030 | 12/06/2030 | 1352 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
76 | TLB-CTR-2025/00044 | TLB-PRO-2024/06802 | DTO | GERP | ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR-MÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES S.A | O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA (fase 2). GRUPOS 1, 2 e 3 | 8716646 | 2025-10-10 | 10/10/2030 | 12/06/2030 | 1352 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
77 | TLB-CTR-2025/00103 | TLB-PRO-2025/03416 | DAF | GGP | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) | O presente Contrato tem por objeto a contratação de entidade especializada para prestação de serviços técnicos de realização do 4º Concurso Público da Telebras. | 1496376.51 | 2025-11-25 | 25/11/2030 | 28/07/2030 | 1398 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
78 | TLB-CTR-2025/00112 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | BLS COMPANY ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 19 (dezenove) Estados da Federação. | 1360196.5 | 2025-12-19 | 19/12/2030 | 21/08/2030 | 1422 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
79 | TLB-CTR-2025/00062 | TLB-PRO-2025/05108 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 5117331.91 | 2025-09-24 | 24/12/2030 | 26/08/2030 | 1427 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
80 | TLB-CTR-2026/00005 | TLB-PRO-2025/04031 | DAFRI | GLOG | MOORE METRI CONSULTORIA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de escritório empresarial, com serviço de mensageria e recepção em 2 (dois) Estados da Federação | 28200 | 2026-02-01 | 01/02/2031 | 04/10/2030 | 1466 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
81 | TLB-CTR-2025/00117 | TLB-PRO-2025/07285 | DTO | GTI | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | O presente Contrato tem por objeto a contratação, mediante o sistema de registro de preços – srp, de empresa especializada para atualização, aquisição e instalação de equipamentos firewall compatível e serviços de suporte on-site e manutenção de hardware e software. | 2631068.09 | 2026-01-02 | 02/04/2031 | 03/12/2030 | 1526 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
82 | TLB-CTR-2026/00029 | TLB-PRO-2025/04588 | DAFRI | GLOG | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotivos, por demanda, para deslocamentos terrestres, sem motorista, com quilometragem livre, seguro total sem franquia com cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros e com todos os equipamentos suplementares de segurança exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. | 788123.45 | 2026-04-24 | 24/04/2031 | 25/12/2030 | 1548 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
83 | TLB-CTR-2026/00025 | TLB-PRO-2025/05007 | DAFRI | ARI | BANCO BRADESCO S/A | Contratação de serviços de escrituração de ações e outras obrigações societárias da Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebras, a serem executados por instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM | 498450 | 2026-05-01 | 01/05/2031 | 01/01/2031 | 1555 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
84 | TLB-CTR-2026/00042 | TLB-PRO-2026/03934 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção e instalação de 3 (três) adesivos institucionais, sendo 1 (um) nas dimensões de 81 cm x 2,4 m e 2 (dois) nas dimensões de 1,12 m x 2,4 m. | 581 | 2026-07-14 | 14/07/2031 | 16/03/2031 | 1629 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
85 | TLB-CTR-2026/00053 | TLB-PRO-2026/04830 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecção dos seguintes materiais gráficos institucionais da Telebras: a) 1.000 (mil) Envelopes institucionais; b) 1.700 (mil e setecentos) Cartões de visita;c) 1 (um) Banner institucional. | 2325 | 2026-08-13 | 13/08/2031 | 15/04/2031 | 1659 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
86 | TLB-CTR-2026/00052 | TLB-PRO-2026/02672 | DAFRI | GGP | VOLUE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho em conformidade com a NR-7 do Ministé-rio do Trabalho e Emprego. | 3499355 | 2026-08-18 | 18/08/2031 | 20/04/2031 | 1664 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
87 | TLB-CTR-2026/00049 | TLB-PRO-2026/00280 | DTO | GEOS | TELESPAZIO BRASILS/A | Contratação de empresa especializada para realização de manutenções e apoios técnicos nas antenas do Projeto SGDC. | 9396172.94 | 2026-08-19 | 19/08/2031 | 21/04/2031 | 1665 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs
88 | TLB-CTR-2026/00054 | TLB-PRO-2026/05017 | PR | GPR | FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Confecçãodosseguintesmateriais gráficos institucionais da Telebras: a)Adesivação institucional, b)Banners institucionais; c) 600 (seiscentos) moleski-nes;d) 500 (quinhentos) mousepads; e) 500 (qui-nhentas) canetas plásticas; f) 600 (seiscentos) cordões para crachá com rollerclip. | 41860 | 2026-08-26 | 26/08/2031 | 28/04/2031 | 1672 | REGULAR: MONITORAMENTO | Acompanhamento rotineiro de execução e atesto de NFs