## Resumo Executivo
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. — TELEBRAS
RELATÓRIO GERENCIAL: RADAR DE PREGÕES PNCP & TRAMITAÇÃO SIGA
Posição Oficial: Semana de 05 a 09 de Outubro de 2026 ¦ Gerência de Compras e Contratos (GCC)
PROCESSOS NA MESA GCC (FASE 5) 31 Processos Prontos para lançamento no PNCP |  | VALOR EM PRONTIDÃO GCC R$ 53,634,074.87 Parecer CONJUR favorável emitido |  | PIPELINE CONJUR (FASE 4) 41 Processos R$ 45,207,982.89 em análise |  | PREGÕES ATIVOS RADAR PNCP 8 Certames R$ 18,140,000.00 no Compras.gov
1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS EM PRONTIDÃO NA GCC (FASE 5 — ESTEIRA DIRETA PARA O PNCP)
Diretoria | Qtd Processos | Valor Total Estimado (R$) | % do Valor | No Prazo | Em Atenção | Responsável GCC
2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 4 | 770117.95 | 1.436% | 1 | 3 | Pedro Diniz / Rosilda (GCC)
3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 24 | 48797284.12 | 90.98% | 13 | 11 | Pedro Diniz / Rosilda (GCC)
4000 - Diretoria Comercial | 2 | 1081672.8 | 2.017% | 2 | 0 | Pedro Diniz / Rosilda (GCC)
5000 - Diretoria de Governança | 1 | 2985000 | 5.565% | 0 | 1 | Pedro Diniz / Rosilda (GCC)
TOTAL GERAL EM PRONTIDÃO GCC | 31 | 53634074.87 | 100.0% | 16 | 15 | 31 Editais Prontos

## Fase 5 - Prontidão GCC (PNCP)
PROCESSOS NO SIGA EM PRONTIDÃO NA GCC (FASE 5 — AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NO PNCP)
Status: Parecer CONJUR emitido, Checklist de conformidade aprovado e aguardando publicação no Compras.gov.br / PNCP
# | Processo SIGA | Diretoria | Gerência | Objeto Detalhado | Valor Estimado 2026 (R$) | Prioridade | Dias no Setor | Status Prazo | Peças Juntadas no SIGA | Próximo Passo / PNCP | Ação em Andamento
1 | TLB-PRO-2026/005064 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - Meios de Comunicação ¦ Compartilhamento - RAN Sharing | 10000000 | BAIXA | 3 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
2 | TLB-PRO-2026/002172 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Melhoria de infraestrutura | 9600000 | BAIXA | 7 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
3 | TLB-PRO-2026/004664 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Programa Amazônia | 8039553 | BAIXA | 14 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
4 | TLB-PRO-2026/007150 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Orquestração/Interconectividade | 4628333.27 | ALTA | 8 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
5 | TLB-PRO-2026/006558 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto Rede Privativa de Comunicação da APF - Rede Móvel | 3000000 | BAIXA | 10 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
6 | TLB-PRO-2026/003286 | 5000 - Diretoria de Governança | 5200-GGE | SERVIÇO DE CONSULTORIA 2 | 2985000 | ALTA | 12 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
7 | TLB-PRO-2026/002686 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Banco de Dados | 2400746.69 | BAIXA | 7 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
8 | TLB-PRO-2026/007115 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em São Luís na EBC | 1500000 | BAIXA | 15 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
9 | TLB-PRO-2026/008386 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Reestruturação da Estação Arena Manaus | 1500000 | BAIXA | 19 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
10 | TLB-PRO-2026/007593 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Firewall - Corporativo e Sede (Segurança) | 1491726.6 | ALTA | 6 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
11 | TLB-PRO-2026/006682 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte GMV | 1200000 | ALTA | 4 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
12 | TLB-PRO-2026/001219 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Virtualização (Suporte Infra de TI) | 1100000 | ALTA | 16 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
13 | TLB-PRO-2026/004456 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Expansão IP Trânsito nacional | 1050000 | MÉDIA | 5 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
14 | TLB-PRO-2026/005109 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Wi-Fi (Infraestrutura de TI, COPE-P/S, Sede e Regionais) | 900000 | MÉDIA | 3 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
15 | TLB-PRO-2026/007717 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Contrato de suporte de software Thales | 800000 | ALTA | 9 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
16 | TLB-PRO-2026/005319 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Melhoria dos Sistema de Suporte à Operação | 713677.56 | MÉDIA | 16 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
17 | TLB-PRO-2026/003894 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Reparo de placas e componentes eletrônicos | 600000 | ALTA | 3 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
18 | TLB-PRO-2026/009052 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços continuados de reserva, emissão, reemissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, simples ou conjugadas, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional para atender às necessidades da TELEBRAS em viagens a serviço. | 487000 | BAIXA | 14 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
19 | TLB-PRO-2026/009159 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Guepardo e Inbound (Suporte Sistemas) | 430642 | ALTA | 12 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
20 | TLB-PRO-2026/002342 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Melhorias de Infraestrutura de Backbone e Backhaul | 300000 | BAIXA | 4 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
21 | TLB-PRO-2026/005746 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de serviços postais, entrega de encomendas, sedex e demais serviços logísticos junto à Empresa de Correios e Telégrafos. | 240000 | ALTA | 14 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
22 | TLB-PRO-2026/008067 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Desmobilização de infraestrutura de redes de telecomunicações | 200000 | MÉDIA | 19 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
23 | TLB-PRO-2026/002626 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes da Infraestrutura Crítica para Equipamentos em Uso | 170000 | MÉDIA | 14 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
24 | TLB-PRO-2026/007759 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Switch (Suporte Infra de TI) | 122605 | MÉDIA | 5 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
25 | TLB-PRO-2026/008707 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Desenvolvimento de case especial para novas soluções satelitais | 100000 | BAIXA | 6 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
26 | TLB-PRO-2026/007494 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Taxa de condomínio. | 31672.8 | ALTA | 10 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
27 | TLB-PRO-2026/003785 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual para aquisição de ferramenta com a finalidade de elaborar o Plano Anual de Contratação (PLAC) da Telebras. | 28117.95 | MÉDIA | 16 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
28 | TLB-PRO-2026/004351 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2500-GGP | Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e configuração de relógios eletrônicos de ponto (REP) | 15000 | ALTA | 7 | NO PRAZO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
29 | TLB-PRO-2026/001857 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Rede Móvel (RMSDF) - CAPEX | 0 | BAIXA | 13 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
30 | TLB-PRO-2026/004707 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Laboratório de manutenção de equipamentos no COPE-P | 0 | BAIXA | 18 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
31 | TLB-PRO-2026/007346 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Aquisição de gerador de sinal de bancada | 0 | BAIXA | 15 | ATENÇÃO | Autos Completos ¦ Parecer CONJUR Favorável ¦ Checklist GCC ¦ Despacho Homologação Calendário | Publicação do Edital / Instrumento Contratual | Conferência final de conformidade e inclusão na fila de licitação 2026
TOTAL GERAL | 31 Processos |  |  |  | 53634074.87

## Radar Pregões PNCP 2026
PREGÕES ELETRÔNICOS E EDITAIS NO RADAR DO PNCP & COMPRAS.GOV.BR (OUTUBRO 2026)
Certames em andamento no compras.gov.br (UASG 925150) — Sessões públicas e julgamento
Licitação | Processo SIGA | Diretoria / Área | Objeto Detalhado | Valor Estimado (R$) | Data da Sessão Pública | Status no PNCP / Compras.gov | Pregoeiro / GCC | Impacto Operacional
PE 35/2026 (SRP) | TLB-PRO-2026/005064 | DTO / GPEI | Vistorias, elaboração de projetos executivos e implantação/expansão de infraestrutura de telecomunicações para a Copa do Mundo Feminina 2027 e expansão da rede corporativa da Telebras | 10000000 | 02/10/2026 (Fase de Propostas / Julgamento nesta semana) | PUBLICADO NO PNCP / SESSÃO EM ANDAMENTO | Pedro Diniz / GCC | CRÍTICO — Compromisso Internacional FIFA / MESP
PE 42/2026 | TLB-PRO-2026/006558 | DTO / GEOS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura crítica dos 3 Gateways SGDC (Salvador/BA, Campo Grande/MS e Florianópolis/SC) | 3000000 | 21/10/2026 às 10:00h (Abertura Agendada) | PUBLICADO NO PNCP / PRAZO DE PROPOSTAS ABERTO | Rosilda / GCC | ALTO — Disponibilidade Operacional das Antenas SGDC
PE 38/2026 | TLB-PRO-2025/05460 | DTO / GORS | Aquisição de solução de climatização de precisão (HVAC) para o Datacenter principal da Sede Telebras, com serviços de instalação, comissionamento e garantia técnica | 850000 | Outubro/2026 (Aguardando homologação de lances) | PUBLICADO NO PNCP / FASE DE JULGAMENTO | GCC / Pregoeiro Oficial | ALTO — Refrigeração e integridade dos servidores core
PE 44/2026 | TLB-PRO-2026/004351 | DAFRI / GLOG | Contratação de solução integrada de controle de acesso físico com tecnologia de reconhecimento facial para as dependências da Sede da Telebras e Escritórios Regionais | 420000 | Outubro/2026 (Publicação Recente PNCP) | PUBLICADO NO PNCP / RECEBIMENTO DE PROPOSTAS | GCC Compras | MÉDIO — Segurança patrimonial e conformidade LGPD
PE 37/2026 (SRP) | TLB-PRO-2026/002342 | DTO / GERP | Registro de Preços para fornecimento de sobressalentes e insumos de infraestrutura passiva para ampliação do Backbone e Backhaul de fibra óptica | 300000 | Outubro/2026 (Em andamento no Compras.gov) | PUBLICADO NO PNCP / SRP ATIVO | Rosilda / GCC | ALTO — Manutenção da rede de transporte nacional
PE 30/2026 (SRP) | TLB-PRO-2025/03498 | DTO / GERP | Contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de extensão de rede de energia elétrica em baixa e média tensão para estações da Telebras | 1850000 | Sessão 23/07/2026 (Em diligência técnica) | DISPUTA CONCLUÍDA — ANÁLISE DE PROPOSTA VENCEDORA | Rosilda / GCC | ALTO — Conexão elétrica de estações no interior
PE 32/2026 | TLB-PRO-2025/04501 | DTO / GTI | Contratação de aplicação sistêmica para captura automática de arquivos PDF e XML de documentos fiscais eletrônicos nos portais das Secretarias de Fazenda integrada ao SAP ECC | 620000 | Sessão 26/08/2026 (Julgamento de Impugnações / Propostas) | EM DISPUTA / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL | Rosilda / GCC | MÉDIO — Escrituração contábil e conformidade fiscal
PE 33/2026 | TLB-PRO-2026/00449 | DG / GIRC | Contratação de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) para diretores e membros dos órgãos estatutários da Telebras | 1100000 | Sessão 25/08/2026 (Em análise de habilitação) | JULGAMENTO / HABILITAÇÃO DA PROPOSTA | Rosilda / GCC | CRÍTICO — Cobertura estatutária e governança corporativa

## Pipeline CONJUR (Fase 4)
PIPELINE JURÍDICO: PROCESSOS NA CONJUR (FASE 4 — ANTECESSORES DO EDITAL)
41 Processos em Análise Jurídica / Minuta de Edital no SIGA que serão remetidos à GCC para publicação
# | Processo SIGA | Diretoria | Gerência | Objeto Detalhado | Valor Estimado 2026 (R$) | Prioridade | Dias na CONJUR | Status Prazo | Peças no SIGA | Próximo Passo Obrigatório
1 | TLB-PRO-2026/009653 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação de Contratos de Suporte e Garantia Roteadores IP ¦ CISCO | 11392000 | ALTA | 10 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
2 | TLB-PRO-2026/003240 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Projeto Atualização Tecnológica (ERP - CRM - BI) | 10314125 | ALTA | 28 | GARGALO CRÍTICO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
3 | TLB-PRO-2026/004971 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Aquisição de software de gerenciamento de infraestrutura de Datacenter - DCIM | 3990666.67 | ALTA | 9 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
4 | TLB-PRO-2026/004609 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3100-GPEI | Projeto RPCAPF - Comunicação Segura (SCSE) | 3880963.72 | BAIXA | 13 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
5 | TLB-PRO-2026/009141 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | Migração das CMS de Rio Branco e São Mateus | 3000000 | ALTA | 25 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
6 | TLB-PRO-2026/009493 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Extensão de Garantia ¦ DWDM | 2000000 | ALTA | 8 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
7 | TLB-PRO-2026/006883 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Básicos - Colaboração e SO | 1593670.48 | ALTA | 20 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
8 | TLB-PRO-2026/007316 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3200-GPTC | Implantação de Estação em Cuiabá | 1500000 | BAIXA | 12 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
9 | TLB-PRO-2026/008676 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Cofre de Senha e PAM (Suporte Segurança) | 957228.2 | MÉDIA | 22 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
10 | TLB-PRO-2026/007293 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Gestão de Dados e GRC (Segurança) | 928440 | MÉDIA | 22 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
11 | TLB-PRO-2026/007208 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Solução de Backup (Segurança) | 853961 | MÉDIA | 18 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
12 | TLB-PRO-2026/004615 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Rede de Soledade - emenda Palarmentar | 804918.82 | BAIXA | 20 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
13 | TLB-PRO-2026/005693 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3820-GEOS | STS | 800000 | ALTA | 7 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
14 | TLB-PRO-2026/007702 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de secretariado executivo residente para a sede da Telebras. | 432000 | MÉDIA | 24 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
15 | TLB-PRO-2026/006743 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Suporte Infra de TI - Switch (COPE-P/S e Sede) | 420633.36 | MÉDIA | 27 | GARGALO CRÍTICO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
16 | TLB-PRO-2026/007936 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Serviço de Manutenção Continuada Rede Externa | 405600 | BAIXA | 13 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
17 | TLB-PRO-2026/003190 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição e montagem de cabines acústicas para as dependências da nova sede da Telebras. | 330000 | MÉDIA | 14 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
18 | TLB-PRO-2026/003494 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GMP | Sobressalentes ¦ Infraestrutura para Novos Equipamentos | 300000 | MÉDIA | 15 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
19 | TLB-PRO-2026/009099 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3400-GERP | Fibra na estação de serra | 250000 | BAIXA | 10 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
20 | TLB-PRO-2026/006768 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de etiquetas para gestão patrimonial, com tecnologia RFID (tags), ultra high frequency - UHF para superfícies metálicas e, também, não metálicas. | 250000 | ALTA | 22 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
21 | TLB-PRO-2026/003422 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3500-GORS | Renovação do direito de uso dos blocos IPv4/IPv6 e ASN | 110170.73 | MÉDIA | 14 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
22 | TLB-PRO-2026/001985 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Telefonia IP (Infra estrutura de TI) | 108000 | ALTA | 25 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
23 | TLB-PRO-2026/004752 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de sofás, pufês, mesas de centro e mobilíario de apoio para compor as áreas comuns da nova sede da Telebras. | 85000 | ALTA | 12 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
24 | TLB-PRO-2026/002867 | 4000 - Diretoria Comercial | 4910-GNN | Ações Comerciais | 70000 | ALTA | 5 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
25 | TLB-PRO-2026/008670 | 4000 - Diretoria Comercial | 4710-ER FOR | Locação de salas para o funcionamento do Escritório Regional Fortaleza. | 61627.41 | ALTA | 27 | GARGALO CRÍTICO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
26 | TLB-PRO-2026/003760 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | Cessão onerosa CEMIG ¦ Fibra | 60000 | ALTA | 17 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
27 | TLB-PRO-2026/003119 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3600-GINF | Manutenção preventiva e corretiva emergencial dos nobreaks e grupos geradores da Estação Satelital de Brasília. | 48200 | ALTA | 21 | ATENÇÃO | DFD Emergencial ¦ ETP Simplificado ¦ Pesquisa 3 Propostas ¦ Minuta Contrato | Parecer Jurídico CONJUR
28 | TLB-PRO-2026/008554 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Aquisição de filtros de água e elementos filtrantes para o ambiente da sede da Telebras. | 35000 | ALTA | 12 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
29 | TLB-PRO-2026/002770 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Serviço de Clipping de notícias | 35000 | ALTA | 19 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
30 | TLB-PRO-2026/005342 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Serviço de Clipping de imprensa Serviço de clipagem de notícias de interesse da Telebras em jornais, blos, rádios e televisões de todo país. | 32985.96 | MÉDIA | 25 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
31 | TLB-PRO-2026/008322 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Certificado Digital SSL (Segurança) | 30950.94 | BAIXA | 29 | GARGALO CRÍTICO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
32 | TLB-PRO-2026/009922 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Banco de insumos de comunicação | 20000 | ALTA | 7 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
33 | TLB-PRO-2026/006865 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Contratação de ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo audiovisual | 20000 | ALTA | 9 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
34 | TLB-PRO-2026/008873 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2600-GCC | Assinatura anual dos produtos de suporte jurídico à Administração referente às contratações públicas (Sistema de consulta e pesquisa - ZÊNITE) | 17100.6 | ALTA | 25 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
35 | TLB-PRO-2026/008580 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Softwares de edição de vídeo | 15500 | ALTA | 7 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
36 | TLB-PRO-2026/008938 | 3000 - Diretoria Técnico-Operacional | 3700-GTI | Software Orçamentário (ORÇAFASCIO) | 12440 | BAIXA | 24 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
37 | TLB-PRO-2026/003472 | 2000 - Diretoria Administrativo-Financeira | 2200-GLOG | Contratação de empresa de jardinagem para manutenção das plantas da sede da Telebras. | 12000 | ALTA | 8 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
38 | TLB-PRO-2026/002619 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 10000 | ALTA | 19 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
39 | TLB-PRO-2026/007010 | 4000 - Diretoria Comercial | 4500-GROP | SECOP (Evento) | 10000 | ALTA | 17 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
40 | TLB-PRO-2026/003574 | 1000 - Presidência | 1100-GAB PR | Assinatura de Jornais | 8000 | ALTA | 24 | ATENÇÃO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
41 | TLB-PRO-2026/008622 | 5000 - Diretoria de Governança | 5100-GIRC | NORMAS: Contratação de serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasileira (NBRs)- Módulo com 20 normas Brasileiras (NBR/NBRISO) e normas Mercosul (NM) para Garantir que a Telebras esteja sempre atualizada com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR's) mais recentes. Essa contratação vai ajudar a padronizar os procedimentos internos de acesso e organização das normas, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. - TLB-PRO-2023/03220 | 1800 | MÉDIA | 8 | NO PRAZO | Processo Instruído ¦ TR Consolidado ¦ Minuta de Edital ¦ Despacho Remessa CONJUR | Parecer Jurídico Aprovado / Atendimento a Diligências
TOTAL GERAL CONJUR | 41 Processos |  |  |  | 45207982.89